АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ  М ОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » сентября 2016 г.
рп Торбеево
№ 760
Об участии во Всероссийской тренировке по гражданской обороне Торбеевского муниципального района 04 октября  2016 г.

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.2008 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  поручением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № РД-П4-261сс, администрация Торбеевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»  04 октября 2016 г.
2. Утвердить План подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне (приложение № 1).
3.
В целях качественной подготовки к Всероссийской тренировке по гражданской обороне главному специалисту по вопросам  ГО и ЧС Торбеевского муниципального района 03 октября 2016 г. провести методическое занятие  с руководителями организаций, привлекаемых к участию во Всероссийской тренировке  по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения  крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации». 

 4.
Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его подписания.

И.о Главы администрации

Торбеевского муниципального района                                             М.Я. Солдаткин
Приложение № 1

  к Постановлению администрации Торбеевского муниципального района

от «28» сентября 2016 г.

ПЛАН

подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне
	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Исполнители
	Дата
	Примечание

	1
	Обеспечить готовность                дежурных служб к получению       учебных сигналов и вводных по тренировке. 
	Директор МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
	03.10.2016 г.
	

	2
	Осуществить сбор руководителей органов местного самоуправления в местах постоянной дислокации после получения учебного сигнала по тренировке о проведении первоочередных мероприятий по гражданской обороне.
	МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
	04.10.2016 г.

 6 ч.30мин.

9 ч 00мин.
	

	3
	Провести совещание с                   подчиненными по доведению  обстановки и постановки задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер также выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне. 
	Председатель КЧС и ОПБ  района
	04.10.2016 г.

9ч.00мин.

10ч.00мин.
	

	4
	Уточнение плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны), формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей гражданской обороны;


	 Главный специалист  по вопросам ГО и ЧС администрации Торбеевского
муниципального района 
	04.10.2016 
09 ч.00 мин.-
18ч.00мин.
	

	5
	Уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне
	Главный специалист  по вопросам ГО и ЧС администрации Торбеевского
муниципального района 
	04.10.2016 
09 ч.00 мин.-
18ч.00мин.
	

	6
	Уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и входящих в составы оперативных групп.


	Председатель КЧС и ОПБ района
	04.10.2016 г.

9ч.00мин.

18ч.00мин.
	

	7
	Уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий и создания группировки сил гражданской обороны в безопасных районах;


	Председатель КЧС и ОПБ района, главный специалиста  по вопросам ГО и ЧС
	04.10.2016 г.

9ч.00мин.

18ч.00мин.
	 

	8
	Провести проверку готовности систем связи и оповещения гражданской обороны (без запуска электрических сирен);
	Председатель КЧС и ОПБ района, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
	04.10.2016 г.

9ч.00мин.

18ч.00мин
	

	
	9
	Организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях района по тематике гражданской обороны
	Начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района Алявина  Г.С.
	04.10.2016 г.

10 ч. 00 мин.-

12 ч. 00 мин.
	
	
	

	
	10
	Организовать представление информации о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении мероприятий ГО в соответствии с Регламентом 
	Главный специалист  по вопросам ГО и ЧС администрации Торбеевского муниципального района 
	04.10.2016 г.

9ч.00мин.

18ч.00мин
	
	
	


