## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Торбеевского муниципального района за 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2015 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2015 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2015 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2015 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2015 г. | Фактическое значение за 2015 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели/9столбец*100% | 15
1 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 3 | 3 | 100 | всего: | 65000 | 7858.6 | 12.0902 | 827.1193 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, тыс. кв.м, | 1.8 | 1.5 | 83.3333 | 6.1418 | неэффективная
|  | В 2015 году проведена реконструкция водозаборного узла и сетей водоснабжения в с. Татарские Юнки Торбеевского муниципального района Республики Мордовия (вторая очередь строительства), на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей (560 тыс. руб – федеральные средства, 240 – республиканские средства, 20 – местный бюджет, 180 – внебюджетные источники). Отреконструировано – 1,577 км водопровода. Проведено строительство объекта: "Водоснабжение с. Красаевка Торбеевского муниципального района РМ" (первая очередь строительства), на общую сумму 700,0 тыс. рублей (392 тыс. руб – федеральные средства, 168 – республиканские средства, 20 – местный бюджет, 120 – внебюджетные источники). Общая протяженность водопроводной сети – 670 метров водопровода. В 2014 году, в рамках реализации программы, получили свидетельства 17 семей, 9 граждан и 8 молодых, на текущий момент 16 из них введены в эксплуатацию.В 2015 году получили свидетельства 3 семьи, также данные дома уже введены в эксплуатацию. Общая площадь введенного жилья составила около 2200 кв.м. |  |  | федеральный бюджет | 30700 | 3843.555 | 12.5197 | 0 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района, км | 12.7 | 2.32 | 18.2677
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 14400 | 1716.085 | 11.9173 | 0 | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 400 | 103.193 | 25.7982 | 0 | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | 19500 | 2195.775 | 11.2604 | 0 | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 50.8
2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Торбеевском муниципальном районе на 2011-2015 годы | 4 | 4 | 100 | всего: | 803.6 | 803.6 | 100 | 100 | Замена окон на стеклопакеты, шт | 133 | 3 | 2.2556 | 73.9 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | В 2015 году были заменены окна МБОУ "Торбеевская основная общеобразовательная школа № 2", на общую сумму 28,050 тыс. рублей (28,050-местный бюджет). Заменена 0,5 км. тепловых сетей и теплоизоляционных конструкций на общую сумму 500,0 тыс. рублей (500,0 – внебюджетные источники). Отремонтировано три городских котельных на сумму 200 тыс. рублей (200,0 – внебюджетные источники). Проведена диспетчиризация котельной Краснопольской ООШ на сумму 75,5 тыс. рублей (75,5 местный бюджет) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, м | 1152.8 | 500 | 43.3727
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Замена котлов, шт | 0 | 1 | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 103.55 | 103.6 | 100.0483 | 0 | Реконструкция системы теплоснабжения котельных п.Торбеево | 2 | 3 | 150
[5 empty] | внебюджетные средства | 700 | 700 | 100 | 0 | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 73.9
3 | Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2018 годы | 2 | 2 | 100 | всего: | 3950 | 7230 | 183.038 | 54.6335 | меры по устранению дефектов дорожного покрытия, тыс.рублей | 3800 | 5630 | 148.1579 | 1111.7727 | высокоэффективная
|  | В отчетном году был проведен ямочный ремонт автомобильных дорог городского и сельских поселений муниципального района, общей протяженностью - 8,3 км. В 2015 году установлено 8 искусственных препятствий и 32 знака "Пешеходный переход", вблизи школ и дошкольных учреждений, больницы, учреждений дополнительного образования. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Установка искусственных препятствий и оборудование их соответствующими дорожными знаками, вблизи школ и дошкольных учреждений, больницы, учреждений дополнительного образования. | 150 | 1600 | 1066.6667
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 3950 | 7230 | 183.038 | 0 | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 607.4
3 | Жилище | 3 | 3 | 100 | всего: | 4148.693 | 4148.693 | 100 | 100 | Водоснабжение улиц Зеленая, Первомайская, Строительная, Полевая, Ушакова, п.м. | 400 | 2700 | 675 | 472.5 | высокоэффективная
|  | В отчетном году было продолжено строительство водопровода ул. Зеленая, Первомайская, Строительная, Полевая, Ушакова (второй и третий этап строительства) общей протяженностью -2,7км . Также завершено газоснабжение вышеуказанных улиц. В рамках реализации подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" было выдано 2 сертификата, введено в эксплуатацию - 200 кв.м. |  |  | федеральный бюджет | 356.643 | 356.643 | 100 | 0 | Газоснабжение улиц Зеленая, Первомайская, Строительная, Полевая, Ушакова,п.м. | 1000 | 2700 | 270
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 3729.998 | 3729.998 | 100 | 0 | Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 62.052 | 62.052 | 100 | 0 | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 472.5

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона