Аналитическая справка 

о ходе реализации  муниципальной  целевой 
 программы развития    малого и среднего  предпринимательства

в Торбеевском   муниципальном   районе Республики Мордовия  на   2012-2016 годы 

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко. 
        Основной целью Программы развития  малого и среднего  предпринимательства в Торбеевском   муниципальном   районе Республики Мордовия  на   2012-2016 годы, далее Программа, является реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в Торбеевском муниципальном районе, направленной на создание  благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития Торбеевского муниципального района.  

         Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
           По состоянию на 1.01.2017 года в Торбеевском муниципальном районе 314 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе малых предприятий – 47, количество индивидуальных предпринимателей 251, КФХ - 16 человек.  По сравнению с началом действия Программы произошло снижение количества субъектов малого предпринимательства из-за роста страховых платежей в 2013 году во внебюджетные фонды,  многие предприниматели снялись с регистрации. 
     По состоянию на 1.01.2017 года в районе 157 торговых точек с торговой площадью 9498 кв.м. обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей  составляет 500,6 кв.м. при норме 435,75 кв.м. Улучшается материально-техническая база субъектов малого предпринимательства, в 2016 году в районе открылись 3 новых торговых объекта.

      Количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся бытовым обслуживанием населения на территории района увеличилось, за счет увеличения индивидуальных предпринимателей оказывающих парикмахерские и косметические услуги, транспортные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой  аппаратуры, бытовых машин и прочих видов услуг.

В настоящее время число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории района  составляет 1502 человека.

          Доля занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике увеличилась в 2016 году до 28,5% (целевой индикатор по реализации Программы развития малого и среднего предпринимательства 29%).
          Из общего количества действующих малых и средних предприятий 43% занято в розничной торговле, 32% в сельском хозяйстве, 8% в строительстве, 11% в обрабатывающих производствах, 2% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 2% в отрасли гостиницы и рестораны, производство электромонтажных работ-2%.

       Индивидуальные предприниматели заняты в следующих отраслях экономики района: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств-56,7%, транспорт и связь-12,2%, сельское хозяйство-8,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-6,3%, предоставление прочих коммунальных, персональных и социальных услуг-6,3%, промышленность-2,6%, строительство-3,3%, финансовая деятельность-2,2%, гостиницы и рестораны-1,9%.

Оборот малых и средних предприятий в 2016 году в сопоставимых ценах составил 833,1 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий при целевом показателе 240 млн рублей составили 14,9 млн рублей, выполнение на 6,2%.
      Оценка степени достижения целей по целевым индикаторам муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений. Общая степень достижения целей программы по целевым индикаторам составила 57%.

        Из 12 мероприятий программы исполнено 12. Степень выполнения запланированных мероприятий   составила 100%. 

      На 2016 год программой был предусмотрен общий объем финансирования мероприятий из местного бюджета в сумме 60 тыс. рублей. Фактически на организацию повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства и на организацию обучения персонала малых и средних предприятий по вопросам трудовых отношений средства не были затрачены, т.к. АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» совместно с администрацией Торбеевского муниципального района  провели 3 семинара по интересующим предпринимателей темам за счет средств республиканского бюджета.

           Уровень эффективности реализации программы по формулам рассчитать невозможно, т.к. финансирование мероприятий программы фактически не потребовалось. Считаем, уровень  эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный.

         Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо продолжить поддержку начинающих предпринимателей, поддержку предприятий в производственной сфере, сельском хозяйстве, реализацию перспективных бизнес-проектов и создание дополнительных рабочих мест.

