Отчет за 2016 год 
о реализации муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Торбеевского муниципального района на 2015-2019 годы.

      Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы принята решением Совета депутатов Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 29 декабря 2014 г. № 128 (далее-Программа).


Мероприятия Программы охватывают ключевые направления социально-экономического развития района на среднесрочный период, по каждому из которых определены целевые показатели.
В соответствии с Программой, контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация Торбеевского муниципального района, проводится мониторинг выполнения мероприятий Программы, достижения целевых показателей за отчетный год, оцениваются достигнутые результаты по каждому из ключевых направлений. 
В соответствии с представленными структурными подразделениями Администрации Торбеевского муниципального района отчетами подготовлен итоговый отчет за 2016 год.
Выполнение целевых индикаторов Программы за 2016 год

Таблица 1
	Показатель
	Ед. измер.
	2015г.  отчет
	2016 г.    (план)
	2016 г.   (факт)
	темп роста 2016г. к 2015 г., %
	факт к плану 2016 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики 

	Цель — создание прочных условий для позитивного развития экономики района

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	руб.
	24713
	26272
	26166
	105,9
	99,6

	Прибыль прибыльных организаций
	тыс. руб.
	18945
	21217
	19380
	102,3
	91,3

	Прибыль прибыльных организаций по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"
	тыс. руб.
	2795
	3500
	903
	32,3
	25,8

	Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета (без учета субвенций)
	%
	32,7
	55,0
	54,4
	166,4
	98,9

	2. Развитие промышленного комплекса

	Цель — повышение экономической эффективности промышленного производства

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)
	тыс. руб.
	3803620
	6114549
	6012828
	158,1
	98,3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности

	Цель — увеличение объема производства продукции сельского хозяйства

	Производство зерна (в первоначально оприходованном весе)
	 тонн
	36907
	42562
	42244
	114,5

	99,3

	Урожайность зерновых культур
	ц/га
	17,6
	20,3
	20,2
	114,8
	99,5


	Объем производства сельскохозяйственной продукции 
	тыс. руб.
	766263
	873647
	870500
	113,6
	99,6

	Индекс производства сельскохозяйственной продукции 
	%
	96,7
	109
	104,5
	108
	95,9

	Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах
	тонн
	354
	340
	299
	84,5
	87,9

	Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах
	тонн
	6614
	6996
	7020
	106,1
	100,3

	Надой на одну корову
	кг
	3847
	4238
	4297
	111,7
	101,4

	4. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности

	Цель - формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района.

	Объем инвестиций в основной капитал
	тыс. руб.
	1090349
	1289278
	1374240
	126,0
	106,6

	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
	%
	1509,2
	111,6
	114,7
	7,6
	102,8

	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 чел.
	руб.
	50101,6
	28261
	68169,1
	136,1
	241,2

	5. Развитие строительного комплекса, в том числе жилищного строительства

	Цель — повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем

	

	Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства
	кв. м
	7572
	7100
	7136
	94,2
	100,5

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	кв. м
	28,9
	29,8
	29,8
	103,1
	100

	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	кв. м
	0,4
	0,4
	0,4
	100
	100

	— введенная в действие за год
	
	
	
	
	
	

	Доля граждан из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	%
	4,7
	5,0
	9,1
	193,6
	182

	
	
	
	
	
	
	

	6. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания

	Цель — развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг

	

	Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания 
	%
	63,1
	64,0
	60,3
	95,6
	94,2

	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог
	%
	60,3
	62,0
	58,1
	96,4
	93,7

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	68,6
	67,8
	63,4
	92,4
	93,5

	
	
	
	
	
	
	

	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района
	%
	1,17
	1,07
	1,09
	93,2
	101,9

	7. Развитие жилищно-коммунальной сферы

	Цель — повышение эффективности жилищно-коммунального обслуживания населения

	Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения
	%
	91,3
	92,0
	89,7
	98,2
	97,5

	Удовлетворенность населения организацией водоснабжения и водоотведения
	%
	84,0
	85,0
	80,8
	96,2
	95,1

	Удовлетворенность населения организацией электроснабжения
	%
	93,1
	94,0
	91,3
	98,1
	97,1

	Удельный вес жилой площади многоквартирных домов, оборудованной водопроводом
	%
	98
	98
	98
	100
	100

	Удельный вес жилой площади многоквартирных домов, оборудованной водоотведением (канализацией)
	%
	88
	88
	88
	100
	100

	Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованной центральным отоплением
	%
	92
	92
	92
	100
	100

	Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей 
	%
	70
	70
	70
	100
	100

	Доля протяженности канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей
	%
	61
	61
	61
	100
	100

	Доля протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей 
	%
	28
	27
	63
	225
	233

	Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги
	%
	95
	95
	95
	100
	100

	8. Развитие малого и среднего предпринимательства

	Цель — развитие малого и среднего предпринимательства

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц
	ед.
	165
	174
	164
	99,4
	94,3

	Количество дополнительно введенных субъектами малого и среднего бизнеса рабочих мест
	ед.
	18
	15
	31
	172,2
	207

	9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг

	Цель — развитие системы торгового и бытового обслуживания населения

	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации
	тыс. руб.
	1559284
	1646674
	1665133
	106,7
	101,1

	Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года
	%
	96,2
	98,1
	101,1
	105,1
	103,1

	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации на душу населения
	руб.
	79063
	85764
	85947
	108,7
	100,2

	10. Организация благоустройства территории

	Цель — создание комфортных условия для проживания людей в Торбеевском муниципальном районе

	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
	%
	89
	90
	90
	101
	100

	 Количество детских игровых площадок
	ед.
	7
	7
	7
	100
	100

	Доля расходов на благоустройство в общем объеме расходов бюджета
	%
	2,8
	2,4
	1,7
	60,7
	70,8

	
	
	
	
	
	
	

	11. Управление муниципальным имуществом

	Цель-повышение финансовой обеспеченности района и обеспечение эффективности управления собственностью 

	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района
	%
	68,6
	69
	68,8
	100,3
	99,7

	12. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

	Цель — повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

	

	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
	%
	77,8
	78
	70,5
	90,6
	90,4

	Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ
	ед.
	72
	72
	125
	173,6
	173,6

	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
	%
	75
	76
	76
	100
	101,3

	
	
	
	
	
	
	

	Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме
	%
	0,12
	10
	11,8
	9833
	118

	Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
	%
	20
	30
	30
	150
	100

	13. Демографическая политика

	Цель — сохранение и развитие человеческого потенциала

	Численность родившихся
	чел.
	188
	192
	168
	89,4
	87,5

	Естественная убыль (прирост) населения
	чел.
	-95
	-100
	-130
	73,1
	76,9

	Миграционная убыль(прирост) 
	чел.
	-253
	-210
	-270
	93,7
	77,8

	Среднегодовая численность постоянного населения
	чел.
	19548
	19219
	19174
	98,1
	99,8

	14. Развитие образования

	Цель — обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования

	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	43,4
	63,4
	48,8
	112,4
	77,0

	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	80
	80,4
	84,4
	105,5
	105,0

	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	%
	-
	14,3
	14,3
	0
	100

	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	6,7
	6,7
	6,7
	100
	100

	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
	%
	3,3
	0
	1
	30,3
	0

	Доля транспортных средств, используемых для организации школьных перевозок, оснащенных системами ГЛОНАСС и тахографами
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Среднемесячная заработная плата муниципальных общеобразовательных учреждений
	Руб.
	17576,1
	18103,4
	18115,5
	103,1
	100,1

	Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
	Руб.
	22903,1
	23581
	23215,4
	101,4
	98,4

	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
	Руб.
	12753,1
	13135,7
	13329,2
	104,5
	101,5

	15. Развитие здравоохранения

	Цель — улучшение состояния здоровья населения

	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	%
	89,8
	89,8
	89,8
	100
	100

	Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
	ед.
	32,3
	32,3
	34,1
	105,6
	105,6

	Обеспеченность    средним медицинским персоналом на 10 тыс.населения
	ед.
	94,2
	99,4
	103,3
	109,7
	103,9

	16. Развитие рынка труда, повышение занятости населения

	Цель — развитие современного рынка труда

	Фонд оплаты труда
	тыс.руб
	1267986
	1280965
	1288583
	101,6
	100,6

	Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)
	%
	0,5
	0,3
	0,6
	83,3
	50,0

	
	
	
	
	
	
	

	Количество созданных рабочих мест
	ед.
	421
	37
	273
	64,8
	738

	Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек
	чел.
	3
	3
	0
	-
	-

	17. Развитие культуры

	Цель — создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечение доступа к культурным ценностям

	

	Число посещений муниципальных библиотек
	тыс.чел.
	81,7
	82

	81,1
	99,2
	98,9

	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального образования
	%
	30
	30

	30
	100
	100

	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
	руб.
	13836,2
	12214
	14670
	106
	120,1


	18. Развитие физической культуры и спорта

	Цель — создание условий для развития спорта и массовой физической культуры

	Доля населения, систематически    занимающегося физкультурой и спортом
	%
	33,41
	33,5
	33,85
	101,3
	101

	19. Экологическая политика

	Цель — обеспечение экологической безопасности района на основе проведения организационно-технических мероприятий в сфере охраны окружающей среды

	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние за отчетный год
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	20. Организация развития туризма и рекреационных зон

	Цель- повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и сохранение национальных особенностей на территории Торбеевского муниципального района

	Количество посетителей музеев
	Чел.
	1410
	1130
	1028
	72,9
	90,8

	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	%
	35
	35
	35
	100
	100

	21. Развитие конкуренции

	Цель- установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления района по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в экономике

	Рост количества организаций, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, по отношению к уровню на 1 января предыдущего года
	%
	96,4
	101
	97,9
	101,5
	96,9

	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	21,7
	22
	19,6
	90,3
	89,1


РАЗДЕЛ 1.  Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики
В целом за 2016 год численность работающих на крупных и средних предприятиях района увеличилась на 102 человека и составила 3 765 чел.

                Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2016 году составила 26 166 рублей и возросла по сравнению с 2015 годом в номинальном выражении на 3,5 %.  С учетом сложившегося уровня инфляции (105,6 %) реальная заработная плата   составила – 98 %. 

         В 2016 году выше среднерайонного значения отмечен рост среднемесячной заработной платы работников   предприятий и учреждений следующих отраслей экономики района: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-114,3%,

гостиницы и рестораны-122,5%,

образование-103,8%,

здравоохранение и предоставление социальных услуг-115,8%,

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг -110,4%. 


Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы в 2016 году отмечается в следующих отраслях: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 52 520,6 руб., «транспорт и связь» - 37 507,1 руб. 

       Низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется по отрасли «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» -  13910 руб.  (53,2% от средне районного показателя). 

        В 2016 году фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 99,0 млн. руб., или 105% к прогнозному назначению, и на 24,4% больше чем в 2015 году.

        Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета составила в 2016 году 54,4 %, по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 21,7 п.п. за счет увеличения поступления НДФЛ, задолженности по земельному налогу и платы за аренду имущества.

         Основную долю в объеме налоговых и неналоговых доходов района в 2016 году занимают такие налоги как:

         Налог на доходы физических лиц – 61 568 тыс. руб. (62,2%), на 14 224 тыс. руб. больше факта 2015 года; 

        Акцизы (ГСМ) -10338 тыс. руб. (10,4%), на 2 506 тыс. руб. больше факта 2015 года;

        Единый налог на вмененный доход – 9423 тыс. руб. (9,5%), на 585 тыс. руб. меньше факта 2015 года; 

        Земельный налог – 8165 тыс. руб. (8,3%), на 538 тыс. руб. больше факта 2015 года. 

        Поступление неналоговых доходов в 2016 году составило 6 144 тыс. руб., что составляет 6,2 % в общем объеме собственных доходов и на 2617 тыс. рублей больше чем в 2015 году (за счет увеличения поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду).               

          Анализ   рассматриваемых показателей, характеризующих состояние финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, говорит о следующем:


По основным видам экономической деятельности предприятий за январь-декабрь прибыль прибыльных предприятий по итогам 2016 года составила 19 380 тыс. руб.

 Прибыль прибыльных организаций по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 903 тыс. рублей.
 Степень реализации основных мероприятий раздела-66,7% (2из 3).

 Оценка эффективности использования средств- 73,6%.

Степень достижения целевого значения-78,9%.

Уровень эффективности реализации раздела-58,1%.

Вывод об эффективности реализации раздела- удовлетворительная.

                           РАЗДЕЛ 2. Развитие промышленного комплекса

         Индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 164,2 %. 

         Промышленность Торбеевского муниципального района представлена отраслью «обрабатывающие производства»,

по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» отгружено товаров на 5 млрд 933 млн рублей.

«Точкой роста» в районе стала реализация Агрохолдингом «Талина» на территории площадки в рп Торбеево проекта «Увеличение производства колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год, а также увеличение убоя и разделки мяса до 3 000 гол/сутки».   Внедрение новой поточной технологии производства колбасных изделий позволило в 2016 году произвести на обособленном подразделении «Торбеевское» ООО «МПК «Атяшевский» более 65 тысяч тонн колбасных изделий (варенных колбас-11466 т., полукопченых колбас-12477 т, варено-копченых-12374 т., сосисок-24109 т, сарделек- 1717 т., ветчины-2916 т), это на 94 % больше чем в 2015 году.  В 2016 году инвестиции в основной капитал данного предприятия составили более 1 278 млн. рублей. Численность работающих -1009 человек, со среднемесячной заработной платой- 28 557 рублей.

 ООО «Молоко» за 2016 год   произведено продукции на сумму 234,5 млн. руб., индекс физического объема промышленного производства составил-146,9 %. Произведено 447 тонн масла сливочного, 397 тонн цельномолочной продукции, творога-147 тонн, казеина-48 тонн. Численность работающих 57 человек, среднемесячная зарплата-16 560 руб.

Степень реализации основных мероприятий раздела-50% (1 из 2).

 Оценка эффективности использования средств- 973,2%.

Степень достижения целевого значения-98,3%.

Уровень эффективности реализации раздела-956,7%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.
РАЗДЕЛ 3.  Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2016 году составил 104,5%. Рост произошел за счет увеличения производства продукции растениеводства и молока в общественном секторе.  Выполнен индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 108,2 % за счет увеличения производства зерна и рапса. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составил 99,1 %. Этот показатель не выполнен из-за снижения объемов производства молока в хозяйствах населения и производства мяса – в общественном секторе.

В 2016 г. во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса района произведено валовой продукции на сумму 870 млн руб. Площадь зерновых культур по району занимала 21000 га. На 15 % больше, чем в 2015 году, собрано зерна, валовой сбор – 42244 т, в том числе кукурузы на зерно – 994 т. Урожайность зерновых культур составила 20,2 ц/га.

Производство молока составило 7021 т, это 106 % к уровню 2015 г., продуктивность коров – 4297 кг, прирост за год составил 12 %, или 450 кг. Производство мяса в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района составило 298,7 т.

 На 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях района насчитывало 3920 гол., в том числе коров - 1242 гол.

 В 2016 г. на развитие агропромышленного комплекса района поступило субсидий из бюджетов всех уровней в сумме 37,7 млн руб., это на 9,5 млн руб. больше, чем было в 2015 г. Сельхозорганизации получили субсидии в объеме 22,5 млн рублей (в 2015 г. было 19 млн. рублей). 

 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила – 16,7%, на 40,4 п.п. меньше, чем в 2015 году. Только одно сельхозпредприятие - ООО «МАПО «Торбеево» из шести завершило год с прибылью, прибыль составила 903 тыс. рублей. В целом же по сельхозпредприятиям района получен убыток в сумме 59 млн. 132 тыс. рублей, уровень рентабельности составил: - 20 %. С убытком завершили 2016 год – ОАО «Победа», ОАО «Морд-Юнкинское», ОО «Краснопольское», ООО «Юнки», ООО «Поток». В ОАО «Победа» убыток составил 16 млн 982 тыс. руб., в ОАО «Морд-Юнкинское» - 8 млн 544 тыс. руб., в ООО «Краснопольское» - 24 млн 135 тыс. руб., в ООО «Юнки» - 10 млн 309 тыс. руб., в ООО «Поток» - 65 тыс. руб.
 Несмотря на финансовые затруднения, в ООО «МАПО «Торбеево» в 2016 г. проводилась реконструкция животноводческих помещений, приобреталась техника, земельные участки. 

Степень реализации основных мероприятий раздела-88,9% (8 из 9).

 Оценка эффективности использования средств- 142,9%.

Степень достижения целевого значения-97,7%.

Уровень эффективности реализации раздела-139,6%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ 4.  Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности
          Целью данного раздела Программы является формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района.
На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Инвестиционный паспорт» где представлена актуальная информация о социально-экономическом состоянии района, наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.
На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», который включает в себя подразделы «Нормативно-правовые акты», «Прогноз социально-экономического развития предпринимательства», «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», «Новости по теме».

В подразделе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» представлена информация о всех имеющихся в Республике Мордовия и стране институтах поддержки предпринимательства с прямыми ссылками на сайты данных организаций.

Постановлением Администрации Торбеевского муниципального района от 21.08.2015г.  № 569 создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Торбеевском муниципальном районе.

Экономическим управлением администрации Торбеевского муниципального района проводится мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, данные которого публикуются на сайте администрации. 
Администрацией района проводится работа по привлечению действующих и потенциальных предпринимателей в такие отрасли экономики района как сельское хозяйство, транспортные, строительные и бытовые услуги.  
                 На развитие экономики и социальной сферы района в 2016 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 1 374 240 тыс. рублей, что на 26 % больше, чем в 2015 году. 

           Отраслевая структура вложений следующая: 91,4%- «обрабатывающие производства», 3,0%- «сельское хозяйство», 2,4% - «образование».
          Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2016 году составили 1 307 075 тыс. рублей, что на 34,8% больше, чем в 2015 году (969 646 тыс. рублей). 

      Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 68 169 руб. и увеличился по сравнению с 2015 годом    на 36% или на 18 066 руб. на 1 жителя. 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников

 финансирования, тыс. рублей.

         
[image: image1.png]1000000

800000

600000

400000

200000

. e a6 R0

2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

H BHEBIOAKETHbIE CPeACTBa M BIOAKETHbIE CPEACTBa

2016r.




   

           Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (9 из 9).

 Оценка эффективности использования средств- оценить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения целевого значения-150,2%.

Уровень эффективности реализации раздела определить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная (по степени достижения целевого показателя).
РАЗДЕЛ 8. Развитие малого и среднего предпринимательства

     Существенную роль в развитии экономики района, создании новых рабочих мест, пополнении доходной части бюджета, играет малый бизнес.                  Предпринимательство района представлено 314 субъектами    предпринимательства: 47 малых и микропредприятий, 16 крестьянско-фермерских хозяйств и 251 индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
          Из общего количества действующих малых и средних предприятий 43% занято в розничной торговле, 32% в сельском хозяйстве, 8% в строительстве, 11% в обрабатывающих производствах, 2% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 2% в отрасли гостиницы и рестораны, производство электромонтажных работ-2%.

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего

 предпринимательства, ед.

         
[image: image2.png]270

249 257 251
240
250
200
150 -
100 -
63 64
57 50 47
50
2 1 5 5 6

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r.

® Masbie M MMKpOTpeAnpuATMS  MUM = KOX





       Индивидуальные предприниматели заняты в следующих отраслях экономики района: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств-56,7%, транспорт и связь-12,2%, сельское хозяйство-8,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-6,3%, предоставление прочих коммунальных, персональных и социальных услуг-6,3%, промышленность-2,6%, строительство-3,3%, финансовая деятельность-2,2%, гостиницы и рестораны-1,9%.

        В районе действует муниципальная программа «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Торбеевском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

        По показателю число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году произошло снижение показателя со 165 до 164 единиц в результате снижения числа индивидуальных предпринимателей на 6 единиц, микропредприятий на 2 единицы, и малых предприятий на 2 единицы.

        Показатель доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций уменьшился с 21,7% до 19,6 % за счет роста числа, работающих в крупных предприятиях на 102 человека (с 3663 до 3765 чел.)  и сокращения работников при закрытии 2 микропредприятий и 2 малых предприятий в 2016 году. 

  Субъектами малого и среднего бизнеса дополнительно введено в 2016 году 31 рабочих мест (аптека ООО «Астромед», магазины «Пятерочка», «Красное-Белое», «Бристоль», «Дубки», «Павловская курочка»).

Степень реализации основных мероприятий раздела-66,7% (2 из 3).

Оценка эффективности использования средств- 115,4%.

Степень достижения целевого значения-200,5%.

Уровень эффективности реализации раздела-231,5%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.
РАЗДЕЛ 9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг
           На потребительском рынке района в 2016 году удалось достичь положительной динамики.   Оборот розничной торговли за 2016 год составил 1 665 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,1 процента (против минус 2 процентов в 2015 году). Товарооборот на 1 жителя района составил 86 тыс. рублей.

           В формировании оборота розничной торговли ведущее место занимают торгующие организации и индивидуальные предприниматели.

Анализ формирования структуры розничного товарооборота

	Показатели
	отчет январь-декабрь 2016г.

 
	отчет январь-декабрь 2015г.

 

	 
	розничный тов. об. 

млн. руб.
	уд. вес %
	розничный тов. об. 

млн. руб.
	уд. вес %

	Розничный товарооборот -всего
	1665,1
	100,0
	1559,3
	100,0

	в том числе:
	
	
	
	

	крупные и средние предприятия
	438,0
	26,3
	389
	24,9

	малые предприятия
	469,1
	28,2
	462,6
	29,7

	индивидуальные предприниматели
	428,0
	25,7
	409,9
	26,3

	рынок
	330,0
	19,8
	297,8
	19,1



На территории района торговую деятельность осуществляют 157 объектов торговой сети с общей площадью 15 775 кв. метров, в том числе торговая площадь 9 498 кв. метров. На 1000 чел. фактическая обеспеченность торговой площадью составляет 500 кв.м, что на 15% превышает установленный норматив (436 кв.м.).

В течение года проводилась работа по сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары. Для этого проводился мониторинг динамики розничных цен на основные продукты питания в предприятиях розничной торговли (федеральные торговые сети, локальные торговые сети, несетевые магазины, рынок). В перечень обследуемых продуктов входят 40 наименований товаров (хлеб, молоко, мясо, яйцо куриное, масло растительное, мука пшеничная и др.)

Розничную продажу алкогольной продукции на территории района осуществляют в 60 торговых объектах.


 Оборот предприятий общественного питания в   2016 году сложился в сумме   - 25,5   млн. руб. что составило – 123,4 % к этому же периоду 2015 года.   На территории района работают-  2 кафе в поселке Торбеево, кафе «Вечернее» - в селе Жуково.

[image: image3.png]ThbiC pyb..

AuHamuka o6opoTa PO3HWMYHOMW TOProBNN U OOLEeCTBEHHOro

nutaHus B TopGeeBCKOM paiioHe

1800000
1600000 ——‘m/.mﬁ;ﬁmu
1400000 94597 0O60OpPOT PO3HUYHOMN
1200000 .407,,./17{555 Toproenn
1000000 2
800000 —=— O60pOoT 06WeCTBEHHOTO
600000 nuTanus
400000
200000
04— 18032 47006 21200 10728 25476

2012 2013 2014 2015 2016




                                                    

Степень реализации основных мероприятий раздела-77,8% (7 из 9).

Оценка эффективности использования средств- 438,8%.

Степень достижения целевого значения-101,5%.

Уровень эффективности реализации раздела-445,3%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ 12. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

          Повышение эффективности муниципальной власти      невозможно достичь без постоянного диалога с населением. Обратная связь – это способ понять реакцию общества на предпринимаемые шаги, поэтому администрация района уделяет особое внимание работе официального сайта.

         По нашему мнению это позволяет более оперативно и конструктивно работать с жителями района. Сайт http://torbeevo.е-mordovia.ru/ доступен для посетителей круглосуточно и удобен для получения любой информации.

       Администрацией района разработан и принят план мероприятий по развитию информационного общества и формированию технологий электронного правительства в Торбеевском муниципальном районе.

       Администрации городского и сельских поселений также имеют свои информационные издания, где размещают    свои нормативно-правовые акты.     Один раз в квартал в поселениях проходят выездные приемы граждан рабочими группами, сходы граждан, где население информируются о работе, о результатах деятельности, о принятых нормативно-правовых актах.  На сходе в обязательном порядке с информацией о деятельности Совета депутатов и администрации района выступают представители администрации района. 

        В соответствии с планом противодействия коррупции в администрации Торбеевского муниципального района действует «телефон доверия» (2-00-51), установленный в отделе по работе с обращениями граждан, установлен почтовый ящик «для обращений граждан по вопросам коррупции». Информация о работе «телефона доверия» и местонахождения почтового ящика «для обращений граждан по вопросам коррупции» также размещена на официальном сайте администрации Торбеевского муниципального района.

Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни.  
В январе 2016 года в Торбеевском муниципальном районе открыт центр предоставления государственных и муниципальных услуг под единым для всех регионов страны брендом «Мои документы». 

В центре «Мои документы» жители района могут получить 125 видов государственных и муниципальных услуг.

Для удобства граждан в зале ожидания и консультирования на специально оборудованном компьютерном месте они могут бесплатно получить доступ к порталу государственных услуг, к порталу сети многофункциональных центров Республики Мордовия, к онлайн версии справочной правовой информационной системы Гарант, посетить официальные сайты федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания открыты дополнительные территориально-обособленные структурные подразделения (офисы) в трех крупных сельских поселениях Торбеевского района: с. Варжеляй, с. Салазгорь, с. Дракино.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (4 из 4).

Оценка эффективности использования средств- 164,9%.

Степень достижения целевого значения-113,7%.

Уровень эффективности реализации раздела-187,5%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.
РАЗДЕЛ 13. Демографическая политика

Среднегодовая численность населения за 2016 год составила 19,174 тыс. человек.

За январь - декабрь 2016 года в районе зарегистрировано 168 человек родившихся и 298 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем-декабрем 2015 года снизился на 10,6%, уровень смертности увеличился на 5,3 %.


Естественная убыль населения за январь-декабрь 2016 года составила 130 человек, а в аналогичном периоде 2015 года -  95 человек.

     ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
	
	Человек
	На 1 тысячу населения

	
	2016г январь-декабрь
	2015 г январь-декабрь
	2016г

 (19,174   тыс. чел.)
	2015г

 (19,548 тыс. чел.)
	2016г 

в % к 2015 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Число родившихся (без мертворожденных)
	168
	188
	8,8
	9,6
	91,7

	Число умерших
	298
	283
	15,5
	14,5
	106,9

	Естественная прибыль (+), убыль (-)
	-130
	-95
	-6,8
	-4,9
	138,8

	Число браков (ед.)
	64
	112
	3,3
	5,7
	57,9

	Число разводов (ед.)
	58
	54
	3,0
	2,8
	107,1

	Число прибывших
	368
	525
	19,2
	26,9
	71,4

	Число выбывших
	638
	778
	33,3
	39,8
	83,7

	Миграционный прирост(+), снижение (-).
	-270
	-253
	-14,1
	-12,9
	109,3




[image: image4.emf]Динамика родившихся и умерших в Торбеевском 

муниципальном районе

190

161

188

168

316

268

283

298

120

150

180

210

240

270

300

330

2013 2014 2015 2016

Число родившихся Число умерших



Число зарегистрированных браков в январе-декабре 2016 года снизилось на 42,9% по сравнению с 2015 годом, а число выданных документов о разводах увеличилось на 7,4 %.


За январь- декабрь    2016 года в район прибыло 368 человек, что на 157 человек меньше, чем в 2015 году, а выбыло из района 638 человек или   на 140 человек меньше, чем в 2015 году. Миграционная убыль составила 270 человек (в 2015 году она составляла 253 человек). Из диаграммы Динамика миграционного прироста видно относительное снижение в 2016 году как прибывших, так и выбывших по сравнению с предыдущими годами.
Динамика миграционного прироста (убыли) (чел.)


[image: image5.emf]

381



496



525



368



703



714



778



638

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2013

2014

2015

2016

Число прибывших Число выбывших


Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (6 из 6).

 Оценка эффективности использования средств- оценить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения целевого значения-85,5%.

Уровень эффективности реализации раздела- определить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Вывод об эффективности реализации раздела- эффективная.
РАЗДЕЛ 21. Развитие конкуренции

В 2016 году в рамках заключенного Соглашения о присоединении к Меморандуму  о внедрении Стандарта развития конкуренции  и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия, осуществлялось участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг на территории Торбеевского муниципального района, а именно:

- 23 декабря 2016 года на заседании Координационного совета по развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия, Протокольным решением № 4/кс был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Торбеевского муниципального района. 

 В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») был проведен мониторинг рынков товаров и услуг входящих в перечень приоритетных и социально-значимых рынков с участием определенной группы экспертов. Совершенствование системы закупок товаров работ и услуг для нужд района осуществлялось путем реализации мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru

 HYPERLINK ""
).  По определенным разделам «дорожной карты» была подготовлена аналитическая информация за 2016 год для Уполномоченного органа — Министерства экономики Республики Мордовия. 

На официальном сайте администрации района (http://torbeevo.e-mordovia.ru

 HYPERLINK ""
) создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещены информационные и консультативные материалы по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории Торбеевского муниципального района.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (7 из 7).

 Оценка эффективности использования средств- оценить невозможно из-за отсутствия. 
Степень достижения целевого значения-93%.

Уровень эффективности реализации раздела определить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Вывод об эффективности реализации раздела- эффективная (по степени достижения целевого показателя).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации Программы за 2016 год
           На реализацию мероприятий Программы израсходовано 257 963 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета-2 408 тыс. рублей,

внебюджетных источников- 255 555 тыс. рублей.
Результаты оценки эффективности 

	№

п/п
	Наименование программы
	Степень достижения целевого значения (%)
	Уровень эффективности (%)
	Результат оценки

(заключение об эффективности)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики
	78,9
	58,1
	удовлетворительная

	2.
	10 Развитие промышленного комплекса
	98,3
	956,7
	высокоэффективная

	3.
	Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности
	97,7
	139,6
	высокоэффективная

	4.
	11 Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности
	150,2
	-
	

	8.
	Развитие малого и среднего предпринимательства
	200,5
	231,5
	высокоэффективная

	9.
	12 Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг
	101,5
	445,3
	высокоэффективная

	12.
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
	113,7
	187,5
	высокоэффективная

	13.
	Демографическая политика
	85,5
	-
	

	21.
	Развитие конкуренции
	93
	-
	


         Из 9 разделов программы по 3 разделам в связи с отсутствием финансируемых мероприятий сделать вывод об эффективности реализации раздела невозможно.

1 раздел-удовлетворительная реализация;
5 разделов- высокоэффективная реализация. 
      В целом по программе: 
Степень результативности мероприятий программы составила – 88,5% (46 из 52).      
Степень достижения целевого значения равна- 105,2%.

Степень эффективности реализации программы составила   -  120,3% (высокоэффективный уровень эффективности).
PAGE  
20

_1555580664.xls
Диаграмма1

		2012 г.		2012 г.

		2013 г.		2013 г.

		2014 г.		2014 г.

		2015 г.		2015 г.

		2016 г.		2016 г.



внебюджетные средства

бюджетные средства

90455

95427

51027

26244

33825

100032

969646

120703

1307075

67165



Лист1

				внебюджетные средства		бюджетные средства		Ряд 3

		2012 г.		90455		95427		2

		2013 г.		51027		26244		2

		2014 г.		33825		100032		3

		2015 г.		969646		120703		5

		2016 г.		1307075		67165

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1555580787.xls
Диаграмма1

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016



Оборот общественного питания

Оборот розничной торговли

тыс руб..

Динамика  оборота  розничной торговли и общественного питания в Торбеевском районе

19032

1072537

17996

1225555

21200

1394597

19728

1559284

25476

1665134



Sheet1

				2012		2013		2014		2015		2016

		Оборот общественного питания		19032		17996		21200		19728		25476

		Оборот розничной торговли		1072537		1225555		1394597		1559284		1665134






_1555939611

_1555580518.xls
Диаграмма1

		2012 г.		2012 г.		2012 г.

		2013 г.		2013 г.		2013 г.

		2014 г.		2014 г.		2014 г.

		2015 г.		2015 г.		2015 г.

		2016 г.		2016 г.		2016 г.



малые и микропредприятия

ИП

КФХ

63

270

12

64

240

11

57

249

15

50

257

15

47

251

16



Лист1

				малые и микропредприятия		ИП		КФХ

		2012 г.		63		270		12

		2013 г.		64		240		11

		2014 г.		57		249		15

		2015 г.		50		257		15

		2016 г.		47		251		16

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1551862339

