СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Восьмая сессия

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

« 23   »   марта  2017 года             пос. Торбеево                                №   47

О Программе действий Администрации Торбеевского муниципального района РМ на 2017 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному собранию Республики Мордовия.

В целях реализации в 2017 году Послания Главы Республики Мордовия Государственному собранию РМ, Совет депутатов Торбеевского муниципального района РМ

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  прилагаемую Программу действий Администрации Торбеевского муниципального района РМ на 2017 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному собранию Республики Мордовия», (далее Программа).

2. Отчетным периодом по представлению информации о ходе реализации Программы определить один квартал.

3.   Исполнителем мероприятий:

ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом,   представлять информацию о ходе реализации Программы;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

Торбеевского муниципального района                                     А.М.Семочкина

Программа действий

Администрации Торбеевского муниципального района РМ на 2017 год 
 по реализации Послания Главы Республики Мордовия

Государственному Собранию Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Экономика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промышленная политика и торговое обслуживание. Поддержка малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Обеспечить стабильную работу промышленных предприятий района. Произвести промышленной продукции на сумму 7 919 760 тыс.руб. | В течение года |  |  | Промышленные предприятия района | Заместитель Главы района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи Шичкин С.Ф. |  |
| 1.1.2 | С учетом дальнейшего совершенствования ассортиментной политики и роста денежных доходов населения обеспечить прирост объемов розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) на 2,6%. | в течение года |  |  | Экономическое управление, главы поселений, руководители предприятий торговли | Зам. Главы района, начальник экономического управления Корнеева С.А. |  |
| 1.1.3 | Обеспечить объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий района в сумме не менее 154 500 тыс. рублей | В течение года |  |  | Крупные и средние предприятия района | Зам. Главы района, начальник экономического управления Корнеева С.А. |  |
| 1.1.4 | Провести организационные мероприятия, посвященные профессиональному празднику «День предпринимателя» | Май 2017 года |  |  | экономическое управление | Зам. Главы района, начальник экономического управления Корнеева С.А. |  |
| 1.1.5 | Продолжить работу по организации и проведению на постоянной основе ярмарок «выходного дня» в целях максимального обеспечения населения сельскохозяйственной и пищевой продукцией местных производителей по ценам ниже рыночных | В течение года |  |  | Экономическое управление, организатор ярмарки выходного дня-ООО «Торбеевское торговое объединение» | Зам. Главы района, начальник экономического управления Корнеева С.А. |  |
| 1.1.6 | Организация работы по переходу на безналичную систему расчетов за товары и услуги | В течение года |  |  | Экономическое управление, кредитные учреждения | Зам. Главы района, начальник экономического управления Корнеева С.А. |  |
| 1.2. | Строительство. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | В целях выполнения государственных обязательств на 2017 год, необходимо обеспечить благоустроенным жильем двух детей-сирот. В соответствии Земельным и Градостроительным кодексами РФ продолжить работу по проведению государственного кадастрового учета земельных участков под объектами недвижимости и линейными объектами, внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений муниципального образования, в связи с изменениями в законодательстве и необходимостью расширения границ Торбеевского городского поселения. Осуществлять текущий контроль строительства на территории Торбеевского муниципального района. | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.2. | - Завершить строительство д/сада на 250 мест с бассейном в рп Торбеево и ввести данный объект в эксплуатацию; - В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Торбеевского муниципального района на 2016-2019 годы» в 2017 году необходимо переселить 12 семей из аварийного жилья, общей площадью – 504 кв.м. Разработать новую, с учетом действующего законодательства и СНиП, проектно-сметную документацию, по объекту: Реконструкция здания районного Дома культуры в рп Торбеево | До 01.09.2017 года До 01.09.2017 года До 01.09.2017 года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.3. | Ввести в эксплуатацию в 2017 году не менее 7,3 тыс. кв.м. общей площади жилья, в том числе не менее 4,4 тыс. кв.м жилья эконом. класса. | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрации городского и сельских поселений | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.4. | Продолжить участие в реализации программ: «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»; подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», предоставлять по требованию заинтересованных министерств необходимый пакет документов. | В течение года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта (Нужин И.М.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.5. | В рамках реализации мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» в части обеспечения сельских населенных пунктов водопроводными сетями продолжить строительство водопровода в с. Тат-Юнки (четвертый этап строительства) | В течение года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.6. | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Торбеевского муниципального района на 2016-2019 годы» завершить строительство водопроводных сетей рп Торбеево в массиве улиц: Зеленая, Первомайская, Строительная, Полевая, Ушакова. | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрация Торбеевского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.7. | Продолжить работу по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков выделяемых под малоэтажное строительство. | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрации городского и сельских поселений | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.8 | Актуализировать поданную заявку на выделение субсидии из средств Дорожного фонда Республики Мордовия и завершить капитальный ремонт, а/дороги по ул. Садовая с. Дракино (1,1 км второй этап строительства) | В течение года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) |  |
| 1.2.9 | Продолжить капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по городскому и сельским поселениям | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрации городского и сельских поселений | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.10 | В рамках реализации мероприятий Плана по привлечению в Республику Мордовия финансовых средств на 2017-2019 годы необходимо: - реконструировать сети водопровода в рп Торбеево; - заменить котлы в котельной 3-й мкр рп Торбеево; - реконструировать сети водоотведения, КНС и очистные сооружения в рп Торбеево | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрация Торбеевского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.11 | Оказать содействие ООО «Энергия» в реализации инвестиционной программы на период 2015-2019гг. | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.12 | Привлечь инвесторов и заключить концессионные соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры на территории Торбеевского городского поселения | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрация Торбеевского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.13 | Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту МКД в текущем году, а также обеспечить поступление взносов за капитальный ремонт общего имущества по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в полном объеме | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрация Торбеевского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.14 | В рамках приоритетной программы «ЖКХ и городская среда» Торбеевскому городскому поселению необходимо подготовить пакет документов для участие в вышеуказанной программе | До конца года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) Администрация Торбеевского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.2.15 | Держать на постоянном контроле вопросы полноты и качества коммунальных услуг, работу управляющих компаний, участие населения в управлении жилым фондом и решении насущных проблем жизни поселений | В течении года |  |  | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Мизюкаев М.В.) | Заместитель Главы Администрации Торбеевского муниципального района Шичкин С.Ф. |  |
| 1.3. | Развитие АПК. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечить рост валового производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 6 % | По итогам года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.2 | В отрасли растениеводства обеспечить производство зерна- 51790 т. | До 1 ноября |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.3 | Сохранить посевную площадь сельскохозяйственных культур не ниже прошлогоднего уровня | До 1 ноября |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.4 | Получить урожайность зерновых культур 24,7 ц/га | До 1 ноября |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.5 | Приобрести минеральные удобрения для проведения сезонных полевых работ в объеме не менее 5101 т в физическом весе | До 1 сентября |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.6 | В целях обеспечения роста урожайности приобрести семена элиты в объеме 150 т | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.7 | Приобрести для сортообновления семена элиты зерновых культур в объеме 150 т | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.8 | Довести процент высева кондиционными семенами до 100% | 2-3 кварталы |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.9 | В отрасли животноводства обеспечить: производство скота и птицы (на убой) в живом весе в хозяйствах всех категорий - 1205 т, производство молока в хозяйствах всех категорий – 10290 т, надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях до 5144 кг | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.10 | Довести среднесуточные привесы КРС до 500 г | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района,начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.11 | Обеспечить в сельхозпредприятиях выход приплода на 100 коров не менее 80 телят | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.12 | Обеспечить сохранность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий к уровню 01.01.2017 г. | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.13 | Обеспечить заготовку кормов на зимовку 2017-2018 годов в объемах, необходимых для обеспечения сбалансированного кормления всего поголовья крупного рогатого скота | До 1 декабря |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.14 | Проводить разъяснительную работу по реализации ведомственных целевых программ: «Поддержка начинающих фермеров Республики Мордовия на 2015-2017 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017годы», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Республике Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| 1.3.15 | Продолжить работу: - по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней на территорию района; - по переходу граждан на альтернативные свиноводству виды животноводства | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ГБУ «Торбеевская районная станция по борьбе с болезнями животных», | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я., главный ветеринарный врач ГБУ «Торбеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Киселев Ю.В., |  |
| 1.3.16 | В целях сохранения поголовья и сокращения падежа скота улучшить профилактическую работу по выявлению заразных и незаразных болезней сельскохозяйственных животных по сельхозпредприятиям. Выбраковку маточного поголовья производить только по ветеринарным показаниям | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ГБУ «Торбеевская районная станция по борьбе с болезнями животных», | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я., главный ветеринарный врач ГБУ «Торбеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Киселев Ю.В., |  |
| 1.3.17 | Проводить разъяснительную работу с целью привлечения в рамках Программы «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК»: выпускников школ -на учебу на аграрные специальности, молодых специалистов сельскохозяйственного профиля – на работу в сельхозорганизации | В течение года |  |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ Солдаткин М.Я. |  |
| Раздел 2. Социальное и духовное развитие общества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечить сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.2 | Обеспечить исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Республике Мордовия на 2015-2020 годы, утвержденного Постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 года № 939-Р, в том числе доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет до 85 % | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.3 | Создать на базе МБДОУ «Звездочка» консультативного центра для оказания методической, психолого-педагогической помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации | 3 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.4 | Обеспечить реализацию программ по развитию у дошкольников творческих и интеллектуальных способностей (кружки «Ранний английский», шахматный, «Самоделкин», др). | ежеквартально | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.5 | Провести встречи с ветеранами труда, общерайонные родительские собрания, встречи с представителями учебных заведений РМ по профориентации обучающихся | ежеквартально | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.6 | Продолжить реализацию в общеобразовательных организациях муниципального района программ ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, «Калейдоскоп профессий», «Город мастеров» | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.7 | Обеспечить организацию и проведение мероприятий с обучающимися по возрождению массового чтения, повышения интереса к книге | в течение года | управление по работе с учреждениями образования совместно с библиотеками, ветеранскими организациями |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.8 | Провести анализ результатов итогового сочинения | 2 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.9 | Провести: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | цикл обучающих семинаров по подготовке категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГИА в 2017 году (аудиторные организаторы ППЭ, технические специалисты, организаторы внеаудиторные) | 2 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.11 | информационно-разъяснительную работу с выпускниками 9, 11 классов, их родителями и учителями, в том числе с привлечением средств массовой информации; | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев . |
| 2.1.11 | обеспечить участие родителей в «Пробном ЕГЭ для родителей», республиканском родительском собрании в режиме видеоконференции «Готовимся к экзаменам» | 2 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.12 | Обеспечить: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Разработку и внедрение новых критериев и показателей мониторинга результативности деятельности общеобразовательных и их руководителей | 2-3 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев . |
| 2.1.14 | Обеспечить выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования Республики Мордовия. | в течение года | управление по работе с учреждениями образования, образовательные учреждения |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.15 | Провести: муниципальный этап и обеспечить участие в республиканском этапе конкурса «Ученик года»; | 1 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.16 | муниципальную олимпиаду для младших школьников | 1 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.17 | обеспечить участие в республиканской олимпиаде для младших школьников «Успеху быть!» | 4 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.18 | Обеспечить увеличение охвата обучающихся 1-3 классов внеклассной работой через учреждения дополнительного образования до 40% | в течение года | управление по работе с учреждениями образования, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ. |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.19 | Обеспечить организацию работы по возрождению шахматного движения в школах | в течение года | управление по работе с учреждениями образования, ДЮСШ, ДДТ |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.20 | Апробировать организационные и технологические механизмы внутреннего аудита на уровне образовательной организации и внешнего аудита на уровне аттестационных процедур с целью экспертизы профессиональных компетенций педагогов и уровней владения ими . | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.21 | Обеспечить тестирование учителей математики, физики, обществознания, истории, биологии, химии, географии с использованием технологии Единого государственного экзамена. | 3-4 кварталы | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.22 | Обеспечить подготовку и участие школьных команд в отборочных турах муниципального и регионального уровней Республиканских игр «Что? Где? Когда», «Своя игра», Международного Форума «Одаренные дети». | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.23 | Провести муниципальные конкурсы профессионального мастерства: -Учитель года»; - «Воспитатель года»; - «Старт в профессию»; | 2 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.24 | Организовать и провести муниципальный смотр конкурс трудовых объединений и учебно-опытных участков общеобразовательных организаций по номинациям: «Ученическая производственная бригада»; «Лагерь труда и отдыха»; «Учебно-опытный участок»; «Школьная теплица» | 3-4 кварталы | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.25 | Обеспечить организацию участия муниципальных команд в деятельности Центра молодежного инновационного творчества «Юные Кулибины», в ежегодном республиканском конкурсе научно-технического творчества среди обучающихся образовательных организаций на приз Главы Республики Мордовия | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев , |
| 2.1.26 | Обеспечить реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в Республике Мордовия на 2015-2020 годы» государственной программы «Развитие образования в Республике Мордовия на 2014-2025 годы» | в течение года | администрация Торбеевского муниципального района |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.27 | Обеспечить внедрение системы независимой оценки качества образовательных услуг, предоставляемых организациями общего и дополнительного образования детей | в течение года | администрация Торбеевского муниципального района |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.28 | Увеличить долю детей, занимающихся в кружках научно-технической направленности, до 15 процентов от общего числа обучающихся в системе дополнительного образования | 4 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.29 | Обеспечить организацию и проведение Республиканских мероприятий по реализации современных методик обучения | в течение учебного года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.30 | Обеспечить участие в Республиканском фестивале по робототехнике среди обучающихся образовательных организаций | 3 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.31 | Обеспечить участие в республиканском этапе общественного проекта Приволжского федерального округа «Интеллектуальная олимпиада» среди школьников по четырем номинациям: - «Робототехника»; «Программирование - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; -решение изобретательских задач | 1-2 квартал | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.32 | Обеспечить организацию мероприятий с обучающимися в соответствии с муниципальными планами проведения: - «Год экологии», - «Год 100-летия со дня рождения М.П.Девятаева», - «Год столетия русской революции 1917 года» | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.33 | В целях подготовки высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства обеспечить работу пришкольных учебно-опытных участков в рамках «уроков земледелия». | в течение года | управление по работе с учреждениями образования |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.1.34 | Обеспечить временную занятость в свободное от учебы время подростков в возрасте от 14 до 18 лет в организациях агропромышленного комплекса, в том числе из «группы риска» | 3 квартал | управление по работе с учреждениями образования совместно с Центром занятости |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.2 | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Участие коллективов художественной самодеятельности в Республиканских фестивалях, конкурсах: Районный фестиваль детского творчества «Рождественская звезда». Участие в Гала-концерте Межрайоного фестиваля детского творчества «Рождественская звезда». В г. Краснослободске. -Республиканский фестиваль патриотической песни «Афганское эхо».(Районный, зональный) -Республиканский конкурс народного творчества «Играй, гармонь».(Районный, зональный) -Участие танцевального коллектива и «Интеграл» в Республиканском хореографическом конкурсе – фестивале « Ступени» в г. Саранск. -Участие исполнителей во всероссийском фестивале – конкурсе мордовской (мокшанской, эрзянской) эстрадной песни «Од,Вий». -Зональный и Республиканский конкурс «Звонкие голоса»среди воспитанников детских школ искусств.» г. Саранск. -«Калейдоскоп профессий» (районный и Республиканский) конкурс среди преподавателей ДШИ. -Республиканский конкурс «Созвездие талантов» (отчётный концерт, выставка воспитанников ДШИ.) -Всероссийский Фольклорный фестиваль «Предания старины» -Всероссийского фестиваля-конкурса детского творчества ПластилиНовая ВОРОНА» -Открытый районный фестиваль детского творчества «Пасхальный благовест». -Участие Межрегиональном хореографическом конкурсе «Крылья». -Участие в Республиканском фестивале русской народной песни «Околица» -Участие в Республиканском фестивале- конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» - Участие в Республиканском фестивале- конкурсе инвалидов «Вместе мы сможем больше». - Участие в Республиканском конкурсе среди муниципальных библиотек Р.Мордовия на соискание премии Мин. Культуры и нац. Политике Р. М. в области библиотечного дела. -Участие в Республиканском конкурсе на лучшее клубное учреждение Р.Мордовия | Январь Январь Февраль-март Апрель Апрель Март Май Май Апрель Апрель Апрель Май Май Октябрь- декабрь Декабрь В теч. года В теч. года | Отдел по культуре Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре, РДК Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений ДШИ ДШИ ДШИ Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре, РДК,ДШИ, ДДТ, КДЦ с\поселений, клуб Аллегро ЛПУ МГ. Отдел по культуре, РДК Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Рай. Библиотека Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.2.2 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: -Конкурс рисунка «Подвиг солдата глазами детей»; -Оформление книжно – иллюстративных выставок, накопительных материалов, проведение цикла лекций, бесед, литературных композиций посвящённых ВО войне в библиотеках района : «И память, и подвиг и боль на века», «В память ушедших, во славу живущих», «От героев былых времён» и другие. Продолжение историко-родословных исследований об участниках ВО войны, тружениках тыла библиотеками района. -Организация и проведение работниками культучреждений акций: - «Вам от другого поколения», -«Поздравим Ветерана», -«Обустроим обелиски». -«Увековечим память погибшего солдата-земляка.» -Уроки мужества; -Участие в акциях «Георгиевская Лента», «Лес Победы», «Сирень Победы», Бессмертный полк»,Свеча памяти», «Солдатская каша»,«Стена Памяти». -Митинг памяти «Во имя светлой жизни», -Театрализованный праздничный концерт, -Народное гуляние, -Участие в проведении Всероссийского флешмоба «День Победы», -Вечений концерт артистов эстрады» Песни военных лет», -Праздничный салют, -Дискотека для молодёжи | В теч. года Апрель-май | ДШИ Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений КДЦ ,Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев Главы с\поселений |
| 2.2.3 | Проведение мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею Героя Советского Союза М.П. Девятаева -Конкурс детских работ декоративно-прикладного искусства«Мой герой летчик М.П. Девятаев» -Конкурс авторских произведений о Герое –земляке; -Цикл бесед, выставок , литературно-музыкальных композиций, демонстрация фильмов о Герое Советского Союза, уроженца Торбеевского района М.П. Девятаеве в Районной библиотеке и библиотеках сельских поселениях. -Обновление и создание уголков, посв. 100-летнему юбилею М.П Девятаева в учреждениях культуры района. -Торжественный митинг и театрализованная программа на площади им. Ленина, посв. 100-летнему юбилею М.П Девятаева. | В теч. года 8 июля | ДШИ, ДДТ РДК Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений КДЦ,Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.2.4 | Организация и проведение праздников в районе. -Цикл Новогодних и рождественских мероприятий для детей и взрослых. - Мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества, -Международному женскому дню 8 марта. -Народные гуляния и проведение праздников села: -Проводы русской зимы, -Чествование людей труда «По труду почёт и слава»,посвященное Дню Весны и труда. Народное гуляние «Весне на встречу», посвященное празднику Весны и Труда, -Праздник Троицы, -Праздник села Дракино Кубникины горы», - Праздник на св. роднике с. Никольское «От родничка до яблочка» -Праздничное мероприятие «Профессия наша гордость», посвященное Всероссийскому Дню работника культуры. Обменные концерты с учреждениями культуры Пензенской области -Мероприятие, посвящённое, выпуску сборника произведений Ангелины Павловны Яшиной, жительницы с. Мальцево Торбеевского муниципального района. -Районный выпускной бал - Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби «Долгая память войны» Цикл мероприятий, посвящённых: - Дню защиты детей, Дню России, -Дню медицинского работника, -Дню молодёжи, -Дню любви и верности, -Дню пожилого человека. -Дню учителя, -Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, -Дню Народного Единства. -Дню работников полиции. -Организация культурного отдыха детей во время школьных каникул учреждениями культуры района. -Работа кружков и клубов по интересам среди жителей посёлка и района, -Цикл бесед, лекций, круглого стола в библиотеках района на тему « Мы выбираем здоровый образ жизни».», «Обычаи моего села», «Писатели Мордовии», «Государственная символика», «Письма с фронта», «Для чего нужны законы», «У природы есть друзья». -Цикл выставок , бесед, посв. 100 –летию Октябрьской революции. -Проведение .Неделя детской книги. | Декабрь- январь Февраль Март Март Май Июнь Август Март Апрель Июнь Июнь Июнь Июль Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь В теч. года В теч. года В теч. года В теч. года Апрель | Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений КДЦ Дракинского, Никольского с\п Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Респ. ДНТ.,Отдел по культуре, РДК, Рай. Библиотека ДДТ, РДК Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел образования, Отдел по культуре Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Отдел по культуре, РДК, КДЦ с\поселений Рай. Библиотека, библиотеки с\поселений |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.2.5. | Работа по повышению квалификации и профориентации. - направление выпускников школ района в учебные заведения культуры РМ. - обучение специалистов , прохождение курсов повышения квалификации. | В теч.года |  | Отдел по культуре |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.2.6 | Укрепление материально-технической базы -Приобретение видеопроектора, световых прожекторов для РДК. -Приобретение оргтехники. -Участие в программах по привлечение инвестиций на приобретение концертного баяна. | В теч. года |  | РДК Отдел по культуре |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3 | Молодежная политика, физкультура и спорт. |  |  |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.1 | В целях дальнейшего развития детско-юношеского спорта организовать и провести районные соревнования на призы клубов: Быстрая лыжня Белая ладья Чудо шашки Кожаный мяч Шиповка юных Спартакиаду школьников « Здоровье », Первенство ДЮСШ по игровым видам спорта, лыжным гонкам, легкой атлетике, шашкам, шахматам. | Февраль Март Апрель Май Май Весь период | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.2 | Провести совместно с ДЮСШ первенство района по мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам, н/теннису, гиревому спорту, армспорту, футболу, легкой атлетике. | В течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.3 | Принять участие в республиканских соревнованиях по борьбе дзюдо, спортивной ходьбе, футболу, мини-футболу, л. атлетике, баскетболу, н. теннису | В течении года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.4 | Провести культурно- спортивные мероприятия Проводы Русской зимы Лыжня России День поселка День физкультурника День независимости | Март Февраль Июнь Август Ноябрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.5 | Обеспечить участие спортивных делегаций района в Республиканских и Всероссийских соревнованиях 2017 г. | Весь период | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.6 | В целях дальнейшей пропаганды физкультуры и спорта постоянно освещать в СМИ спортивную жизнь района | Весь период | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.7 | В целях формирования спортивного стиля жизни населения района организовать подписку на спортивные издания Мордовии | в течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.8 | Проведение Чемпионата Республики Мордовия по игре Что? Где? Когда? среди школьных команд. | в течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.9 | Участие отряда «Память им.А.Эрькина» Салазгорьской средней общеобразовательной школы в республиканском Марше Памяти «Снежный десант» под девизом «Равнение на героев» по районам республики, Всероссийской Вахте Памяти в Калужскую и Смоленскую области по местам боёв 326 –ой Мордовской стрелковой дивизии. | февраль, май, декабрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.10 | Районный конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир», посвящённый Международному Дню защиты детей. | Июнь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.11 | Проведение Дня Российской молодёжи. | Июнь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.12 | Принять участие в реализации целевой программы «Вовлечение молодёжи Республики Мордовия в предпринимательскую деятельность». | в течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.13 | Работа по реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. | в течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.14 | Принять участие в Межрегиональном образовательном Форуме «Инерка-2017» | Июнь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.15 | Участие в Республиканском зимнем многоборье допризывной молодёжи «Защитник Отечества» | февраль | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.16 | Вовлечение молодёжи Торбеевского муниципального района в волонтерскую (добровольческую) деятельность. | в течение года | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.17 | Участие в Республиканском конкурсе «Волонтер года» | декабрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.18 | Участие молодёжи района в Республиканском Форуме молодых предпринимателей. | октябрь-ноябрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.19 | Участие в Республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» | апрель | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.20 | Проведение мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений района, приуроченных ко Дню Всероссийской помощи детям. | ноябрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.20 | Участие в Межрегиональном слете поисковых отрядов «Связные истории» | август-сентябрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.21 | Проведение патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Стена Памяти», «Свеча Памяти». | апрель-май | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.22 | Проведение благотворительной акции «Дари добро!», для детей-инвалидов. (п.Потьма, З-Полянский район) | декабрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| 2.3.23 | Районная акция «Теплые окна», посвященная месячнику пожилых людей. | октябрь | Управление по социальной работе администрации |  |  |  | Зам. Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по соц.вопросам Н.Н.Киреев |
| Раздел 3. Повышение эффективности муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  | . | Октябрь | Управление по социальной работе администрации |
| 3.1 | Управление финансами. Эффективность расходования бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Усилить спрос обеспечения режима экономического и рационального использования бюджетных средств | В течение года | Управление финансов и управление по социальной работе Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В.. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.2 | - обеспечить исполнение консолидированного бюджета | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.3 | - своевременное финансирование национальных проектов | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.4 | - усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, не допускать выхода за рамки утвержденных лимитов | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района. Руководители казенных и бюджетных учреждений. |
| 3.1.5 | - сократить в течение года недоимку по налогам в районный бюджет на 50% к уровню, сложившемуся на 1 января 2017 года | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.6 | - погасить к концу года задолженность в районный бюджет по бюджетным ссудам и кредитам | декабрь | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.7 | - не допускать задолженности по заработной плате в бюджетных учреждениях района и за потребление энергоносителей | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.8 | Повысить эффективность бюджетных расходов. Все расходы производить только после тщательного анализа их необходимости и своевременности. Полностью исключить неэффективные расходы | В течение года | Управление финансов Администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.9 | Уделить пристальное внимание подготовке к новациям в сфере имущественного налогообложения и усилить работу по инвентаризации и постановке на учет бесхозяйного имущества | В течение года | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов и Администрации сельских (городского) поселений |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района, Главы сельских (городского) поселений |
| 3.1.10 | Продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность невостребованных долей и земельных участков из земель сельхозназначения | В течение года | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов и Администрации сельских (городского) поселений |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района, Главы сельских (городского) поселений |
| 3.1.11 | Управлению финансов и Главам поселений следует предложить дополнительные меры по укреплению финансов и собственной доходной базы районного бюджета и бюджетов поселений, в том числе за счет расширения инвестиционной и деловой активности. |  | Управление финансов, Администрации городского и сельских поселений. |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района, Главы сельских (городского) поселений |
| 3.1.12 | Обеспечить результативность закупок (долю закупок, которые привели к заключению контрактов) не менее 70%; | В течение года | Управление финансов |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.1.13 | Обеспечить экономию бюджетных средств от закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений не менее 5 процентов | В течение года | Управление финансов |  |  |  | Рузаева Т.В. – начальник Управления финансов Администрации Торбеевского муниципального района |
| 3.2 | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Внести предложения по 20-процентному сокращению администраций Торбеевского муниципального района | До 01.06.2017г. | Управления администрации |  |  |  | Игонькина Е.Ю.-рук. Аппарата администрации |
| 3.2.4 | Вести постоянную целенаправленную работу на повышение образовательного уровня муниципальных служащих, с этой целью направлять муниципальных служащих на курсы повышения квалификации, проводить конкурсы на замещение вакантных должностей | в течении года | Отдел по работе с персоналом управления делами администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Игонькина Е.Ю.-рук. Аппарата администрации. |
| 3.2.5 | Обеспечить рассмотрение обращений граждан своевременно, объективно и всесторонне в соответствие с нормами Федерального закона от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Размещать ежеквартально отчет о проделанной работе по рассмотрению обращений граждан на официальном сайте администрации Торбеевского муниципального района РМ | постоянно | Структурные подразделения администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  | Игонькина Е.Ю..-рук. Аппарата, заместители Главы администрации |
| 3.2.6 | Вести работу по исполнению наказов | постоянно | Управление делами администрации |  |  |  | Игонькина Е.Ю..-рук. Аппарата администрации |
| 3.2.7 | Осуществить мероприятия по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества | В течение года | Правовое управление, отдел муниципального заказа и имущественных отношений |  |  |  | Тулапин А.А.-начальник правового управления |
| 3.2.8 | Проводить экспертизу действующей нормативной базы органов местного самоуправления. | постоянно | Правовое управление |  |  |  | Тулапин А.А.-начальник правового управления администрации Торбеевского муниципального района |
| Раздел 4. Мероприятия по контролю за выполнением Программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Представлять информацию о ходе выполнения программы. | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Руководители структурных подразделений |  |  |  | Заместители Главы Администрации Торбеевского муниципального района |
| 4.2 | Заслушивать ответственных исполнителей о выполнении Программы на совещаниях при Главе Администрации Торбеевского муниципального района | не реже 1 раза в квартал | Глава Торбеевского муниципального района РМ |  |  |  | Заместители Главы Администрации Торбеевского муниципального района, руководители структурных подразделений |