ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Торбеевского муниципального района  Республики Мордовия за 2016 год

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| - Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Завершение реализации проекта "Увеличение производства колбасной продукции: 2 этап (увеличение до 240 тыс. тонн в год)" |  | Зам. Главы администрации по экономике Корнеева С.А., ЗАО МПК "Атяшевский" |  | 1кв |  | 1кв |  | 1кв | 1кв |  |  | Завершить реализацию проекта |  | исполнено |  |  |
| 1.2. |  | Создание материально-технической, приборно-аналитической и технологической базы семеноводства в ООО "МАПО "Торбеево" |  | Зам. Главы администрации по экономике Корнеева С.А., ЗАО МПК "Атяшевский" |  | 1кв |  | 4кв |  | - | - |  |  | Создание базы семеноводства |  | Не исполнено |  | Отсутствие финансовых средств |
| - Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт помещения творожного цеха ООО "Молоко" |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи Шичкин С.Ф., директор ООО «Молоко» Лисюшкин В.В. |  | 2кв |  | 3кв |  | 2 кв | 3 кв |  |  | Осуществить ремонт |  | исполнено |  |  |
| 2.2 |  | Установка линии по пастеризации молока ООО "Молоко" |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи Шичкин С.Ф., директор ООО «Молоко» Лисюшкин В.В. |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 1 кв | 2 кв |  |  | Установить линию |  | исполнено |  |  |
| 2.3 |  | Ремонт фасада и крыши главного корпуса ООО "Молоко" |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи Шичкин С.Ф., директор ООО «Молоко» Лисюшкин В.В. |  | 2кв. |  | 3кв |  | 2кв. | 3кв |  |  | Произвести ремонт |  | исполнено |  |  |
| - Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приобретение элитных семян |  | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 2кв | 3кв |  |  | 1500 |  | 1861 |  |  |
| 3.2 |  | Приобретение семян 1-2 репродукции |  | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 2кв | 3кв |  |  | 4900 |  | 5908 |  |  |
| 3.3 |  | Приобретение минеральных удобрений |  | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия |  | 2 кв |  | 3кв |  | 2 кв | 3 кв |  |  | 44000 |  | 40032 |  | Недостаток финансовых средств |
| 3.4 |  | Приобретение средств защиты растений |  | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 2кв | 3кв |  |  | 12750 |  | 17969 |  |  |
| 3.5 |  | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования |  | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | 15000 |  | 8708 |  | Недостаток финансовых средств |
| - Развитие инновационной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ежегодное обновление инвестиционного паспорта района |  | Зам. Главы администрации по экономике –Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1кв | 4 кв |  |  | Ежегодное обновление инвестиционного паспорта района |  | Паспорт обновлен |  |  |
| 4.2 |  | Подготовка и размещение в СМИ материалов об инвестиционных возможностях района |  | Зам. Главы администрации по экономике-Корнеева С.А., АНО Редакция газеты "Торбеевские новости" |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Подготовка и размещение в СМИ материалов об инвестиционных возможностях района |  | Исполнено |  |  |
| 4.3 |  | Подготовка бюджетных заявок для включения инвестиционных проектов Торбеевского муниципального района в перечень федеральных, республиканских целевых и адресных программ |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Подготовка бюджетных заявок |  | Исполнено |  |  |
| 4.4 |  | Оказание консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по формированию пакета документов на получение льгот и субсидий |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Оказание консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по формированию пакета документов на получение льгот и субсидий |  | Исполнено |  |  |
| 4.5 |  | Оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального района |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального района |  | Исполнено |  |  |
| 4.6 |  | Подготовка новых инвестиционных площадок с инфраструктурным и правовым обеспечением |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4кв |  |  | Подготовка новых инвестиционных площадок с инфраструктурным и правовым обеспечением |  | Исполнено |  |  |
| 4.7 |  | Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности |  | Зам. Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности |  | Проводится ежеквартальный мониторинг |  |  |
| 4.8 |  | Ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном районе ( на web-портале администрации района) |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Зам. Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном районе (на web-портале администрации района) |  | Ведется в рамках инвестиционного паспорта |  |  |
| - Развитие строительного комплекса, в том числе жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, Х и связи - Катаев В.Н. |
| 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Развитие Интернет-сайта по информированию предприятий малого и среднего предпринимательства о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А., Совет предпринимателей |  | 1кв |  | 4кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Актуализация информации об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | исполнено |  |  |
| 8.2 . |  | Завершение строительства цеха по пошиву и ремонту одежды, рп Торбеево,170 кв.м. |  | Зам Главы администрации по экономике - Корнеева С.А., ИП. Журкин В.В. |  | 2кв |  | 3кв |  | 2 кв | 3 кв |  |  | Завершение строительства цеха по пошиву и ремонту одежды |  | исполнено |  |  |
| 8.3 |  | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта розничной торговли в рп Торбеево,723 кв.м. |  | Зам Главы администрации по экономике - Корнеева С.А., ИП Ульянова Т.С. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 1 кв |  |  | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  | исполнено |  |  |
| 8.4 |  | Открытие точки общественного питания ( кафе-бар) в рп Торбеево |  | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП Швецов А.В. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 4 кв | 4 кв |  |  | Открытие точки общепита |  | Начато строительство |  |  |
| 8.5 |  | Открытие точки общественного питания ( кафе-бар) в рп Торбеево |  | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 3 кв | 3 кв |  |  | Открытие кафе «Вега» |  | исполнено |  |  |
| 8.6 |  | Открытие цеха по переработке мяса в рп Торбеево |  | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП |  | 1 кв |  | 4 кв |  | - | - |  |  | Открытие цеха |  | Не исполнено |  | Отсутствие финансовых средств |
| 9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года |  | Зам. Главы администрации по экономике - Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1кв | 4 кв |  |  | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности |  | исполнено |  |  |
| 9.2 |  | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Проведение мониторинга |  | исполнено |  |  |
| 9.3 |  | Проведение мониторингов обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании. Реализация мер по увеличению этих показателей в расчете на 1 тыс. жителей |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Проведение мониторингов |  | исполнено |  |  |
| 9.4 |  | Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» в разделе " Малое и среднее предпринимательство" в подразделе " Новости по теме" |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности |  | исполнено |  |  |
| 9.5 |  | Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Проведение мониторинга |  | исполнено |  |  |
| 9.6 |  | Создание условий по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов «на дому», организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Создание условий по торговому обслуживанию |  | исполнено |  |  |
| 9.7 |  | Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в сфере бытовых услуг |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Содействие развитию бытовых услуг |  | исполнено |  |  |
| 9.8 |  | Укладка твердого покрытия на Торбеевской ярмарке выходного дня. |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» |  | 2 кв |  | 2 кв |  | - | - |  |  | Укладка твердого |  | Не исполнено |  |  |
| 9.9 |  | Установка холодильных витрин в мясном павильоне Торбеевской ярмарке выходного дня |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» |  | 2 кв |  | 4 кв |  | 3 кв | 3 кв |  |  | Установка холодильных витрин |  | исполнено |  |  |
| 9.10 |  | Устройство водопровода в здании Торбеевского рынка |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., управляющая рынком компания ООО «ТТО» |  | 3 кв |  | 3 кв |  | 3 кв | 3 кв |  |  | Устройство водопровода |  | исполнено |  |  |
| 9.11 |  | Обустройство парковки автотранспорта на территории ярмарки выходного дня |  | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» |  | 2 кв |  | 3 кв |  | - | - |  |  | Обустройство парковки |  | Не исполнено |  |  |
| 9.12 |  | Установка двух автоматов по продаже молока в розлив в рп Торбеево |  | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП |  | 2 кв |  | 3 кв |  | - | - |  |  | Установка двух автоматов по продаже молока в розлив в рп Торбеево |  | Не исполнено |  |  |
| 10. Организация благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в п.Торбеево,ул. Советская, с обустройством зоны отдыха |  | Зам. Главы по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Администрация Торбеевского г/п |  | 1 кв |  | 4 кв |  | - |  |  | - | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения |  | Не исполнено |  | Перенесено на 2018 год |  |
| 10.2 | Обустройство парковой зоны в п. Торбеево |  | Зам. Главы по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Администрация Торбеевского г/п |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 2 кв |  |  | 3 кв | Обустройство парковой зоны в п. Торбеево |  | исполнено |  |  |  |
| 10.3 | Установка детской игровой площадки на территории парковой зоны |  | Зам. Главы по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Администрация Торбеевского г/п |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 3 кв |  |  | 3 кв | Установка детской игровой площадки |  | исполнено |  |  |  |
| 10.4 | Обустройство дворовых территорий в п.Торбеево, ул.2-ой микрорайон |  | Зам. Главы по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Администрация Торбеевского г/п |  | 3 кв |  | 4 кв |  | 3 кв |  |  | 4 кв | Обустройство дворовых территорий в п.Торбеево, ул.2-ой микрорайон |  | исполнено |  |  |  |
| 10.5 | Обустройство дворовых территорий в п.Торбеево ул.Сельхозтехника |  | Зам. Главы по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи- Шичкин С.Ф. Администрация Торбеевского г/п |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  |  |  |  | Обустройство дворовых территорий |  | исполнено |  |  |  |
| 11.Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Организация профессиональной подготовки кадров |  | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Пройти курсы повышения квалификации- 18 чел. |  | Прошли курсы повышения квалификации- 20 чел. |  |  |
| 12.2 |  | Информирование населения о порядке получения государственных услуг в электронной форме в СМИ, на сайте Администрации Торбеевского муниципального района |  | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами, директор МФЦ |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Информирование населения о порядке получения государственных услуг в электронной форме |  | исполнено |  |  |
| 12.3 |  | Внедрение государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, по принципу экстерриториальности |  | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами, директор МФЦ |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Внедрение государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, по принципу экстерриториальности |  | исполнено |  |  |
| 12.4 |  | "Реализация в планах компетенции Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 13.07.2016г. №408-Р" |  | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами, директор МФЦ |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 2 кв | 3 кв |  |  | Реализация плана мероприятий |  | исполнено |  |  |
| 12.5 |  | Обеспечение финансирования деятельности МФЦ |  | Администрация Торбеевского муниципального района, управление финансов, директор МФЦ |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Обеспечение финансирования |  | исполнено |  |  |
| 13.Демографическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Реализация мероприятий региональных программ демографического развития |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Реализация мероприятий региональных программ демографического развития |  | Район принимает участие в реализации региональных программ демографического развития |  |  |
| 13.2 |  | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Совершенствование взаимодействия |  | исполнено |  |  |
| 13.3 |  | Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Предоставлять земельные участки многодетным семьям |  | Предоставлено 8 земельных участков нуждающимся гражданам из числа многодетных семей. |  |  |
| 13.4 |  | Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Оказание адресной материальной помощи |  | Оказана материальная помощь 51 многодетной малообеспеченной семье на сумму 216,8 тыс. руб., 45 неполным семьям- на сумму 126,9 тыс. руб., 30 семьям к пасхе-на сумму 50 тыс. руб., 15 семьям к 1 сентября на сумму 30 тыс. руб. |  |  |
| 13.5 |  | Оздоровление детей из многодетных , неполных семей, детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей из неблагополучных семей |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Оздоровление детей из многодетных, неполных семей, детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей из неблагополучных семей |  | 46 детей в течении года прошли оздоровление, в т.ч. 24- из многодетных семей, 1-ребенок- инвалид, 2-детей сирот,1- ребенок из семей безработных родителей, 6- из неполных семей, 12-из неблагополучных семей |  |  |
| 13.6 |  | Дальнейшее развитие и совершенствование системы диспансерного наблюдения за состоянием здоровья девочек, девушек и женщин, подготовка их к материнству |  | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. |  | 1кв |  | 4кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Дальнейшее развитие и совершенствование системы диспансерного наблюдения за состоянием здоровья девочек, девушек и женщин, подготовка их к материнству |  | Согласно приказа ГБУЗ РМ «Торбеевской МБ» проводится диспансеризация детей 1 раз в год с 0 до 18 лет, 1 раз в год осмотр гинеколога девочек с 12 до18 лет, дальнейшее наблюдение, диспансерная группа наблюдается оздоравливается, направляется при необходимости за консультацией к республиканским специалистам. |  |  |
| 14. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Развитие рынка труда, повышение занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Экологическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Организация развития туристических и рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Торбеевского муниципального района. |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции |  | исполнено |  |  |
| 21.2 |  | Заключение Соглашений с Уполномоченным органом - Министерством экономики Республики Мордовия, с исполнительными органами и иными заинтересованными организациями республики о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия. |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1 кв |  | 4 кв |  | 1 кв | 4 кв |  |  | Заключение Соглашений |  | исполнено |  |  |
| 21.3 |  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории Торбеевского муниципального района и ее реализация |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Разработка, утверждение и реализация «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории Торбеевского муниципального района |  | исполнено |  |  |
| 21.4 |  | Организация и проведение мониторинга на рынках товаров и услуг, входящих в Перечень приоритетных и социально значимых рынков с участием субъектов предпринимательской деятельности, экспертных, научных, специализированных организаций. |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Организация и проведение мониторинга на рынках товаров и услуг |  | исполнено |  |  |
| 21.5 |  | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд района, в том числе: |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд района |  | исполнено |  |  |
|  |  | механизма общественного обсуждения закупок товаров для муниципальных нужд; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осуществление мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 |  | Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия для Уполномоченного органа - Министерства экономики РМ |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия |  | исполнено |  |  |
| 21.7 |  | Создание раздела "Развитие конкуренции" на сайте администрации Торбеевского муниципального района в сети "Интернет" и размещение информациооных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг |  | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. |  | 1кв |  | 4 кв |  | 1кв | 4кв |  |  | Создание раздела «Развитие конкуренции» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции |  | исполнено |  |  |