ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Торбеевского муниципального района  Республики Мордовия за 2018 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта " Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО "МПК "Атяшевский" | 1кв | 4кв | 1кв | 4 кв | реконструкция мясоперабатывающего корпуса №1 (пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника (244 тыс. тонн в год) | исполнено |  |
| 1.2. | Строительство газопоршневой электростанции в рп Торбеево ГК "Талина" | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО "МПК "Атяшевский" | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Введена в эксплуатацию | исполнено |  |
| - Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт административного здания ООО "Молоко" | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи Балашов А.Н., директор ООО «Молоко» Лисюшкин В.В. | 2кв | 3кв | 2 кв | 3 кв | произведен ремонт | исполнено |  |
| - Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | "Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования", ООО "МАПО"Торбеево" | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 1 кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,ООО "МАПО"Торбеево" | исполнено |  |
| 3.2 | "Ввод скота в основное стадо" ООО "МАПО"Торбеево» | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 1 кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Ввод скота в основное стадо, ООО "МАПО"Торбеево» | исполнено |  |
| 3.3 | Реконструкция животноводческого помещения, (220 гол.) Отд.Жуково | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 2 кв | 3кв | 2 кв | 3 кв | Реконструкция животноводческого помещения, (220 гол.) Отд.Жуково, ООО «МАПО «Торбеево» | исполнено на 87,5 % (реконструкция будет продолжена в 2019 г.) |  |
| 3.4 | Приобретение элитных семян | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия | 2 кв | 3 кв | 2кв | 3кв | Приобретение элитных семян | исполнено на 77,1 % | Из-за недостатка финансовых средств закуплено элитных семян меньше запланированного объема |
| 3.5 | Приобретение минеральных удобрений | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия | 2 кв | 3 кв | 2кв | 3кв | Приобретение минеральных удобрений | исполнено на 44 % | Из-за недостатка финансовых средств минеральные удобрения приобретены меньше запланированного объема |
| 3.6 | Приобретение средств защиты растений | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия | 2 кв | 3 кв | 2кв | 3кв | Приобретение средств защиты растений | исполнено на 47,5 % | В связи с гибелью 3000 га посевов рапса из-за засухи в ООО «МАПО «Торбеево» потребность в средствах защиты растений оказалась меньше запланированного объема |
| 3.7 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, с/х предприятия | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования | исполнено |  |
| 3.8 | Создание зерносушильного комплекса в ООО "МАПО "Торбеево" | Первый заместитель Главы -начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Создание зерносушильного комплекса в ООО "МАПО "Торбеево" | исполнено |  |
| - Развитие инновационной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ежегодное обновление инвестиционного паспорта района | Зам. Главы администрации по экономике –Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1кв | 4 кв | Ежегодное обновление инвестиционного паспорта района | Паспорт обновлен |  |
| 4.2 | Подготовка и размещение в СМИ материалов об инвестиционных возможностях района | Зам. Главы администрации по экономике-Корнеева С.А., АНО Редакция газеты "Торбеевские новости" | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Подготовка и размещение в СМИ материалов об инвестиционных возможностях района | Исполнено |  |
| 4.3 | Подготовка бюджетных заявок для включения инвестиционных проектов Торбеевского муниципального района в перечень федеральных, республиканских целевых и адресных программ | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Балашов А.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Подготовка бюджетных заявок | Исполнено |  |
| 4.4 | Оказание консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по формированию пакета документов на получение льгот и субсидий | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Балашов А.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Оказание консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по формированию пакета документов на получение льгот и субсидий | Исполнено |  |
| 4.5 | Оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального района | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Балашов А.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов для реализации на территории муниципального района | Исполнено |  |
| 4.6 | Подготовка новых инвестиционных площадок с инфраструктурным и правовым обеспечением | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Балашов А.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4кв | Подготовка новых инвестиционных площадок с инфраструктурным и правовым обеспечением | Исполнено |  |
| 4.7 | Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности | Зам. Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности | Проводится ежеквартальный мониторинг |  |
| 4.8 | Ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном районе ( на web-портале администрации района) | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи- Балашов А.Н. Зам. Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном районе (на web-портале администрации района) | Ведется в рамках инвестиционного паспорта |  |
| - Развитие строительного комплекса, в том числе жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. Главы администрации по промышленности, строительству, транспорту, Х и связи - Катаев В.Н. |
| 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие Интернет-сайта по информированию предприятий малого и среднего предпринимательства о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А., Совет предпринимателей | 1кв | 4кв | 1кв | 4кв | Актуализация информации об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | исполнено |  |
| 8.2 . | Открытие стоматологического кабинета в рп Торбево | Зам Главы администрации по экономике - Корнеева С.А., ООО «Бушфарм» | 1кв | 4кв | 1 кв | 4кв | Открытие стоматологического кабинета | исполнено |  |
| 8.3 | Строительство гостинично-развлекательного комплекса в рп Торбеево | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП Швецов А.В. | 1кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв |  | Не исполнено |  |
| 9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года | Зам. Главы администрации по экономике - Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1кв | 4 кв | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности | исполнено |  |
| 9.2 | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Проведение мониторинга | исполнено |  |
| 9.3 | Проведение мониторингов обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании. Реализация мер по увеличению этих показателей в расчете на 1 тыс. жителей | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Проведение мониторингов | исполнено |  |
| 9.4 | Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» в разделе " Малое и среднее предпринимательство" в подразделе " Новости по теме" | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности | исполнено |  |
| 9.5 | Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение мониторинга | исполнено |  |
| 9.6 | Создание условий по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов «на дому», организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Создание условий по торговому обслуживанию | исполнено |  |
| 9.7 | Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в сфере бытовых услуг | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Содействие развитию бытовых услуг | исполнено |  |
| 9.8 | Укладка твердого покрытия на розничном рынке | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» | 3 кв | 3 кв | 3 кв | 3 кв | Укладка твердого покрытия | исполнено |  |
| 9.9 | Установка холодильных витрин в мясном павильоне Торбеевской ярмарке выходного дня | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» | 2 кв | 3 кв | 2 кв | 3 кв | Установка холодильных витрин | исполнено |  |
| 9.10 | Оборудование помещения для мытья торгового инвентаря, строительство туалета для персонала на ярмарке выходного дня | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., управляющая рынком компания ООО «ТТО» | 2 кв | 3 кв | - | - | Оборудование помещения для мытья торгового инвентаря | Не исполнено | Перенесено на 2019 год |
| 9.11 | Обустройство парковки автотранспорта на территории ярмарки выходного дня | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., организатор ярмарки выходного дня ООО «ТТО» | 2 кв | 3 кв | 2 кв | 3 кв | Обустройство парковки | исполнено |  |
| 9.12 | Открытие магазина розничной сети "Магнит" сети АО "Тандер" в рп Торбеево | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., ЗАО «Тандер» | 3 кв | 3 кв | 3 кв | 3 кв | Открытие магазина | исполнено |  |
| 9.13 | Открытие продовольственного магазина в рп Торбеево | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., ИП Гордеева Т.И. | 3 кв | 3 кв | 3 кв | 3 кв | Открытие магазина | исполнено |  |
| 9.14 | Открытие продовольственного магазина в рп Торбеево | Зам. Главы администрации по экономике -Корнеева С.А., ИП Свиридова Г.М. | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Открытие магазина | исполнено |  |
| 9.15 | Строительство продовольственного магазина рп Торбеево | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ООО "ТТО" | 3 кв | 3 кв | - | - | Строительство магазина | Не исполнено | Перенесено на 2019 год |
| 9.16 | Установка крытых рядов для торговли плодово-ягодной продукцией рп Торбеево | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., администрация Торбеевского городского поселения Сетяев И.В. | 1 кв | 2 кв | 1 кв | 2 кв | Установка крытых рядов | исполнено |  |
| 9.17 | Строительство стоянки для автотранспорта с точкой общепита рп Торбеево | Зам. Главы, начальник экономического управления- Корнеева С.А., ИП Хлынцев А.И. | 1 кв | 4 кв | - | - | Строительство стоянки | Не исполнено | Перенесено на 2019 год |
| 10. Организация благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Организация профессиональной подготовки кадров | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Пройти курсы повышения квалификации- 18 чел. | Прошли курсы повышения квалификации- 18 чел. |  |
| 12.2 | Информирование населения о порядке получения государственных услуг в электронной форме в СМИ, на сайте Администрации Торбеевского муниципального района | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами, директор МФЦ | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Информирование населения о порядке получения государственных услуг в электронной форме | исполнено |  |
| 12.3 | Внедрение государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, по принципу экстерриториальности | Администрация Торбеевского муниципального района, управление делами, директор МФЦ | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Внедрение государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, по принципу экстерриториальности | исполнено |  |
| 13.Демографическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | Район принимает участие в реализации региональных программ демографического развития |  |
| 13.2 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Совершенствование взаимодействия | исполнено |  |
| 13.3 | Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Предоставлять земельные участки многодетным семьям | Предоставлено 2 земельных участка нуждающимся гражданам из числа многодетных семей. |  |
| 13.4 | Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Оказание адресной материальной помощи | Оказана материальная помощь 8 многодетной малообеспеченной семье на сумму 93,7 тыс. руб., 7 неполным семьям- на сумму 14 тыс. руб., 62 семьям к пасхе-на сумму 169,6 тыс. руб., 61 семьям к 1 сентября на сумму 195 тыс. руб. |  |
| 13.5 | Оздоровление детей из многодетных , неполных семей, детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей из неблагополучных семей | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Оздоровление детей из многодетных, неполных семей, детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей из неблагополучных семей | 38 детей в течении года прошли оздоровление, в т.ч. 18- из многодетных семей, 2-ребенок- инвалид, 3-детей сирот, 4- из неполных семей, 11-из неблагополучных семей |  |
| 13.6 | Дальнейшее развитие и совершенствование системы диспансерного наблюдения за состоянием здоровья девочек, девушек и женщин, подготовка их к материнству | Зам. Главы администрации, начальник управления по социальной работе – Киреев Н.Н. | 1кв | 4кв | 1 кв | 4 кв | Дальнейшее развитие и совершенствование системы диспансерного наблюдения за состоянием здоровья девочек, девушек и женщин, подготовка их к материнству | Согласно приказа ГБУЗ РМ «Торбеевской МБ» проводится диспансеризация детей 1 раз в год с 0 до 18 лет, 1 раз в год осмотр гинеколога девочек с 12 до18 лет, дальнейшее наблюдение, диспансерная группа наблюдается оздоравливается, направляется при необходимости за консультацией к республиканским специалистам. |  |
| 14. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Развитие рынка труда, повышение занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Экологическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Организация развития туристических и рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на территории Торбеевского муниципального района. | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции | исполнено |  |
| 21.2 | Заключение Соглашений с Уполномоченным органом - Министерством экономики Республики Мордовия, с исполнительными органами и иными заинтересованными организациями республики о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия. | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Заключение Соглашений | исполнено |  |
| 21.3 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории Торбеевского муниципального района и ее реализация | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Разработка, утверждение и реализация «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории Торбеевского муниципального района | исполнено |  |
| 21.4 | Организация и проведение мониторинга на рынках товаров и услуг, входящих в Перечень приоритетных и социально значимых рынков с участием субъектов предпринимательской деятельности, экспертных, научных, специализированных организаций. | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Организация и проведение мониторинга на рынках товаров и услуг | исполнено |  |
| 21.5 | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд района, в том числе: | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд района | исполнено |  |
|  | механизма общественного обсуждения закупок товаров для муниципальных нужд; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществление мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия для Уполномоченного органа - Министерства экономики РМ | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия | исполнено |  |
| 21.7 | Создание раздела "Развитие конкуренции" на сайте администрации Торбеевского муниципального района в сети "Интернет" и размещение информациооных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | Зам Главы администрации по экономике- Корнеева С.А. | 1кв | 4 кв | 1кв | 4кв | Создание раздела «Развитие конкуренции» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции | исполнено |  |