## СВОД
Приложение
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Торбеевского муниципального района за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2018 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2018 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2018 г. | Фактическое значение за 2018 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа развития образования на 2016-2020 годы | 12 | 8 | 66.7 | всего: | 12996.9 | 12996.9 | 100 | 66.7 | 1. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % | 32 | 24.3 | 75.9375 | 65.5661 | удовлетворительный уровень эффективности программы
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. 1. МБОУ "Торбеевская СОШ №1", ремонт ограждения территории- 99 тыс.руб. 2.Передано безвозмездно из государственной казны Республики Мордовия 2 транспортные единицы (школьные автобусы) для МБОУ "Варжеляйская средняя общеобразовательная школа" и МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа", на общую сумму 4687,8 тыс.руб.; 3. Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров для работы в условиях новой модели образования, обучение ответственных лиц- прошли повышение квалификации 55 педагогов и руководители общеобразовательных школ, 20 работников дошкольного образования, 15 педагогов дополнительного образования- 127,1 тыс.руб.; 4. Выполнена огнезащитная обработка в МБОУ "Салазгорьская СОШ" и МБОУ Торбеевская ООШ"- на сумму 103 тыс.руб; 5. Проведены мероприятия по пополнению материально-технической базы: учебная литература (1900,0 тыс.руб.); 6 .Проведена учёба ответственных лиц за тепловое, электрическое хозяйство, безопасность дорожного движения, учёба операторов школьных котельных и водителей школьных автобусов на сумму 370 тыс.руб; 7. Обеспечение организации питания обучающихся из малоимущих семей- 5614,5тыс.руб 8. Модернизация школьной котельной (СП "МБОУ "Жуковская СОШ" в с. Тат-Юнки)- 95,5 тыс.руб. Краткая характеристика невыполненных мероприятий 1. Строительство МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" 2500 кв.м., 140 чел., 1 смена; 2. Строительство детского сада в с. Дракино на 80 мест; 3. Реконструкция части здания МБОУ "Салазгорьская СОШ" под детский сад на 40 мест- разработана ПСД; 4. Реконструкция МБОУ "Варжеляйская средняя общеобразовательная школа" (пристрой спортивного зала к зданию школы). Вышеперечисленные мероприятия неисполнены по причине отсутствия финансирования. |  |  | федеральный бюджет | 4687.8 | 4687.8 | 100 | 0 | 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 7641.6 | 7641.6 | 100 | 0 | 3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 27 | 27 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 667.5 | 667.5 | 100 | 0 | 4.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приёмной семье, % | 84 | 84 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (от общего количества детей школьного возраста), % | 73 | 73 | 100
[10 empty] | 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена ( в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | 1.74 | 1.2 | 68.9655
[10 empty] | 7.Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | 100 | 86.4 | 86.4
[10 empty] | 8.Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | 100 | 74.3 | 74.3
[10 empty] | 9.Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях, % | 90 | 82.2 | 91.3333
[10 empty] | 10.Доля образовательных учреждений, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества | 75 | 100 | 133.3333
[10 empty] | 11. Удовлетворённость населения качеством дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования | 79 | 118.9 | 150.5063
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 98.3
2 |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13
n… |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона