АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 Г. № 652

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА) ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2019-2024 ГОДЫ

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Мордовия от       03 апреля 2019 г № 236-Р Администрация Торбеевского муниципального района Республики Мордовия  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу (план) финансового оздоровления Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2024 годы (далее – план).

2. Ответственным исполнителям мероприятий плана ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

3. Управлению финансов администрации Торбеевского муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Мордовия отчет об исполнении мероприятий плана с пояснительной запиской о причинах отклонения от показателей плана.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений Торбеевского муниципального района руководствоваться в своей деятельности положениями плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Торбеевского муниципального района республики Мордовия № 327 от 14 мая 2019 года «Об утверждении Программы (плана) финансового оздоровления Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2021 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Торбеевского муниципального района, начальника Управления финансов администрации  Торбеевского муниципального района Республики Мордовия  -  Рузаеву Т.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Торбеевского

муниципального района

С.Ф. Шичкин

ПРОГРАММА (ПЛАН)

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2019 - 2024 ГГ.

| № | Наименование мероприятия | Механизм (инструмент) реализации | Органы местного самоуправления, ответственные за реализацию | Срок реализации | Целевой показатель | Правовой акт (иной документ), который необходимо принять в целях реализации мероприятия | Оценка бюджетного эффекта |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетный эффект по МО-Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ эффективности предоставленных налоговых льгот по всем категориям налоговых преференций | проведение оценки эффективности налоговых льгот | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений (по согласованию) | ежегодно до 1 августа | аналитическая записка по оценке эффективности предоставленных налоговых льгот |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Налоговые льготы отменены |
| 1.2. | Отмена налоговых льгот, не влияющих на стимулирование инвестиционной привлекательности муниципального образования в Республике Мордовия (далее – муниципальное образование) | оценка эффективности налоговых льгот, а также публикация результатов оценки на официальном сайте муниципального образования | органы местного самоуправлени поселений (по согласованию) | ежегодно до 1 декабря | прирост поступлений от организаций, которые ранее были освобождены от налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | - по земельному налогу: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие льгот |
| 1.2.2. | - по налогу на имущество физических лиц |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | льгота имеет социально-значимый характер |
| 1.3. | Привлечение инвестиций за счет реализации комплекса мер по стимулированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение качества и доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя развитие объектов инфраструктуры по принципу «одного окна»; снижение административных барьеров, создание комфортных условий для ведения бизнеса; организация системы взаимодействия с институтами развития предпринимательства федерального уровня; развитие инновационного предпринимательства путем создания реестра патентодержателей и инновационных проектов с целью их дальнейшего продвижения. | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежеквартально | темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, % | постановление администрации Торбеевского муниицпального района от №37 от 23.01.2019 г. | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | бюджетом района финансирование субъектов МСП не предусмотрено |
| 1.4. | Содействие созданию конкурентоспособных производств, реализации инвестиционных проектов | организация эффективной работы с инвесторами по привлечению инвестиций; осуществление консультативно-методического сопровождения инвестиционных проектов организаций | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | в течение года | увеличение налоговой базы, рост налоговых и неналоговых доходов, да/нет | постановление администрации Торбеевского муниицпального района №569 от 21.08.2015 г. Создан Совет по улучщению инвестиционного климата в Торбеевском муниципальном районе | да | да | да | да | да | да |  |
| 1.4.1. | Мониторинг инвестициий в основной капитал организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования | ежеквартально осуществлять анализ выполнения прогноза по объему инвестиций в основной капитал | Экономическое управление Администрации Торбеевского муниципального района | ежеквартально | выполнение утвержденного прогноза по объему инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период | 564961 | 282700 | 29000 | 34500 | 36000 | 40800 |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Легализация заработной платы, сокрытой от налогообложения | создание межведомственной комиссии по вопросам осуществления контроля за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы, легализации «теневой» заработной платы. | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского мунципального района | постоянно | прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц | Постановление администрации Торбеевского муниципального района от 2.02.2015 г №62 "О создании межведомственной комиссии по сокращению неформальной занятости на территории Торбеевского муниципального района" | 0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |  |
| 2.2. | Расширение налоговой базы за счет организации работы «мобильных офисов» коммерческого банка | создание и функционирование межведомственной рабочей группы, включающая представителей органов власти области, органов местного самоуправления, управления федеральной налоговой службы и коммерческого банка | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | прирост поступлений от налогов, уплачиваемых физическими лицами | План мероприятий по созданию межведомственной рабочей группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территориях поселений находятся почтовые отделения, где призводится оплата налогов населением |
| 2.3. | Пересмотр установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход | внесение изменений в нормативные акты муниципальных образований | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | прирост налоговых поступлений от сокращения числа подкоэффициентов К2 и роста значений коэффициента К2 до максимального значения, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации | Решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района РМ №180 от 18.04.2019 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  |
| 2.4. | Увеличение поступления доходов за счет увеличения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и юридических лиц | выявление имущества, которое не является объектом налогообложения | Отдел по имущественным и земельным отношениям правового управления администрации Торбеевского муниципального района, | ежегодно | Прирост доходов от использования зарегистрированных объектов недвижимости | Решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района РМ №180 от 18.04.2019 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |
| 2.5. | Увеличение поступления доходов за счет увеличения налоговой базы по земельному налогу | Выявление земельных участков, которые не являются объектом налогообложения, уточнение их площади и местоположения, а также земель, которые могут быть переданы физическим и юридическим лицам | Отдел по имущественным и земельным отношениям правового управления администрации Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | Прирост доходов от использования земельных участков | Решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района РМ №180 от 18.04.2019 | 327,9 | 328,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |  |
| 2.6. | Принятие мер по расширению налоговой базы за счет развития производства и создания новых рабочих мест | организация эффективной работы с инвесторами по привлечению инвестиций | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | создание новых рабочих мест, человек | МП Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года" | 200 | 117 | 132 | 24 | 22 | 22 |  |
| 2.7. | Выполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению | реализация мер, направленных на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского мунципального района | ежеквартально | рост налоговых и неналоговых доходов, да/нет | Утверждение плана оптимизации расходов бюджета | да | да | да | да | да | да |  |
| 2.8. | Обеспечение роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников | работа межведомственной комисси по выработке комплекса мер по погашению возникщей задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского мунципального района | ежеквартально | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей | Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период | 31481,6 | 34031,6 | 37400,7 | 41290,4 | 45502,0 | 50279,7 |  |
| 2.9. | Реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости | работа комиссии по снижению неформальной занятости в хозяйствующих субъектах, действующих на территории муниципального образования | Экономическое управление Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | снижение неформальной занятости, человек | План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости | 126 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |  |
| 2.10. | Проведение мониторинга и анализа основных показателей производственной и финансово-экономической деятельности организаций | осуществление на систематической основе мониторинга основных показателей производственной и финансово-экономической деятельности; принятие оперативных решений при возникновении ситуаций, имеющих негативные последствия для исполнения консолидированного бюджета муниципального образования | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского мунципального района | ежеквартально | выполнение целевых значений по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности, да/нет | Прогноз по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности | да | да | да | да | да | да |  |
| 2.11. | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков муниципального образования | Формирование реестра крупнейших налогоплательщиков муниципального образования | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского мунципального района | ежегодно | увеличение поступлений налоговых доходов, да/нет | Реестр крупнейших налогоплательщиков муниципального образования | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 31845,5 | 34935,6 | 38504,7 | 42394,4 | 46606 | 51383,7 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества | инвентаризация и анализ использования имущества казны и имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями. совершенствование методики определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. организация мониторинга размера арендной платы на основе реестров имущества, сдаваемого в аренду. | Отдел по имущественным и земельным отношениям правового управления администрации Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |
| 3.2. | Повышение доходов от приватизации имущества | включение неиспользуемого имущества в муниципальную программу (план) приватизации, организация межевания земельных участков, предпродажная подготовка | Отдел по имущественным и земельным отношениям правового управления администрации Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | прирост доходов от приватизации муниципального имущества |  | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 |  |
| 3.3. | Повышение доходов от деятельности муниципальных унитарных предприятий и приватизация муниципальных унитарных предприятий | мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно | прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "Стройтранс" находится в тяжелом финансовом состоянии |
| 3.4. | Увеличение поступления доходов за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков, образованных из невостребованных земельных долей | выявление и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков из невостребованных земельных долей | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | постоянно | прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей |  | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Повышение эффективности исполнения и взыскания административных штрафов, наложенных административными комиссиями соответствующего муниципального района | принятие мер по организации взаимодействия (совместные сверки и рабочие совещания) с территориальными отделами управления федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия с целью решения вопросов по надлежащему исполнению постановлений административных комиссий о наложении административного штрафа и повышению уровня взыскаемости | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | постоянно | прирост неналоговых доходов от увеличения размера взысканных административных штрафов |  | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |  |
| 3.6. | Введение самообложения граждан | определение мероприятий по решению вопроса местного значения, подготовка и проведение референдума, сбор средств самообложения граждан. | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | увеличение безвозмездных поступлений в местный бюджет от средств самообложения граждан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА законодательно не утвержден из-за разногласий граждан |
| 3.7. | Увеличение поступлений от аренды средств наружной рекламы | увеличение поступлений в местный бюджет, а также развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение единства экономического пространства, реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы. | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно | прирост неналоговых доходов |  | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.8. | Увеличение поступления доходов от оказания платных услуг | формирование реестра востребованных платных услуг и утверждение плана мероприятий по увеличению доходов от платных услуг | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района,Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, бюджетные учреждения | ежегодно | увеличение поступдений неналоговых доходов, да/нет | План мероприятий по увеличению доходов от платных услуг | да | да | да | да | да | да |  |
| 3.9. | Сокращение недоимки по местным налогам, единому налогу на вмененный доход, налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального образования | анализ динамики недоимки по местным налогам, единому налогу на вмененный доход, налогу на доходы физических лиц, выработка предложений по снижению недоимки | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | снижение недоимки по местным налогам, единому налогу на вмененный доход, налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, да/нет | План по сокращению недоимки по местным налогам, единому налогу на вмененный доход, налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 2151,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 |  |
| 4 | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оптимизации расходов на муниципальное управление с учетом предложений по типовой структуре и нормативной численности органов местного самоуправления | сокращение штатной численности органов местного самоуправления в случае значительного превышения над нормативной численностью по отдельной группе полномочий | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | сокращение расходов бюджета в результате сокращения штатной численности органов муниципальной власти |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сумма бюджетного эффекта будет определена после доведения нормативной численности органов местного самоуправления |
| 4.2. | Преобразование муниципальных образований путем объединения сельских поселений | преобразование и укрупнение сельских поселений проводится в целях повышения эффективности муниципального управления, уровня сбалансированности местных бюджетов, снижения расходов на содержание органов местного самоуправления и сокращение аппарата муниципальных служащих. для выбора поселений для объединения применяют формализованные критерии, например, отсутствие в поселении муниципальных учреждений, высокая доля расходов местного бюджета на содержание администрации, высокая доля межбюджетных трансфертов из регионального бюджета в доходах местного бюджета. согласно статье 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. объединение поселений должно осуществляться по результатам всесторонней оценки перспектив развития территорий, с учетом сложившегося уклада жизни, традиций местного населения, сохранения пешеходной доступности до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, и мнения населения. | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | сокращение расходов бюджета в результате реорганизации (укрупнения) городских и сельских поселений, оптимизации сети населённых пунктов |  | 0 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | Планируется реорганизация путем слияния Краснопольского и Старопичурского сельских поселений Торбеевского муниципального района в сентябре-октябре 2019 года. |
| 4.3. | Передача полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов | передача полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов и образование единой администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий администрации городского поселения, являющегося административным центром муниципального района. передача полномочий администраций поселений муниципальным районам обеспечит экономию бюджетных средств. | Администрация Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | сокращение расходов бюджета в результате передачи полномочий поселений муниципальным районам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи со значительной численностью жителей районного центра, в настоящее время передача полномочий администрацией Торбеевского городского поселения, являющейся административным центром Торбеевского муниципального района, администрации Торбеевского муниципального района является нецелесообразной |
| 4.4. | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований | предусмотреть в соглашениях об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных образований обязательства по обеспечению соблюдения нормативов формирования расходов на содержание ОМС; формирование ФОТ ОМС Республики Мордовия при расчете проекта бюджета осуществлять исходя из нормативной численности работников ОМС, предусмотренной методикой планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | недопущение увеличения бюджетных расходов |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 4.5. | Утверждение показателя "Сокращение численности работников муниципальных учреждений на 10%" для расчета размера выплат из фонда стимулирования муниципальным служащим | осуществлять расчет премиальных квартальных выплат по муниципальным районам с учетом данного показателя | Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | оптимизация бюджетных расходов |  | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 |  |
| 5 | Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реорганизация бюджетной сети | реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети |  | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере образования |  |  |  |  |  | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере культуры |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в иных сферах |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1. | Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным | реорганизация юридических лиц с учетом интенсивности использования помещений | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | необходимо заполнить | сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети |  | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций (ликвидация структурного подразделения МБОУ "Краснопольская ООШ" в с.Морд-Юнки). |
|  | в сфере образования (реорганизация общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере образования (реорганизация детских дошкольных общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптимизация сети дошкольных образовательных организаций (объединение в 1 юридическое лицо всех дошкольных образовательных организаций с апреля 2019 года). |
|  | в сфере образования (реорганизация организаций дополнительного образования детей) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2. | Объединение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, комплекс «школа – дополнительное образование – учреждения культуры (библиотеки, клубы) – спортивные залы и т.п.») | сетевое и межведомственное взаимодействия с использованием софинансирования учреждений, которые оказывают услуги разных отраслей социальной сферы | необходимо заполнить | ежегодно | сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети (тыс. рублей) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в настоящее время не предполагается |
| 5.1.3. | Оптимизация сети дошкольных образовательных организаций (объединение по территориальному принципу, оптимизация режима работы) | реорганизация юридических лиц по территориальному принципу с учетом количества контингента | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов в результате объединения учреждений и оптимизации режима работы (тыс. рублей) | Постановление Администрации №659 от 30.10.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений в сфере образования в сфере культуры | создание межотраслевых и/или отраслевых централизованных учреждений (бухгалтерии, информационно-методических центров, хозяйственных учреждений) передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района,Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в настоящее время не предполагается |
|  | в сфере образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в настоящее время не предполагается |
|  | в сфере культуры |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в настоящее время не предполагается |
| 5.3. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования в сфере культуры в сфере физической культуры и спорта в иных сферах | обеспечение передачи неиспользуемых площадей в аренду увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района,Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом |  | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |  |
|  | в сфере образования |  |  |  |  |  | 737,8 | 737,8 | 737,8 | 737,8 | 737,8 | 737,8 |  |
|  | в сфере культуры |  |  |  |  |  | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в иных сферах |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | Передача неиспользуемого имущества в казну / списание имущества, которое утратило потребительские свойства | возврат части неиспользуемого имущества в казну, перевод муниципальных учреждений на свободные площади других учреждений с высвобождением зданий, списание неиспользуемых складских помещений | Администрация Торбеевского муниципального района |  | сокращение расходов в результате списания неиспользуемого имущества |  | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.5. | Закрепление практики планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг бюджетным и автономным учреждениям от базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним | расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | сокращение расходов в результате применения нормативных затрат |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 5.6. | Расширение внестационарных форм предоставления муниципальных услуг (передвижные библиотеки и т.д.). | предоставление муниципальных услуг (библиотечные услуги и т.д.) посредствам внестационарных форм обслуживания | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов в результате применения новых форм обслуживания |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Расширение внестационарных форм предоставления муниципальных услуг в настоящее время не планируется |
| 5.7. | Проведение оценки эффективности расходов на охранные услуги в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ежегодно осуществлять оценку эффективности расходов на охранные услуги в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с целью определения неэффективных расходов по данному направлению | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | принятие соответствующего нормативного правового акта (дорожной карты) да/нет, сокращение неэффективных расходов |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 5.8. | Проведение оценки эффективности расходов на услуги связи в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ежегодно осуществлять оценку эффективности расходов на услуги связи в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с целью определения неэффективных расходов по данному направлению | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | принятие соответствующего нормативного правового акта (дорожной карты) да/нет, сокращение неэффективных расходов |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 5.9. | Проведение оценки эффективности расходов на коммунальные услуги в органах местного самоуправления в Республике Мордовия и муниципальных учреждениях | ежегодно осуществлять оценку эффективности расходов на коммунальные услуги в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с целью определения неэффективных расходов по данному направлению | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | принятие соответствующего нормативного правового акта (дорожной карты) да/нет, сокращение неэффективных расходов |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 5.10. | Проведение оценки эффективности расходов на транспортные услуги в органах местного самоуправления в Республике Мордовия и муниципальных учреждениях | ежегодно осуществлять оценку эффективности расходов на транспортные услуги в разрезе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с целью определения неэффективных расходов по данному направлению | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | принятие соответствующего нормативного правового акта (дорожной карты) да/нет, сокращение неэффективных расходов | План мероприятий, направленных на определение неэффективных расходов на транспортные услуги | да | да | да | да | да | да |  |
| 5.11. | Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования | анализ заработной платы работников муниципальных учреждений | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района,Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, Управление финансов администрации | ежеквартально | выполнение целевых показателей соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений к средней заработной плате работников, да/нет | Нормативно - правовые акты соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений к средней заработной плате работников | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 1872,4 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |  |
| 6 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Централизация закупок для нужд муниципальных заказчиков. Организация совместных закупок (продуктов питания, программные продукты для ПК и т.д..) для нужд муниципальных заказчиков | Механизм реализации мероприятия с учетом принятых на территории Республики Мордовия решений о централизации закупок (по соглашениям с муниципальными районами свыше 1 млн. руб. и про предоставлении субсидий) предусматривает направление муниципальными заказчиками районного уровня в уполномоченное учреждение субъекта заявок на осуществление закупок в соответствии с утвержденным в республике порядком взаимодействия (постановление Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2013 г. № 587 «О мерах по совершенствованию системы закупок в Республике Мордовия». проведение совместных закупок подразумевает объединение заказчиков, закупающих одни и те же товары. с этой целью рекомендуется утверждение плана мероприятий и номенклатуры товаров (работ, услуг) закупаемых совместно с учетом принимаемы на республиканском уровне планов мероприятий и номенклатуры ТРУ | Администрация Торбеевского муниципального района,органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | Экономия бюджетных средств за счет централизации закупок для нужд муниципальных заказчиков |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 6.2 | Не допускать превышение цен на закупаемые по муниципальным контрактами договорам товары (работы, услуги) над средневзвешенной ценой, сложившейся по итогам проведенных закупок, автоматически сформированной в региональной информационной системе в сфере закупок Республики Мордовия |  |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 6.3 | Осуществлять не позднее, чем 1 июля 2019г. Закупки товаров (работ, услуг) заказчиками муниципального образования исключительно через региональтную информационную сисмтему в сфере закупок Республики Мордовия, включая закупки малого объема через модуль "Малые закупки" Республики Мордовия |  |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 6.4 | Увеличение доли заявок заказчиков, консолидированных (объединенных) в составе совместных закупок (по сравнению с аналогичным периодом) |  |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Оптимизация системы мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация мер социальной поддержки | провести инвентаризацию мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Торбеевского муниципального района | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | Инвентаризация мер социальной поддержки | План мероприятий по инвентаризации мер социальной поддержки | да | да | да | да | да | да | из бюджета муниципального района меры социальной поддержки семьям с детьми не предоставляются |
| 7.2. | Отказ от индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | выбор категорий граждан, социальные выплаты которым не будут индексироваться внесение изменений в муниципальное законодательство | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | экономия бюджетных средств в результате отказа от индексации социальных выплат |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 7.3. | Исключение мер, дублирующих или дополняющих региональные и федеральные | внесение изменений в нормативные правовые акты; проведение разъяснительной работы с гражданами | Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение бюджетных расходов в результате исключения мер дублирующих или дополняющих федеральные |  | да | да | да | да | да | да | меры социальной поддержки, дублирующие или дополняющие региональные или федеральные, не предоставляются |
| 7.4. | Введение критериев нуждаемости в порядок назначения и предоставления мер социальной поддержки | проведение аудита системы мер социальной поддержки и механизмов их предоставления; изменение условий предоставления ряда выплат с учетом введения критериев нуждаемости; внесение соответствующих поправок региональное в законодательство | Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение бюджетных расходов в результате введения критериев нуждаемости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.5. | Повышение периодичности и эффективности проверки права граждан на получение различных мер социальной поддержки | принятие решения о повышении периодичности проверки права граждан на получение мер социальной поддержки до 1 раза в год и внесение соответствующих поправок в муниципальное законодательство; развитие межведомственного электронного информационного взаимодействия с органами, владеющими сведениями о доходах и имуществе граждан, претендующих на муниципальную социальную поддержку, а также иными сведениями, влияющими на право граждан получать ту или иную социальную выплату. | Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение бюджетных расходов в результате повышение частоты и эффективности проверки права граждан на получение различных мер социальной поддержки |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 7.6. | Исключение членов семьи носителя льгот из получателей мер социальной поддержки | внесение изменений в муниципальное законодательство | Администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение бюджетных расходов в результате исключения членов семьи носителя льгот из получателей мер социальной поддержки |  | да | да | да | да | да | да | членам семьи получателя мер социальной поддержки меры социальной поддержки не предоставляются |
| 7.7. | Повышение эффективности учета доходов граждан при предоставлении адресных мер социальной поддержки | введение процедуры вменения доходов индивидуальным предпринимателям, предоставившим налоговые декларации с нулевыми доходами, а также неработающим гражданам трудоспособного возраста; отмена возможности самостоятельного декларирования доходов, которые не подтверждены документально; определение права граждан на социальную помощь с использованием имущественного фильтра проверка наличия определенного движимого и недвижимого имущества. | Администрации Торбеевского муниципального района, Органы местного самоуправления поселений Торбеевского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | сокращение бюджетных расходов в результате повышения эффективности учета доходов граждан при предоставлении адресных мер социальной поддержки |  | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Повышение эффективности бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Сокращение объемов незавершенного строительства | оформление объектов незавершенного строительства и привлечения внебюджетных источников | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | сокращение объема расходов, которые необходимо осуществить для завершения строительства (тыс. руб.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объемов незавершенного строительства, в связи с запретом на осуществление капитальных расходов не софинансируемых с федеральным бюджетом, планируется за счет оформления и реализации объектов незавершенного строительства |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Оптимизация субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Оптимизация отдельных субсидий | отмена неэффективных субсидий контроль за целевым использованием субсидий | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение объема расходов на субсидии юридическим лицам в связи с отменой и оптимизацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | субсидии юридическим лицам не предоставляются |
| 9.1.1. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта |  | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение бюджетных расходов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | субсидии некоммерческиморганизациям в области физической культуры и спорта не предоставляются |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реализация первоочередных мероприятий по переводу систем и объектов на энергоэффективные технологии по каждому органу исполнительной власти Республики Мордовия и подведомственным государственным учреждениям, органам местного самоуправления Республики Мордовия и подведомственным муниципальным учреждениям. | проведение мероприятий по переводу систем и объектов на энергоэффективные технологии | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | объем экономии бюджетных средств при реализации мероприятий по переводу систем и объектов на энергоэффективные технологии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Повышение эффективности программных расходов бюджета муниципального образования | повышение эффективности программных расходов муниципального образования достигается с помощью следующих мероприятий: увеличение доли программных расходов в бюджете муниципального образования; подготовка сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ и с публикацией сведений об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год; подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ и (или) отдельных мероприятий, оцененных по итогам отчетного года как «неэффективные»; проведение оценки объема неэффективных программных расходов и определение приоритетов использования сэкономленных средств. | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | сокращение неэффективных расходов бюджета, всего, в т.ч. объем бюджетных расходов, перераспределен-ный на приоритетные направления расходов | Постановления Администраций муниципальных образований, решение о бюджете муниципального образования | да | да | да | да | да | да |  |
|  |  |  |  |  | доля расходов бюджетов муниципальных районов (городского округа) Республики Мордовия, формируемых в рамках программ, % |  | Не менее 80% | Не менее 82% | Не менее 84% | Не менее 86% | Не менее 88% | Не менее 90% |  |
| 11.2. | Утверждение бюджетов муниципальных образований на 3 летний период | утвердить бюджеты муниципальных образований на 3 летний период | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | доля муниципальных образований муниципального района в Республике Мордовия, утвердивших бюджеты на очередной финансовый год и плановый период | Решения о бюджете муниципальных образований | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| 11.3. | Отказ от принятия новых расходных обязательств, увеличения действующих расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами | формирование реестра расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям муниципального образования, выработка предложений по оптимизации | Администрация Торбеевского муниципального района, Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | ежегодно | снижение расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами, да/нет | Формирование реестра расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям муниципального образования | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам (предпочтительно исходя из средней ставки по коммерческим заимствованиям муниципального образования не выше ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 1%) | мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в результате рефинансирования долговых обязательств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решением о бюджете не предусмотрено привлечение банковских кредитов |
| 12.2. | Улучшение структуры муниципального долга | замена краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в результате привлечения среднесрочных банковских кредитов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решением о бюджете не предусмотрено привлечение среднесрочных банковских кредитов |
| 12.3. | Использование муниципальных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета | выпуск ценных бумаг муниципального образования | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решением о бюджете не предусмотрено использование муниципальных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета |
| 12.4. | Ограничение объемов предоставления муниципальных гарантий | предоставление гос. гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и только при наличии соответствующего обеспечения | Администрация Торбеевского муниципального района | ежегодно | сокращение расходов, связанных с необходимостью исполнения гарантийных обязательств | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решением о бюджете не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий |
| 12.5. | Формирование и утверждение объема дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период ниже предельно допустимого бюджетным законодательством уровня | внесение проекта решения о бюджете в совет депутатов, предусматривающего дефицит бюджета муниципальных образований ниже предельно допустимого бюджетным законодательством уровня; утверждение проекта решения о бюджете; соблюдение ограничения по дефициту бюджета муниципального образования в процессе исполнения бюджета | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | объем дефицита бюджета муниципального образования | ежегодно | не более 10% | не более 10% | не более 10% | не более 10% | не более 10% | не более 10% | решение о бюджете Торбеевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
| 12.6. | Наличие графика погашения муниципального долга между муниципальным районом и поселениями | инвентаризация долга поселений перед муниципальным районом; согласование графика погашения муниципального долга с Министерством финансов Республики Мордовия; заключение соглашений; предоставление информации в Министерство финансов Республики Мордовия | Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | 2019 г. | утверждение графика | 2019 г. | да | да | да | да | да | да |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Оптимизация расходов на информационно-коммуникационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Оптимизация расходов на услуги связи | проведение аудита существующих договоров на оказание услуг связи (фиксированной, мобильной) и доступа в сеть "интернет" оптимизация затрат на услуги фиксированной телефонии за счёт внедрения ip-телефонии на базе опорно-транзитной телефонной станции мультисервисной сети скоростной информационной магистрали органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | ежегодно | отказ от неиспользуемых услуг. стоимость в договорах соответствует среднерыночной стоимости данных услуг. телефонные соединения между сотрудниками органов местного самоуправления совершаются через опорно-транзитную телефонную станцию мультисервисной сети скоростной информационной магистрали органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия и не тарифицируются. снижение расходов на услуги стационарной голосовой связи. |  | да | да | да | да | да | да |  |
| 13.2. | Формирование местного бюджета с использованием кода вида расходов 242 | ежегодное составление и исполнение местного бюджета с использованием кода вида расходов 242 «закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», начиная с бюджета на 2019 г. (2019 год и плановый период 2020-2021 годов) принятие финансовым органом муниципального образования решения о применении вида расходов 242 "закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" отнесение нормативным правовым актом муниципального образования расходов местного бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | 2021 год | сформированный местный бюджет с использованием кода вида расходов 242 «закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-ных технологий», начиная с бюджета на соответствующий период обоснованное планирование закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-ных технологий |  | нет | нет | да | да | да | да | в настоящее время формирование местного бюджета с использованием кода вида расходов 242 не планируется |
| 13.3. | Согласование технических требований и конкурсной документации на закупку для муниципальных нужд товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | согласование с Мининформсвязи Республики Мордовия технических требований и конкурсной документации на закупку для муниципальных нужд товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий; установление в муниципальных правовых актах в сфере закупок положения о согласовании технических требований и конкурсной документации на закупку для муниципальных нужд товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий с Мининформсвязи Республики Мордовия | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | 2021 год | 100% согласованных технических требований и конкурсной документации на закупку для муниципальных нужд товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | нет | нет | да | да | да | да | в настоящее время формирование местного бюджета с использованием кода вида расходов 242 не планируется |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате за счет консолидированного бюджета муниципального района Республики Мордовия | формирование оперативной отчетности о состоянии просроченной кредиторской задолженности, проведение мониторинга, реструктуризации и урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.2. | Не превышение доли пролсроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета муниципального района показателей,установленных приложением №2 к государственной программе Российской Федерации "Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" |  | Администрация Торбеевского муниципального района,Управление финансов администрации Торбеевского муниципального района, органы местного самоуправлени поселений | в течение года | доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета муниципального района Республики Мордовия, % |  | 1,51% | 1,42% | 1,34% | 1,26% | 1,17% | 1,09% |  |
| Итого по Разделу |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего, бюджетный эффект от реализации программы |  |  |  |  |  |  | 35869,3 | 38114,2 | 41683,3 | 45573 | 49784,6 | 54562,3 |  |
| 1 | Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала муниципального образования |  |  |  |  |  | 31845,5 | 34935,6 | 38504,7 | 42394,4 | 46606 | 51383,7 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов |  |  |  |  |  | 2151,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 | 2146,4 |  |
| 4 | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  | 0 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 261,2 |  |
| 5 | Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  | 1872,4 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |  |
| 6 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Оптимизация системы мер социальной поддержки |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Повышение эффективности бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Оптимизация субсидий |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Оптимизация расходов на информационно-коммуникационные технологии |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |