Приложение 1

к постановлению

администрации Торбеевского

муниципального района

от 19 декабря 2019 г. № 648

Положение об организации проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1. Настоящее  положение об организации проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

2. В соответствии с настоящим Положением администрация района принимает непосредственное и опосредственное участие в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7  мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года» (далее Указ) а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению  и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащей разработке в соответствии с Указом;

«федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального  проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию  Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора  соответствующего национального проекта;

«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Мордовия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Мордовия;

«непосредственное участие в реализации проекта» - выполнение в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в части их касающейся;

«опосредственное участие в реализации проекта» - участие в реализации мероприятий, направленное на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей;

«проектная деятельность» - деятельность, осуществляемая в целях реализации региональных проектов, выполнения мероприятий, направленных на достижение ключевых точек проекта и значений целевых показателей;

«проектный офис» - постоянно действующий орган, осуществляющий общую координацию реализации региональных  проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности;

«проект»  - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

«мероприятия проекта» - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

«контрольная точка проекта» - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

«мониторинг проектной деятельности» - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

4. Взаимодействие администрации Торбеевского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Мордовия при реализации регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, реализуемых на территории района, определяется на основании соглашения между руководителем регионального проекта и Главой района.

2. Организация проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

5. В целях организации  и осуществления проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района формируется структура управления проектной деятельностью, предусматривающая создание Проектного офиса.

6. Проектный офис возглавляется Главой Торбеевского муниципального района.

7. В состав Проектного офиса включаются заместители Главы Торбеевского муниципального района, ответственные за достижение целевых показателей в соответствующей сфере, а также руководители учреждений и структурных подразделений администрации района

8. За Главой Торбеевского муниципального района и его заместителями закрепляется персональная ответственность за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов.

9. Ответственность за организацию и осуществление проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района, а также общую координацию реализации региональных проектов закрепляется за начальником экономического управления администрации.

10. Ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации района  является экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района.

11. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального района, утверждаемой настоящим постановлением.

3. Мониторинг реализации национальных проектов

12. В целях мониторинга реализации региональных  проектов в Торбеевском муниципальном районе формируется  План мероприятий, направленный на достижение показателей региональных проектов (далее – План), в которых район принимает участие.

13. В ходе реализации Плана формируется ежеквартальные и ежегодные отчеты, которые включают информацию о фактических (оценочных) значениях достижения показателей, закрепленных за районом.

14. Подготовка отчета осуществляется по состоянию на последнее число отчетного периода по форме, разработанной руководителем регионального проекта.

15. Подготовленные отчеты рассматриваются на заседаниях Проектного офиса и направляются  руководителям региональных проектов.

# 16. Глава Торбеевского муниципального района и его заместители несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, отраженной в отчете, его своевременную подготовку и направление в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

от  19 декабря 2019 г. № 648

СОСТАВ

муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации  Торбеевского муниципального района Республики Мордовия (далее - Проектный офис)

| № | ФИО | должность |
| --- | --- | --- |
|  | Шичкин Сергей Федорович | глава Торбеевского муниципального района – руководитель Проектного офиса |
|  | Мухоморов Юрий Валентинович | первый заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, заместитель руководителя Проектного офиса |
|  | Корнеева Светлана Александровна | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник экономического управления администрации Торбеевского муниципального района, ответственный секретарь Проектного офиса |
| Члены рабочей группы: |  |  |
|  | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района |
|  | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |
|  | Рузаева Татьяна Викторовна | заместитель главы Торбеевского муниципального района- начальник финансового управления администрации Торбеевского муниципального района |
|  | Игонькина Елена Юрьевна | руководитель аппарата администрации Торбеевского муниципального района |
|  | Тулапин Алексей Александрович | начальник правового управления администрации Торбеевского муниципального района |
|  | Половникова Елена Ивановна | начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |
|  | Есякова Мария Александровна | # заместитель начальника управления по социальной работе, зав. отделом по культуре |
|  | Кашайкин Владимир Иванович | # заместитель начальника по социальной работе, зав. отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта |
|  | Беззубова Елизавета Шотовна | # зав. отделом по имущественным и земельным отношениям |
|  | Мизюкаев Михаил Валентинович | # начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ |

Приложение 3

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

от  19 декабря 2019 г № 648

Положение о муниципальном проектном офисе по организации проектной

деятельности в администрации Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия (далее - Положение)

1. Общие положения

1.Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования муниципального  проектного офиса по  организации
проектной деятельности в администрации Торбеевского муниципального
района Республики Мордовия (далее - Проектный офис).

2.Проектный офис осуществляет общую координацию реализации
региональных проектов, а также решение задач по организации проектной
деятельности.

3.В своей деятельности муниципальный проектный офис руководствуются
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Торбеевского муниципального района, а также
настоящим Положением.

4.Проектный офис образуются при Главе Торбеевского муниципального
района.

5.Проектный офис утверждается постановлением администрации
Торбеевского муниципального  района в соответствии с настоящим
Положением.

2. Функции Проектного офиса

6. Проектный офис осуществляет следующие функции:

- осуществляет общую координацию реализации региональных проектов на
муниципальном уровне;

- оказывает консультационное содействие команде проекта;

- обеспечивает мониторинг реализации проектов;

- координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной
компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;
5) исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

3. Права Проектного офиса

7.В  целях  осуществления своей деятельности Проектный офис вправе:
- запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления,
учреждений   и   организаций   информацию   по   вопросам,   входящим   вкомпетенцию Проектного офиса;

- взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями по вопросам реализации региональных проектов.

4. Организация работы Проектного офиса

- В состав Проектного офиса входят руководитель Проектного офиса, его
заместитель, секретарь и иные члены. Руководителем Проектного офиса
является Глава Торбеевского муниципального района.

- Руководитель Проектного офиса: обеспечивает выполнение возложенных
на Проектный офис функций; дает поручения заместителю руководителя
Проектного офиса, секретарю Проектного офиса и членам Проектного офиса.

- Заместитель руководителя Проектного офиса: исполняет обязанности
руководителя Проектного офиса по его поручению; решает текущие вопросы
деятельности Проектного офиса.

- Секретарь Проектного офиса: осуществляет подготовку к совещаниям
Проектного офиса, обеспечивает проведение заседаний Проектного офиса в
установленный срок; оформляет протоколы заседаний Проектного офиса, а
также информационные материалы для руководителя, заместителя и членов
Проектного офиса; обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного
офиса.

12. Члены Проектного офиса: принимают участие в заседаниях Проектного офиса; выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса; голосуют при принятии решений; выполняют поручения руководителя Проектного офиса.

13. Основной формой деятельности Проектного офиса является совещание.

- Совещание Проектного офиса ведет руководитель Проектного офиса, либо, по его поручению, заместитель руководителя Проектного  офиса. Руководитель Проектного офиса вправе поручить вести совещание Проектного офиса одному из членов Проектного офиса.

- Совещания Проектного офиса проводятся по мере необходимости.

- Заседание Проектного  офиса  считается  правомочным,  если на нем присутствует более половины от общего числа членов Проектного офиса.

- Решения Проектного офиса принимаются простым большинством
голосов присутствующих на совещании членов Проектного офиса. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
совещании Проектного офиса.

- Решения, принятые по итогам совещаний Проектного офиса,
оформляются протоколами, протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем Проектного офиса.

Приложение 4

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

от  19 декабря 2019 г №  648

Функциональная структура управления проектной деятельностью в администрации Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а)	 постоянный орган управления проектной деятельностью муниципальный проектный офис;

б)	временный орган управления проектной деятельностью - команда
проекта,  в  которую  входят специалисты,  ответственные за реализацию
блоков мероприятий проекта, специалисты, ответственные за реализацию
входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.

Муниципальный проектный офис является постоянно действующим органом управления проектной деятельностью. Муниципальный проектный офис создается при Главе Торбеевского муниципального района. Муниципальный проектный офис создается на основании постановления администрации Торбеевского муниципального района.

Муниципальный проектный офис: запрашивает у органов местного самоуправления, организаций и учреждений района информацию по вопросам реализации региональных проектов; сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла; оказывает консультационное содействие команде проекта; обеспечивает мониторинг реализации проектов; инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений кураторов и руководителей проектов.

Команда проекта утверждается Проектным офисом и может формироваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.

Команда проекта: оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта; оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта; осуществляет управление реализацией проекта; обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными планом проекта; осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности команды проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта; выполняют отдельные мероприятия проекта.

# Приложение № 5

к постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

от _19 декабря_2019 г. № 648

Список ответственных за реализацию региональных проектов в Торбеевском муниципальном районе Республики Мордовия

| № | Наименование регионального проекта | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за организацию проектной деятельности и общую координацию реализации региональных проектов |  | Корнеева Светлана Александровна | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник экономического управления |
|  | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Корнеева Светлана Александровна | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник экономического управления |
|  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Корнеева Светлана Александровна | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник экономического управления |
|  | Популяризация предпринимательства | Корнеева Светлана Александровна | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник экономического управления |
|  | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Мухоморов Юрий Валентинович | первый заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ |
|  | Чистая вода | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |
|  | Формирование комфортной городской среды | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |
|  | Жилье | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |
|  | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Мордовия | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Цифровая культура | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Культурная среда | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Творческие люди | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Современная школа | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Успех каждого ребенка | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Поддержка семей, имеющих детей | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Цифровая образовательная среда | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия спортом и физической культурой, в т.ч. повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Социальная активность | Киреев Николай Николаевич | заместитель главы Торбеевского муниципального района -начальник управления по социальной работе |
|  | Чистая страна | Балашов Александр Николаевич | # заместитель главы Торбеевского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи |