ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы»Экономическое  развитие Торбеевского муниципального района  Республики Мордовия до 2025 года» за 2019 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта " Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО "МПК "Атяшевский" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | реконструкция мясоперабатывающего корпуса №1 (пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника (244 тыс. тонн в год) | исполнено |  |
| 1.2. | Строительство очистных сооружений в рп Торбеево ООО «МПК «Атяшевский» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО "МПК "Атяшевский" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Строительство очистных сооружений | исполнено |  |
| 1.3 | Приобретение ООО «Молоко» специализированного оборудования: гомогенизатора | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «Молоко» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Приобретение гомогенизатора | исполнено |  |
| 1.4 | Приобретение ООО «Молоко» молоковоза | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «Молоко» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Приобретение молоковоза | исполнено |  |
| 1.5 | Строительство цеха по производству брусчатки и вибропрессованных изделий ИП Шушпанов А.А. | Экономичекое управление, ИП Шушпанов А.А. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Строительство цеха | исполнено |  |
| - Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг | Отдел информатизации | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Размещение информации | исполнено |  |
| 2.2 | Взаимодействие с региональными институтами поддержки предпринимательской деятельности | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | взаимодействие | исполнено |  |
| 2.3 | Проведение комплекса землеустроительных работ, формирование земельных участков, постановка сформированного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельных долей на кадастровый учет) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.4 | Подбор инвестиционных площадок с требуемыми инвесторами параметрами | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.5 | Размещение информации о мероприятиях районного значения, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации и в сети Интернет | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.6 | Формирование,актуализация и размещение Инвестицирнного паспорта Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.7 | Формирование и актуализация перечня свободных инвестиционных площадок | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.8 | Создание зерносушильного комплекса в ООО «МАПО «Торбеево» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 2.9 | Открытие цеха по переработке рыбы | Экономическое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Не исполнено |  |
| 2.10 | Открытие цеха по переработке мяса | Экономическое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Не исполнено |  |
| - Развитие инфрастпуктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров с целью определения экономической доступности товаров для населения | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Еженедельный мониторинг | исполнено |  |
| 3.2 | Периодический мониторинг потребитетельского поведения населения с дальнейшим внесением перспективных ниш в перечень приоритетных | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.3 | Проведение мониторинга обеспеченности насления района площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.4 | Оказание консультационной помощи организациям потребительского рынка по вопросам ведения их хозяйственной деятельности; разъяснения нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.5 | Координация работы предприятий и организаций потребительского рынка района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.6 | Открытие кофейни ИП Воронежцева Е.П. | Экономическое управление, ИП Воронежцева Е.П. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.7 | Строительство и открытие магазина ИП Гордеева Т.И. | Экономическое управление, ИП Гордеева Т.И. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.8 | Строительство и открытие магазина «Продукты» ИП Свиридова Г.М. | Экономическое управление, ИП Свиридова Г.М. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.9 | Строительство и открытие парикмахерской ИП Федосейкина А.Н. | Экономическое управление, ИП Федосейкина А.Н. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.10 | Строительство кафе ИП Швецов А.В. | Экономическое управление, ИП Швецов А.В. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 3.11 | Строительство стоянки для автотранспорта с точкой общепита в рп Торбеево ИП Хлынцев А.И. | Экономическое управление, ИП Хлынцев А.И. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Не исполнено |  |
| 3.12 | Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного «Дню торговли» | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| - Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.2 | актуализация муниципальной «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории муниципального образования; | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.3 | содействие в формировании перечня рынков приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.4 | содействие в проведении мониторингов конкурентной среды муниципального образования; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.5 | совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.6 | совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Республики Мордовия, в том числе: | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.7 | содействие в проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района. | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.8 | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.9 | развитие практики применения механизмов государственно – частного партнерства; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.10 | организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развитию конкуренции | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 4.11 | обновление раздела «Развитие конкуренции» на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| - Стратегическое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевском муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.2 . | поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района и контроль ее выполнения | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.3 | ежегодная разработка плана мероприятий администрации Торбеевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.4 | координация разработки планов мероприятий по реализации основных направлений развития отдельных видов (сфер) экономической деятельности в Торбеевском муниципальном районе и контроль их выполнения | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.5 | организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.6 | проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.7 | проведение мониторинга социально-экономического развития сельских поселений, входящих в состав Торбеевского муниципального района; | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.8 | подготовка информационно - аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.9 | организационно-методическое и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий; | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |
| 5.10 | организация и координация разработки Прогнозов социально-экономического развития Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | исполнено |  |