Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия 

от «27» марта  2020 г. № 231
Годовой отчет

по реализации Муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов
Торбеевского муниципального района от 14 февраля 2013 года № 57
за 2019 год
В 2019 году в агропромышленном комплексе района проведена определенная работа по реализации муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013–2025 годы. 
Основные цели и  задачи муниципальной программы: 
содействие:

-росту производства основных видов сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов на предприятиях агропромышленного комплекса района; 
-повышению  инвестиционной привлекательности отрасли;
-повышению  уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его финансовой устойчивости;

-развитию   малых форм хозяйствования;

-устойчивому развитию сельских территорий;

-повышению качества жизни сельского населения;

создание:

-условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, сохранения и повышения  плодородия почв;

-организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих развитию системы поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Торбеевского  муниципального района.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил  100,7 % при плане – 110 % (степень достижения целевого значения – 91,5 %). Целевой индикатор не выполнен из-за недополучения продукции растениеводства (зерна, рапса, кормов) в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также произошло снижение производства молока и мяса в личных подсобных хозяйствах граждан из-за уменьшения численности поголовья скота.

 Индекс производства продукции растениеводства    в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 101,4 % (план – 119,4 %, степень достижения целевого значения – 84,9 %). Индекс производства продукции животноводства  в хозяйствах всех категорий   (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил  99,4 % (план – 97,1 %, степень достижения целевого значения – 102,4 %).
На 111,3 % к предыдущему году выполнен индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в связи с ростом производства в ООО «МПК «Атяшевский». 
Из-за недостатка финансовых средств в сельхозпредприятиях не выполнен план инвестиций. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 90,1 %. Основной объем инвестиций произведен в ООО «МАПО «Торбеево».  
Все сельхозпредприятия района завершили отчетный год с прибылью. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 4,5 %. 
На 94,1 % выполнен показатель «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)», в связи с тем, что объем производства продукции в растениеводстве оказался ниже запланированного из-за неблагоприятных погодных условий. 
В связи с ростом производства молока в сельхозпредприятиях индекс производительности труда  к предыдущему году составил 104,6 % (план – 102,2 %, степень достижения целевого значения – 102,3%).

В  2019 году, в рамках программы,  во всех категориях хозяйств  было  произведено 34223 тонны зерна (степень достижения целевого значения – 56,1%). Целевой индикатор не выполнен в связи с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий погибло 617 гектаров посевов зерновых культур и 1100 гектаров было убрано на кормовые цели из-за экономической нецелесообразности уборки на зерно.

 Не выполнен целевой индикатор по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – в 2019 году произведено858 тонн мяса (степень достижения целевого значения – 96 %), так как в личных подсобных хозяйствах граждан уменьшилось поголовье скота.

 Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 10499 тонн (степень достижения целевого значения – 105,6 %). Целевой индикатор по производству молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выполнен  на 114,9 %. 
Целевой индикатор по производству масла сливочного выполнен на  145,6 %, в связи поступлением сырья в ООО «МОЛОКО» больше запланированного. 

Целевой индикатор по производству муки из зерновых культур выполнен на  105,3 %. Производство муки осуществлялось согласно спросу. 
Целевой индикатор по увеличению объемов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий выполнен  на 142,9 %.
Целевой индикатор по объемам приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) не выполнен. ООО «МАПО «Торбеево» вместо запланированного трактора приобрело более востребованные: сеялку «Смарагд» и культиватор мульчировщик.
Целевой индикатор по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ перевыполнен ЗАО «Мордовский бекон». 

Целевой индикатор по уровню обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами выполнен.
Целевой индикатор по доле молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций также выполнен. 

Целевой индикатор по размерам посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами выполнен на 98,6 %, в связи с банкротством ООО «Юнки». 
Целевой индикатор по поголовью крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и целевой индикатор по численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, не выполнены.
Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» выполнен на 132 %. 

Целевой индикатор по количеству новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, выполнен на 100 %.

 Целевой индикатор по приросту объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) выполнен на 352 %.
Целевой индикатор по вводу (приобретению) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, выполнен на 150,3 %. Целевой индикатор по вводу (приобретению) жилья для молодых семей и молодых специалистов выполнен на 51,3 %.
Целевой индикатор по вводу в действие локальных водопроводов выполнен на 100 %.

Общая степень достижения целей программы в 2019 году составила 134%.
В 2019 г. в Муниципальную программу вносились изменения. Внесены изменения в объемы финансирования, в целевые индикаторы, Муниципальная программа продлена до 2025 года.

В рамках Муниципальной программы было запланировано выполнение в 2019 году 4 основных мероприятий, источниками финансирования которых являются бюджетные и внебюджетные средства: 

-«Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве»;

-«Содействие достижению целевых показателей Муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»;

-«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов»;

-«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами».

Степень реализации основных мероприятий программы – 50 %. 

Из 4 запланированных мероприятий выполнено не в полном объеме  2 мероприятия: «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» и «Содействие достижению целевых показателей Муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы».

Объем финансовых средств, запланированный по программе на                                                                                                                                                                                          2019 г., составил 13305,9 тыс. руб. Фактически освоенный объем финансирования программы – 11352,2 тыс. руб. Источники финансирования – федеральный бюджет, республиканский бюджет, районный бюджет Торбеевского муниципального района, внебюджетные средства.
Средства были направлены на реализацию: 
подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» - 

мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве»:  план (республиканский бюджет)– 455,2 тыс. руб., факт (республиканский бюджет) – 249,5 тыс. руб. Финансовые средства не были использованы  в полном объеме из-за того, что желающих обучаться сельскохозяйственным профессиям и работать в сельхозорганизациях меньше запланированного.    
подпрограммы: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» - 

мероприятие «Содействие достижению целевых показателей Муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»: план (внебюджетные средства)– 4000,0 тыс. руб., факт (внебюджетные средства) – 2252,0 тыс. руб. 
По направлению «Реконструкция животноводческого помещения»  ООО «МАПО «Торбеево» финансирование произведено не в полном объеме из-за недостатка средств: план освоения внебюджетных средств – 4000 тыс. руб., факт – 2252 тыс. руб.;
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» - 

мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов»: план – 6984,9 тыс. руб., факт – 6984,9 тыс. руб.
мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами»: план – 1865,8 тыс. руб., факт – 1865,8 тыс. руб.
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 85,3 %. 
Оценка эффективности использования средств – 58,6 %.
Уровень эффективности реализации программы – 78,5 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году  - удовлетворительный уровень эффективности. 
Основными причинами невыполнения целевых значений некоторых целевых индикаторов Муниципальной программы являются: трудное финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и, как следствие этого, техническое и технологическое отставание отрасли, высокий уровень износа техники, оборудования;  неблагоприятные погодные условия 2019 года; в структуре сельского населения превалируют люди пожилого возраста; нежелание молодежи работать в сельском хозяйстве.
Для достижения запланированных на 2020 год показателей Муниципальной программы сельхозтоваропроизводителями района принимаются меры по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции: ведется работа по улучшению качества семенного материала,  по приобретению и внесению минеральных удобрений согласно нормам. Планируется приобретение техники.

В отрасли животноводства запланировано: обновление маточного поголовья крупного рогатого скота на уровне 30 %, производство кормов на полную потребность согласно структуре посевных площадей на 2020 год. 

Проводится разъяснительная работа   с целью привлечения: выпускников школ - на учебу на аграрные специальности;  молодых специалистов сельскохозяйственного профиля – на работу в сельхозорганизации.                                                                           
Также проводится разъяснительная работа по реализуемым мероприятиям по поддержке малых форм хозяйствования в Республике Мордовия, в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. 

Первый заместитель главы

Торбеевского муниципального района,

начальник управления по работе

с отраслями АПК и ЛПХ                                        Ю. В. Мухоморов
