## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Торбеевского_ муниципального района за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2019 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2018 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2018 г. | Фактическое значение за 2018 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Торбеевском муниципальном районе"(2015-2020г) | 19 | 15 | 78.9474 | всего: | 130 | 70 | 53.8462 | 146.6165 | 1 |  |  | #DIV/0! | 155.5602 | высокоэффективная
|  | 1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства 2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы 3.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров 4.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе 5.Участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание "Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия" 6.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы 7.Разработка на основе кадрового мониторинга по поселениям Торбеевского муниципального района плана обучения муниципальных служащих 8.Мониторинг деятельности администраций поселений Торбеевского муниципального района по принятию муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 9.Содействие администрациям поселений в проведении аттестации муниципальных служащих 10.Оказание методической и организационной помощи администрациям поселений по вопросам подготовки и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей глав местных администраций, муниципальных выборов 11.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 12.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров 13.Мониторинг работы администраций поселений по формированию и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и муниципального резерва управленческих кадров 14.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района 15.Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района 16.Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 17.Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, изучение вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этнических аспектов управленческой деятельности 18.Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 19.Участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) | 10 | 18 | 180
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее) | 10 | 19 | 190
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее) | 50 | 14 | 28
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее) | 9 | 0 | 0
[10 empty] | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее) | 46 | 50 | 108.6957
[10 empty] | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности | 7 | 10 | 142.8571
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее) | 69 | 65.8 | 95.3623
[12 empty] | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
n…
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 106.1
2 |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13
n… |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона