# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04. 2020 г.                                                                            №28

«О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Жуковском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского сельского поселения, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, администрация Жуковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в Жуковском сельском поселении .

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Жуковском сельском поселении.

3. Источником финансирования мероприятий  определить решение сессии Совета депутатов Жуковского сельского  поселения «О бюджете Жуковского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене  «Жуковские вести», размещению на официальном сайте Торбеевского муниципального района  torbeevo.e-mordovia.ru  на странице Жуковского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Жуковского

сельского поселения                                    Е. В. Понкратова

Приложение 1

к постановлению  администрации

Жуковского сельского поселения

от 02.04.2020 № 28

План

мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Жуковском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2020 г | И.о.Главы поселения Е.В. Понкратова |  |
|  | Благоустройство мест захоронений защитников Отечества, ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также прилегающих к ним территорий. | с 06.04.2020г. по 08.05.2020 г. | Администрация Жуковского сельского поселения | Бюджет утвержденный решением Совета депутатов Жуковского сельского поселения «О бюджете Жуковского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.12.2019 № 175. |
|  | Вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. представителей общественных организаций, жителей и т.д. | Апрель 2020 г | Администрация Жуковского сельского поселения |  |
|  | Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном сайте и интернет-аккаунтах о проводимых мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | В течение 2020 года | Администрация Жуковского сельского поселения |  |
|  | Обеспечение охраны общественного правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Май 2020 | ММО МВД России «Торбеевский» |  |
|  | Поздравление вдов ВОВ и тружеников тыла, вручение подарков | 09.05.2020г. | Администрация Жуковского сельского поселения |  |
|  | Вручение медалей | февраль-апрель 2020 | Администрация Жуковского сельского поселения |  |
|  | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» и всероссийской акции «Сад памяти». | Май 2020 | Администрация Жуковского сельского поселения, Жуковский сельский клуб, Жуковская сельская библиотека |  |
|  | Фотовыставка «Память жива» | апрель 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | Конкурс чтецов « Подвигу народа жить в веках!» | апрель 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | Оформление стенда «Наши земляки- герои ВОВ» | апрель 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили» | апрель 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | Акция «Чистый памятник» | 6-8 мая 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | «Бессмертный полк» Митинг, посвященные 75-летию Победы Концерт «Не забыть нам годы боевые» Солдатская каша | 09.05. 2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |  |
|  | Митинги ко Дню памяти и скорби | 22.06.2020 | Культорганизатор Жуковского сельского клуба библиотекарь Жуковской сельской библиотеки, Жуковская школа |  |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Жуковского сельского поселения

от 02.04.2020 № 28

Состав

организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Жуковском сельском поселении

|  | Понкратова Е. В. | И.о.Главы Жуковского сельского поселения, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
|  | Ермакова М. В. | Культорганизатор Жуковского сельского клуба |
|  | Демктна В. В. | Библиотекарь Жуковской сельской библиотеки |
|  | Предыбойло Ю. И. | депутат Совета депутатов Жуковского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Глухов И. А. | депутат Совета депутатов Жуковского сельского поселения (по согласованию) |