## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2019 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2019 год | фактическое значение показателя 2019 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | Строительство МБОУ "Дракинская СОШ" на 140 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в школьных образовательных организациях, чел. | 739 | 615 | 83.2 | всего: | 188600 | 66395.09 | 35.2042
[7 empty] | федеральный бюджет | 188600 | 53344.4 | 28.2844
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 13050.69 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Ремонт фасада, лестничных маршей, ограждения МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 | 100 | всего: | 8000 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 7600 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 400 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.3 | Ремонт стен, полов, водоснабжения, устройство санитарно-технических кабин МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 14.3 | 0 | 100 | всего: | 3000 | 83.8 | 2.7933
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 83.8 | 55.8667
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.4. | Замена оконных блоков, ремонт помещений спортивного зала МБОУ "Салазгорьская средняя общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных образовательных учреждений,соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 89.8 | 89.8 | 100 | всего: | 1521 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1446 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.5. | Ремонт кровли МБОУ "Варжеляйская средняя общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 12.5 | 0 | 100 | всего: | 1716 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1630.2 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 85.8 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.6. | Замена оконных блоков МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 89.8 | 89.9 | 100.1 | всего: | 2084.4 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1980.4 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 104 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.7. | Ремонт санузлов МБДОУ "Детский сад "КолосоК" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  |  | всего: | 543.16 | 34.6 | 6.3701
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 543.16 | 34.6 | 6.3701
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | Реконструкция части здания МБОУ "Дракинская СОШ" в с. Сургодь под ДОУ на 40 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  |  | всего: | 4200 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 4200 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | Строительство детского сада в с. Дракино на 80 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  |  | всего: | 52000 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 51200 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 800 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | Реконструкция части здания МБОУ "Салазгорьская средняя общеобразовательная школа" под детский сад на 40 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  |  | всего: | 4378 | 536.8 | 12.2613
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 4037 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 341 | 536.8 | 157.4194
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | Замена оконных блоков МБОУ "Краснопольская основная общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района |  |  |  |  | всего: | 771 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 771 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 86 | 90 | 104.6512 | всего: | 240 | 63.1 | 26.2917
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 240 | 63.1 | 26.2917
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Реконструкция спортивного зала МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1" | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 37.5 | 42.1 | 112.2667 | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1500 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
3.1.1.2. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 42.5 | 84.7 | 199.2941 | всего: | 1120 | 156 | 13.9286
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1120 | 156 | 13.9286
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Ремонт Сургодьского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1632 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1600 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 32 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.1.1.2. | Ремонт Салазгорьского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1636 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1600 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 36 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.1.1.3. | Ремонт Краснопольского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1538 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 38 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский"(200 доп. Раб. Мест) реконструкция мясоперерабатывающего корпуса №1(пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника(244 тыс.тонн в год) | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", тыс. руб. | 11216665 | 11491341 | 102.4488 | всего: | 1279860 | 1491412 | 116.5293
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1279860 | 1491412 | 116.5293
2.1.1.2. | Строительство очистных сооружений в рп.Торбеево ООО МПК "Атяшевский" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 107 | 108.6 | 101.5 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.1.3. | Приобретение молоковоза ООО "Молоко" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 7320 | 8267 | 112.9 | всего: | 1750 | 1500 | 85.7143
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1750 | 1500 | 85.7143
2.1.1.4. | Строительство цеха по производству брусчатки и вибропрессванных изделий ИП Шушпанов А.А. | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года | 102 | 112.9 | 110.7 | всего: | 2000 | 2000 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 2000 | 2000 | 100
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Объемы приобретения сельскохозяйственной техники у производителей по льготным ценам (со скидкой) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | штук | 2 | 0 | Из-за недостатка собственных средств ООО «МАПО «Торбеево» вместо запланированной покупки тракторов приобрело более востребованные: сеялку «Смарагд» и культиватор мульчировщик. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК
2.2.1.2. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | чел. | 12 | 4 | Желающих обучаться сельскохозяйственным профессиям и работать в сельхозорганизациях меньше запланированного. | всего: | 455.2 | 249.5 | 54.8111
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 455.2 | 249.5 | 54.8111
местный бюджет
внебюджетные средства
Развитие отраслей агропромышленного комплекса
2.2.1.3. | Увеличение объемов продукции растениеводства(в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | млн. руб. | 584.2 | 564.4 | Показатель не выполнен из-за недополучения продукции растениеводства (зерна, рапса, кормов), в связи с неблагоприятными погодными условиями. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.4. | Увеличение объемов продукции животноводства(в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | млн. руб. | 325.1 | 322.6 | Показатель не выполнен из-за снижения производства молока в ЛПХ граждан и мяса - в ЛПХ граждан и сельхозорганизациях | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.5 | Увеличение объемов производства скота и птицы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 295 | 255.6 | Из-за экономической целесообразности ООО "МАПО "Торбеево" увеличило поголовье молочных коров, снизив поголовье скота на откорме | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.6. | Увеличение объемов производства молока | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 6172 | 6660.8 | ООО "МАПО "Торбеево" увеличило поголовье молочных коров и достигло объемов производства молока выше запланированного | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Строительство 3 новых свинокомплексов на 4800 свиноматок каждый ГК "Талина" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 1482960 | 1589713 | 107.1986 | всего: | 1482960 | 1589713 | 107.1986
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1482960 | 1589713 | 107.1986
3.3.1.2 | Приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания зерновых и зернобобовых культур ГК "Талина" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 1294360 | 1579722 | 122 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3.3.1.3. | Создание зерносушильного комплекса в ООО "МАПО Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных, чел. | 117 | 31 | 26.4957 | всего: | 10500 | 9169 | 87.3238
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 10500 | 9169 | 87.3238
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынкатоваров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Строительство и открытие магазина ИП Гордеева Т.И. | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 1838935 | 2004273 | 108.991 | всего: | 1000 | 1000 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1000 | 1000 | 100
4.4.1.2. | Строительство и открытие магазина продукты ИП Свиридова Г.М. | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 106755 | 96490 | 90.4 | всего: | 1800 | 1200 | 66.6667
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1800 | 1200 | 66.6667
4.4.1.3. | Строительство и открытие магазина ООО "ТТО" | Экономическое управление | Объем оборота общественного питания | 25660 | 26764 | 104.3024 | всего: | 2300 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 2300 | 0 | 0
4.4.1.4. | Строительство и открытие парикмахерской ИП Федосейкина А.Н. | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 2000 | 2000 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 2000 | 2000 | 100
4.4.1.5 | Открытие стоматологического кабинета | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 2000 | 2000 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 2000 | 2000 | 100
4.4.1.6. | Строительство кафе ИП Швецов А.В. | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 1500 | 10000 | 666.6667
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1500 | 10000 | 666.6667
4.4.1.7. | Строительство стоянки для автотранспотрта с точкой общепита в рп.Торбеево ИП Хлынцев А.И. | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 3000 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 3000 | 0 | 0
4.4.1.8. | Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "ТТО" | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 1600 | 1600 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1600 | 1600 | 100
4.4.1.9. | Устройство крытых рядов для с/х продукции и продовольственных товаров на ярмарке выходного дня ООО "ТТО" | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 1250 | 1250 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1250 | 1250 | 100
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство газопроводов в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0 | #DIV/0!
5.5.1.3. | Строительство линии электропередач в массиве улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.9 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.4. | Строительство подъезной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.5. | Строительство линии электропередач в массиве улиц Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.9 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.6. | Строительство подъезной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
внебюджетные средства
5.5.1.7 | Строительство распределительного водопровода в Лопатинского с/п | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5 | 1.05 | 21 | всего: | 1000 | 750 | 75
[7 empty] | федеральный бюджет | 630 | 594 | 94.2857
[7 empty] | республиканский бюджет | 270 | 148.5 | 55
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 7.5 | 75
[7 empty] | внебюджетные средства | 90 | 0 | 0
5.5.1.8. | Строительство распределительного водопровода в п. Центральный Салазгорьского с/п | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1.5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 630 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 270 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 90 | 0 | 0
5.5.1.9. | Строительство распределительного водопровода Сургодьского с/п | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5.7 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 630 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 270 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 90 | 0 | 0
5.5.1.10 | Строительство водопроводных сетей в с. Красаевка(третий пусковой комплекс) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 6000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 3780 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1620 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 570 | 0 | 0
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево, ул. Школьный переулок | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1700 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 1700 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.2. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево, ул. Мичурина | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2 | 0.63 | 31.5 | всего: | 3500 | 3663 | 104.6571
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3000 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 500 | 3663 | 732.6
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.3. | Реконструкция дороги п. Торбеево-с. Кажлодка | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 10 | 6 | 60 закончен1 этап | всего: | 70000 | 76000 | 108.5714
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 76000 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 70000 |  | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Замеана водопроводных сетей по ул. Советская, пушкина, Чайковского | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 9000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 6300 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1800 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 700 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 0 | 0
7.7.1.2. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 750 | 0 | 0
7.7.1.3. | Ремонт многоквартирных домов по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 15000 | 13600 | 90.6667
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 15000 | 13600 | 90.6667
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.4 | Замена котлов вкотельной 3-го микрорайона | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 8500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 8500 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.5. | Ремонт изношенных водопроводных сетей | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 0.8 | отсутствие финансирования | всего: | 1570 | 780 | 49.6815
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 1570 | 780 | 49.6815
7.7.1.6 | Реконструкция систем теплоснабжения в рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 2632 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 2632 | 0 | 0
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Водопроводные сети массив улиц Солнечная, восточная, рп.Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.2. | Газификация,массив улиц Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.3. | Электрические сети, массив улиц Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.4. | Подъезные пути, массив Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 950 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 50 | 0 | 0
8.8.1.5. | Газификация ул. Мазилуг, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1425 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.6. | Водопроводные сети Мазилуг, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1425 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.7. | Благоустройство дворовых территорий в рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.98 | 2.98 | 100 | всего: | 1885 | 4000 | 212.2016
[7 empty] | федеральный бюджет | 1432 | 4000 | 279.3296
[7 empty] | республиканский бюджет | 358 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 95 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.8. | Водопроводные сети массив улиц Рябиновая, Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1594 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1514 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 80 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.9. | Модернизация систем водоснабжения в рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 32 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 38110 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 22670 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 15440 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.10 | Благоустройство кладбища | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 1000 | 0 | 0
внебюджетные средства
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 85 | 94 | 110.5882 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | не более 7 | 0.4 | 100 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по тбюджетрным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 150 | 153.4 | 102.3 | всего: | 150 | 153.4 | 102.2667
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 153.4 | 102.2667
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Приобретение технических средств и програмного обеспечения в органах местного с амоуправления Торбеевского муниципального района для внедрения межведомственного электронного документооборота | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 100 | 12.785 | 12.785
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 12.785 | 12.785
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспеения и регулярное обновление | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 180 | 18 | 10
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 180 | 18 | 10
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.3 | Приобретение локальных вычислительных сетей(оснащение рабочими станциямию серверами и оргтехникой, системным и прикладным обеспечением, средствами автоматизации | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 6 | 600 | всего: | 300 | 98.1 | 32.7
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 98.1 | 32.7
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 74 показателей: 37- не выполнены, 18- выполнены больше 100%, 19- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 50.9 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 3261175.76 | 3279438.175 | 100.56
[7 empty] | федеральный бюджет | 224672 | 133938.4 | 59.6151
[7 empty] | республиканский бюджет | 217000.8 | 27267.79 | 12.5658
[7 empty] | местный бюджет | 19940.96 | 4607.985 | 23.1081
[7 empty] | внебюджетные средства | 2799562 | 3113624 | 111.2183
Note on C161: Сергушкина:
Note on C166: Сергушкина:
Note on C171: Сергушкина:
Note on C178: Сергушкина:
Note on C183: Сергушкина:
Note on C188: Сергушкина:
Note on C193: Сергушкина:
Note on C198: Сергушкина:
Note on C203: Сергушкина:
Note on C208: Сергушкина:
Note on C213: Сергушкина:
Note on C218: Сергушкина: