## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2020 год | фактическое значение показателя 2020 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | Строительство МБОУ "Дракинская СОШ" на 140 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в школьных образовательных организациях, чел. | 739 | 557 | 75.4 | всего: | 194319.6 | 194319.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 80564.9 | 80564.9 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 113754.7 | 113754.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Реконструкция части здания МБОУ "Салазгорьская СОШ" под детский сад на 40 мест | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 | 100 | всего: | 2937.2 | 2937.2 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 2741.2 | 2741.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 196 | 196 | 100
1.1.1.3 | Модернизация котельных в СП МБОУ "Дракинская СОШ" в с. Сургодь, МБОУ "Жуковская СОШ" и СП МБОУ "Краснопольская ООШ" в п. Красноармейский | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 14.3 | 0 | 100 | всего: | 224 | 225 | 100.4464
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 225 | 225 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.4. | Установка видеонаблюдения в МБДОУ "Детский сад "Звездрчка" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных образовательных учреждений,соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 89.8 | 92.2 | 102.7 | всего: | 141.7 | 141.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 141.7 | 141.7 | 100
1.1.1.5. |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 12.5 | 0 | 100 | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.6. |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 89.8 | 95.5 | 106.3 | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.7. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 86 | 0 | 0 | всего: | 240 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 240 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Реконструкция спортивного зала МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1" | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 42 | 42.6 | 101.4286 | всего: | 1500 | 1573.9 | 104.9267
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1500 | 1573.9 | 104.9267
местный бюджет
внебюджетные средства
3.1.1.2. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 87.4 | 80.8 | 92.4485 | всего: | 1120 | 59.3 | 5.2946
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1120 | 59.3 | 5.2946
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Ремонт Сургодьского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1632 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1600 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 32 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.1.1.2. | Ремонт Салазгорьского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1636 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1600 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 36 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.1.1.3. | Ремонт Краснопольского клуба-структурного подразделения МБУК Торбеевский РДК | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | единиц | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1538 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 38 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский"(200 доп. Раб. Мест) реконструкция мясоперерабатывающего корпуса №1(пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника(244 тыс.тонн в год) | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", тыс. руб. | 13861570 | 13823687 | 99.7267 | всего: | 255300 | 255300 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 255300 | 255300 | 100
2.1.1.2. | Модернизация производства влажных кормов для домашних животных (2 этап) ООО "МПК "Атяшевский" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 118.9 | 118.6 | 99.7477 | всего: | 283602 | 283602 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 283602 | 283602 | 100
2.1.1.3. | Приобретение специализированного оборудования: установки для прессования творога (УПТ) ООО "Молоко" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 7619 | 10224 | 134.1908 | всего: | 330 | 330 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 330 | 330 | 100
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Увеличение объемов продукции растениеводства (в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | млн. руб. | 787.8 | 946.1 | 120.1 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.2. | Увеличение объемов производства зерна ( в первоначально оприходованном весе) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 61688 | 68254 | 110.6 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.3. | Увеличение объемов продукции животноводства ( в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | млн. руб. | 335.9 | 345.8 | 102.9 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.4. | Увеличение объемов производства скота и птицы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 258 | 262.3 | 101.7 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.5. | Увеличение объемов производства молока | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 7113 | 6988.7 | 98.3 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК
2.2.1.6. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | чел. | 13 | 3 | 23.1 | всего: | 832.5 | 72.578 | 8.7
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 832.5 | 72.578 | 8.7
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования ООО "МАПО "Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 295000 | 832188 | 282.0976 | всего: | 4000 | 7946 | 198.65
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 4000 | 7946 | 198.65
3.3.1.2 | Ввод скота в основное стадо ООО "МАПО "Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 282700 | 820735 | 290.3201 | всего: | 18000 | 35110 | 195.0556
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 18000 | 35110 | 195.0556
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Открытие магазина "Авокадо"ИП Балашов В.М. | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 2081962 | 2101326.4 | 100.9301 | всего: | 2500 | 2500 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 2500 | 2500 | 100
4.4.1.2. | Строительство и открытие магазина продукты ИП Свиридова Г.М. | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 113849 | 114908 | 90.4 | всего: | 600 | 600 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 600 | 600 | 100
4.4.1.3. | Строительство и открытие магазина ИП Змеева Т.В. | Экономическое управление | Объем оборота общественного питания | 14480 | 15523 | 107.203 | всего: | 450 | 450 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 450 | 450 | 100
4.4.1.4. | Строительство и открытие парикмахерской ИП Коченова Т.В. | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 1200 | 1200 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1200 | 1200 | 100
4.4.1.5 | Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление |  |  |  |  | всего: | 500 | 500 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 500 | 500 | 100
4.4.1.6. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.7. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.8. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.9. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство газопроводов в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0 | #DIV/0!
5.5.1.3. | Строительство линии электропередач в массиве улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.9 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.4. | Строительство подъезной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.5. | Строительство линии электропередач в массиве улиц Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.9 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.6. | Строительство подъезной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
внебюджетные средства
5.5.1.7 | Строительство водоснабжения с. Красаевка (4 очередь) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.847 | 3.847 | 100 | всего: | 1508 | 1508 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1194.3 | 1194.3 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 298.6 | 298.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 15.1 | 15.1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0 | #DIV/0!
5.5.1.8. | Строительство водоснабжения в п. Центральный Салазгорьского с/п | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 0.3 | 0.3 | 100 | всего: | 913.7 | 913.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 677.5 | 677.5 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 169.3 | 169.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0.9 | 0.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 66 | 66 | 100
5.5.1.9. | Строительство распределительного водопровода Сургодьского с/п | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5.7 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 630 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 270 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 90 | 0 | 0
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево-с. Кажлодка (2 этап) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.4 | 2.4 | 100 | всего: | 28200 | 28200 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 28200 | 28200 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.2. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево -с. Дракино | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2 | 1.9 | 95 | всего: | 13500 | 13500 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 13500 | 13500 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
| строительство автодороги по ул. Зеленая , Первомайская, Строительная, Полевая, Ушакова (1 очередь) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  | 100 | всего: | 5379.4 | 5379.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | км. | 0.54 | 0.54 |  | республиканский бюджет | 5379.4 | 5379.4 | 100
6.6.1.3. | [6 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.4. | Выполнен 1 этап капитальног ремонта автомобильной дороги по ул. Школьная, с. Дракино | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 0.781 | 0.781 | 100 | всего: | 7399.1 | 7399.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 7029.2 | 7029.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 369.9 | 369.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Замеана водопроводных сетей по ул. Советская, пушкина, Чайковского | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 9000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 6300 | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1800 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 700 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 0 | 0
7.7.1.2. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 500 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 750 | 0 | 0
7.7.1.3. | Ремонт многоквартирных домов по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 2 | 2 | 100 | всего: | 2737.3 | 2737.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2737.3 | 2737.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.4 | Замена котлов вкотельной 3-го микрорайона | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 8500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 8500 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.5. | Капитальный ремрнт гидротехнических сооружений с. Жуково | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 221.3 | 221.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 221.1 | 221.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0.25 | 0.25 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.6 | Реконструкция систем теплоснабжения в рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 2632 | 1382 | 52.5076
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 2632 | 1382 | 52.5076
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Водопроводные сети массив улиц Солнечная, восточная, рп.Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.2. | Газификация,массив улиц Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.3. | Электрические сети, массив улиц Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2850 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.4. | Подъезные пути, массив Солнечная, Восточная, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 950 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 50 | 0 | 0
8.8.1.5. | Газификация ул. Мазилуг, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1425 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.6. | Водопроводные сети Мазилуг, рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.539 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1425 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 75 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.7. | Благоустройство дворовых территорий в рп. Торбеево | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.98 | 2.98 | 100 | всего: | 1075.7 | 1075.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1075.7 | 1075.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.8. | Водопроводные сети массив улиц Рябиновая, Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная | Администрация Торбеевского городского поселения | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1594 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1514 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 80 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 85 | 90.1 | 106 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | 7 | 0.8 | 11.4286 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по тбюджетрным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 92.8 | 92.8 | 100 | всего: | 92.8 | 92.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 92.8 | 92.8 | 100
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Приобретение технических средств и програмного обеспечения в органах местного с амоуправления Торбеевского муниципального района для внедрения межведомственного электронного документооборота | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 100 | 5 | 5
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 5 | 5
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспеения и регулярное обновление | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 180 | 155 | 86.1111
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 180 | 155 | 86.1111
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.3 | Приобретение локальных вычислительных сетей(оснащение рабочими станциямию серверами и оргтехникой, системным и прикладным обеспечением, средствами автоматизации | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 300 | 91 | 30.3333
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 91 | 30.3333
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 61 показателz: 21- не выполнены, 31- выполнены больше 100%, 9- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 50.9 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 885436.3 | 849527.578 | 95.9445
[7 empty] | федеральный бюджет | 89366.7 | 82436.7 | 92.2454
[7 empty] | республиканский бюджет | 208841.8 | 174071.078 | 83.3507
[7 empty] | местный бюджет | 16621.15 | 3696.15 | 22.2376
[7 empty] | внебюджетные средства | 570607.7 | 589323.7 | 103.28
Note on C160: Сергушкина:
Note on C165: Сергушкина:
Note on C172: Сергушкина:
Note on C177: Сергушкина:
Note on C182: Сергушкина:
Note on C187: Сергушкина:
Note on C192: Сергушкина:
Note on C197: Сергушкина:
Note on C202: Сергушкина:
Note on C207: Сергушкина:
Note on C212: Сергушкина: