## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Красноармейского сельского поселения за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2021 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2021 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2021 г. | Фактическое значение за 2021г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении Торбеевского муниципального районе"(2019-2023г) | 9 | 9 | 100 | всего: | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 1 | 1 | 100 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства 2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы 3.Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров 4.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе 5.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы 6.Составление плана повышения квалификации муниципальных служащих 7.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 8.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров 9.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения | 2 | 2 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления | 45 | 45 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4. доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг | 50 | 50 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
2 | Муниципальная программа "Противодействии коррупции в органах местного самоуправления Красноармейского сельского поселения на 2019 - 2023 годы" | 4 | 4 | 100 | всего: | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. Доля органов местного самоуправления в которых имеются специалисты, прошедшие повышение квалификации по данной теме | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Учет обращений граждан с информацией о фактах коррупции 2.Антикоррупционное обучение муниципальных служащих Красноармейского сельского поселения 3.Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которых являются лица, замещающие муниципальные должности или должности муниципальной службы, и принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 4.Организация работы по проведению анализа представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителями муниципальных предприятий и учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, их расходах, и информаций, полученных от компетентных органов, направление (в соответствующих случаях) материалов проверки на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Доля нормативных правовых актов, принятых без проведения антикоррупционной экспертизы | 1 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. Доля органов местного самоуправления, принявших антикоррупционные программы | 1 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4. Доля обращений граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам проверок при которых выявлены правонарушения | 1 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 0
3 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Красноармейского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2023 годы» | 7 | 5 | 71.4286 | всего: | 0.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 1 | 1 | 100 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Красноармейского сельского поселения 2.Распространение информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания среди молодежи 3.Организация работы по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе, формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма 4.Информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях 5.Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи 6.Выявление экстремистских надписей на зданиях и элементах инфраструктуры 7. Проведение обследования и категорирование мест массового пребывания людей, расположенных на территории поселения |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. количество специалистов, прошедших обучение по профилактике терроризма и экстремизма | 1 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. количество национальных этнокультурных объединений в поселении | 1 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4. отсутствие вступивших в законную силу приговоров и постановлений о совершении правонарушений террористической и экстремисткой направленности | 1 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 25

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона