Отчет за 2021 год 
о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия  до 2025 года.

      Муниципальная программа «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» утверждена Постановлением администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 3 декабря 2018 г. № 768 (далее-Программа).


Мероприятия Программы охватывают ключевые направления социально-экономического развития района на среднесрочный период, по каждому из которых определены целевые показатели.
В соответствии с Программой, контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация Торбеевского муниципального района, проводится мониторинг выполнения мероприятий Программы, достижения целевых показателей за отчетный год, оцениваются достигнутые результаты по каждому из ключевых направлений. 
Выполнение целевых индикаторов Программы за 2021 год

Таблица 1
	Показатель
	Ед. измер.
	2020г.  отчет
	2021 г.    (план)
	2021 г.   (факт)
	темп роста 2021г. к 2020 г., %
	факт к плану 2021 г., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Развитие промышленного комплекса 

	Цель — повышение экономической эффективности промышленного производства

	

	 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства»,
	Тыс. руб. 
	13823687
	13850011
	15059946
	108,9
	108,7

	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства»,
	%
	118,6
	100,0
	108,9
	
	

	Производительность труда в обрабатывающих производствах
	Тыс.Руб.
	10225
	8094
	11156
	109,1
	109,1

	Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года
	%
	
	79,2
	109,1
	
	

	2. Формирование благоприятной инвестиционной среды

	Цель - формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района. 

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	Тыс. руб.
	832188
	417394
	801936
	96,3
	192,1

	% к пред. году в сопоставимых ценах 


	%
	
	50,2
	96,3
	
	

	в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников
	Тыс. руб.
	820735
	400998
	785540
	95,7
	195,9

	% к пред. году в сопоставимых ценах 


	%
	
	48,9
	95,7
	
	

	Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов
	Чел.
	393
	50
	171
	43,5
	342

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг

	Цель — развитие системы торгового и бытового обслуживания населения 

	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации
	Тыс. руб.
	2101326
	2224800
	1988489,7
	94,6
	89,4

	% к пред. году в сопоставимых ценах
	%
	
	105,9
	94,6
	
	

	Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя
	руб.
	114908
	122457
	109450
	95,3
	89,4

	Оборот общественного питания
	Тыс. руб.
	15522,9
	28200
	18313,7
	118
	64,9

	% к пред. году в сопоставимых ценах
	%
	
	181,7
	118
	
	

	4. Развитие  конкуренции

	Цель - установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления района по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в экономике.

	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	%
	46,9
	50
	64,3
	137
	128,6

	5. Стратегическое планирование

	Цель — развитие программно - целевого планирования в районе

	

	Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
	%
	100
	100
	100
	100
	100


РАЗДЕЛ 1.  Развитие промышленного комплекса 
Индекс промышленного производства в 2021 году по сравнению с 2010 годом составил 100,7 %. Отгружено товаров  в расчете на 1 жителя  829 тыс. рублей.    По итогам работы за 2021 год объем отгруженной продукции по Торбеевскому району составил 15,1 млрд. руб., прогноз выполнен на 108,7 процента.

Промышленность района представлена крупным предприятием ОП «Торбеевское» ООО «МПК Атяшевский» и 2 малыми предприятиями ООО «Молоко» и ООО «Энергия».

Объем отгруженной продукции по градообразующему предприятию – ОП «Торбеевское ООО «МПК Атяшевский» за  2021 года составил – 

14 945,3 млн. руб., темп роста  в сопоставимых ценах- 100,6 процента. На предприятии производят колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, корма для домашних животных. 

         Объем отгруженной продукции по малому предприятию ООО «Молоко»  за 2021 год составил -183,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило 101,5 процентов. На предприятии производят масло сливочное, цельномолочную продукцию.

Объем отгруженной продукции по малому предприятию  ООО «Энергия» за 2021 года – 60,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило – 101,5 процентов. ООО «Энергия» занимается производством, распределением и передачей тепловой энергии.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (2 из 2).    

Оценка эффективности использования средств- 100%.

Степень достижения целевого значения-116,1%.

Уровень эффективности реализации раздела-116,1%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ 2.  Формирование благоприятной инвестиционной среды
          Целью данного раздела Программы является формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района.
На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Инвестиционный паспорт» где представлена актуальная информация о социально-экономическом состоянии района, наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.

На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», который включает в себя подразделы «Нормативно-правовые акты», «Прогноз социально-экономического развития предпринимательства», «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», «Новости по теме».

В подразделе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» представлена информация о всех имеющихся в Республике Мордовия и стране институтах поддержки предпринимательства с прямыми ссылками на сайты данных организаций.

Постановлением Администрации Торбеевского муниципального района от 21.08.2015г.  № 569 создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Торбеевском муниципальном районе.

Экономическим управлением администрации Торбеевского муниципального района проводится мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, данные которого публикуются на сайте администрации. 

Администрацией района проводится работа по привлечению действующих и потенциальных предпринимателей в такие отрасли экономики района как сельское хозяйство, транспортные, строительные и бытовые услуги.  

        Определены 12 свободных инвестиционных площадок для инвесторов и  потенциальная инвестиционная ниша. Информация размещена  на сайте  администрации. 

   На развитие экономики и социальной сферы района в 2021 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 801,9 млн. рублей, 64,1% в сопоставимых ценах к 2020 году. Из общего объема 785,5 млн. руб. (98,0%) составляют внебюджетные инвестиции (темп к соответствующему периоду 2019 г. – 95,7%). В расчете на 1 жителя объем внебюджетных инвестиций составил 43,2 тыс. руб. (5 место среди муниципальных образований). 
        Отраслевая структура вложений следующая: 89,4%- «обрабатывающие производства», 4,8%- «сельское хозяйство».
За 2021 г. создано   171 новое рабочее место. 

В 2021 году завершена реализация 2 этапа инвестиционного проекта на ОП «Торбеевское ООО «МПК Атяшевский» «Производство влажных кормов для домашних животных» стоимостью 656 млн. руб. (2020 – 2021 гг.).


[image: image1.emf]567775

1517194

1579722

820735

785540

128598

38733

9991

11453

16396

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

внебюджетные средства бюджетные средства


          Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (9 из 9).

 Оценка эффективности использования средств- 70,8%.

Степень достижения целевого значения-203,7%.

Уровень эффективности реализации раздела -144,1%

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.
РАЗДЕЛ 3.   Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг 
 Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в сопоставимых ценах к 2020 году составил 88,3 % это 1 млрд. 988 млн. руб.   Товарооборот на 1 жителя района составил 109 450 рублей.    В структуре товарооборота преобладал удельный вес продаж продовольственных товаров, который составил- 59%.  

На территории района торговую деятельность осуществляют 153 объекта торговой сети с общей площадью 18 958,8 кв. м, в том числе торговая площадь 12 595,8 кв. метров. На 1000 чел. фактическая обеспеченность торговой площадью составляет 699 кв. м, что на 64,5% превышает установленный норматив (424 кв.м).


Число предприятий общественного питания – 4 ед. на 327 посадочных мест. Обеспеченность количеством мест в предприятиях общепита составила             19 ед. на 1 тыс. чел.
Оборот общественного питания за 2021 г. по полному кругу составил 18313,7 тыс. руб., темп роста к соответствующему периоду 2020 года – 118 процентов. 


В течение года проводилась работа по сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары. Для этого проводился мониторинг динамики розничных цен на основные продукты питания в предприятиях розничной торговли (федеральные торговые сети, локальные торговые сети, несетевые магазины, рынок). 

Розничную продажу алкогольной продукции на территории района осуществляют в 54 торговых объектах.


[image: image2.emf]Динамика  оборота  розничной торговли и общественного 

питания в Торбеевском районе

24400 25660 26367 15523 18314

1779564

1838935

1777254

1988490

2101326

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2017 2018 2019 2020 2021

тыс руб..

Оборот розничной

торговли

Оборот общественного

питания

                                                
Степень реализации основных мероприятий раздела-87,5% (7 из 8).

Оценка эффективности использования средств- 132,1%.

Степень достижения целевого значения-81,2%.

Уровень эффективности реализации раздела-107,3%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ. 4. Развитие  конкуренции 

Администрацией района заключено соглашение о присоединении к меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия. Постановлением №846 от 03.11.2016г. создан Совет  по развитию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе. На официальном сайте  администрации имеется раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности». Утверждена «дорожная карта» по содействию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе на 2020-2022 годы.

        По  итогам работы за 2021 год в условиях действия Стандарта развития конкуренции был реализован ряд мероприятий  «Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе». Мероприятия были направлены на достижение выполнения целевых показателей и мероприятий «дорожной карты». 

В рамках действия Стандарта развития конкуренции в 2021 году все извещения о проведении аукционов, запросы котировок, были размещены на сайте  (www.zakupki.gov.ru, www.web-torgi-KC.ru), в результате чего была обеспечена прозрачность и доступность осуществления закупок товаров, работ и услуг, был проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 

В 2021 году 17 вновь созданных индивидуальный предприниматель района получили государственную финансовую поддержку, было оказано 5 бесплатных консультационных услуг субъектам МСП.  

Доля организаций частной формы на рынке медицинских услуг осталась без изменения и составила 75%. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли лекарственными препаратами осталась без изменения и составила 83%.

Доля негосударственных организаций социального обслуживания также не изменилась и составила 67%.

На рынке ритуальных услуг, рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, рынке оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси, рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, рынке кадастровых и землеустроительных работ, рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля организаций частной формы собственности составляет 100%.  На рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, напротив, нет ни одной организации частной формы собственности, услуги по перевозке пассажиров оказывает  АО «Зубово-Полянское АТП». На приоритетном рынке реализации сельскохозяйственной продукции не выполнен показатель объем производства молока в общественном секторе, процент выполнения составил 96,9% (план – 7150 т., факт 6926,6 т.), объем производства мяса выполнен на 102,7% (план – 263 т., факт 270,0 т.), объем производства зерна выполнен на 65,1% (план – 64700 т., факт 42110 т.). В течении 2021 года было проведено несколько мониторингов состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках. На определенных рынках уже достаточно представителей, но и есть некоторые рынки, на которых можно было бы увеличить количество конкурирующих организаций. Это такие рынки как Рынок социальных услуг, Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды, Рынок реализации сельскохозяйственной продукции, Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева. Со стороны органов власти оказываются различные виды государственной и муниципальной поддержки сопутствующие появлению новых организаций на рынках с низко развитой конкуренцией.

 В 2021 году был проведен самостоятельный мониторинг среди группы экспертов из нескольких областей. 
По рынку медицинских услуг большинство экспертов  - 78% считают, что в районе достаточно  организаций оказывающих медицинские  услуги. 

По рынку услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 85% опрошенных экспертов считают, что организаций на данном рынке достаточно.

По рынку социальных услуг большинство экспертов большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало организаций оказывающих социальные услуги.

По рынку ритуальных услуг большинство экспертов  - 85% считают, что в районе достаточно организаций оказывающих услуги в данной сфере.

По рынку  выполнения работ по благоустройству городской среды большинство экспертов  - 46% считают, что в районе мало  организаций оказывающих выполнения работ по благоустройству городской среды.

По рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах  большинство экспертов  - 69% считают, что в районе мало  организаций оказывающих услуги по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

По рынку оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок большинство экспертов  - 38% считают, что в районе достаточно организаций оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По рынку услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории района большинство экспертов  - 54% считают, что в районе много  организаций оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и багажа  легковым такси на территории района.

По рынку услуг по ремонту автотранспортных средств  большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств.

По рынку кадастровых и землеустроительных работ большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги кадастровых и землеустроительных работ.

По рынку реализации сельскохозяйственной продукции большинство экспертов  - 69% считают, что в районе мало организаций реализации сельскохозяйственной продукции.

По рынку производства и переработки молока большинство экспертов  - 62% считают, что в районе мало  организаций производства и переработки молока.

По рынку обработки древесины и производство изделий из дерева большинство экспертов  - 69% считают, что в районе мало  организаций оказывающих услуги обработки древесины и производство изделий из дерева.

Из 15 целевых показателей рынков товаров и услуг выполнено 13 (87%). Из 13 системных показателей и мероприятий выполнено 12 (92%). 

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (11 из 11).

Оценка эффективности использования средств - оценить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения целевого значения-128,2%.

Уровень эффективности реализации раздела - оценить невозможно.

Вывод об эффективности реализации раздела – высокоэффективная( по степени достижения целевого индикатора).

РАЗДЕЛ 5. Стратегическое планирование
 Решением совета депутатов Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 27 сентября 2018 года №144  утверждена Стратегия социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года.

Постановлением администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия №698 от 13 ноября 2018 года  утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года.

 В районе действуют 25 муниципальных программ, ежегодно проводится мониторинг их реализации, готовится сводный доклад об оценке эффективности их реализации.

Постановлением Администрации Торбеевского муниципального  района  №449 от 29 октября 2021г. одобрен прогноз социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Разработаны и одобрены прогнозы социально-экономического развития  сельских и городского поселений района.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (10 из 10.

Оценка эффективности использования средств- 103,1%.

Степень достижения целевого значения-100%.

Уровень эффективности реализации раздела-103,1%.

Вывод об эффективности реализации раздела- выокоэффективная.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы за 2021 год
           На реализацию мероприятий Программы израсходовано  410731,4  тыс. рублей,  за счет средств внебюджетных источников- 410724 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-7,4 тыс. руб.
Результаты оценки эффективности 

	№

п/п
	Наименование программы
	Степень достижения целевого значения (%)
	Уровень эффективности (%)
	Результат оценки

(заключение об эффективности)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Развитие промышленного комплекса
	116,1
	116,1
	высокоэффективная

	2.
	10 Формирование благоприятной инвестиционной среды
	203,7
	144,1
	высокоэффективная

	3.
	Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг 


	81,2
	107,3
	высокоэффективная

	4.
	11 Развитие  конкуренции
	128,2
	-
	-

	5.
	Стратегическое планирование
	100
	103,1
	высокоэффективная


         Из 5 разделов программы по 1 разделу в связи с отсутствием финансируемых мероприятий сделать вывод об эффективности реализации раздела невозможно,4 раздела - высокоэффективная реализация. 
PAGE  
10

_1709542118.xls
Диаграмма1

		2017 г.		2017 г.

		2018 г.		2018 г.

		2019 г.		2019 г.

		2020 г.		2020 г.

		2021 г.		2021 г.



внебюджетные средства

бюджетные средства

567775

128598

1517194

38733

1579722

9991

820735

11453

785540

16396



Лист1

				внебюджетные средства		бюджетные средства		Ряд 3

		2017 г.		567775		128598		2

		2018 г.		1517194		38733		2

		2019 г.		1579722		9991		3

		2020 г.		820735		11453		5

		2021 г.		785540		16396

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1709550881

