## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2021 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2021 год | фактическое значение показателя 2021 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | 1.Замена оконных блоков МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в школьных образовательных организациях, чел. | 739 | 555 | 75.1 | всего: | 3830.7 | 3830.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3639.2 | 3639.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 191.5 | 191.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Ремонт и оснащение спортивного зала МБОУ "Торбеевская СОШ№1" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 0 | 0 | 100 | всего: | 1847.19 | 1847.19 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 1639.43 | 1639.43 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 33.46 | 33.46 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 174.3 | 174.3 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.3 | Выполнена огнезащитная обработка чердачных помещений в 13 ОУ | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0 | 100 | 0 | всего: | 556.9 | 556.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 556.9 | 556.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.4. | Пополнение материально-технической базы(учебная литература, посуда) | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | Доля муниципальных образовательных учреждений,соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 91.7 | 92.2 | 100.5 | всего: | 3956.7 | 3956.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 3884.9 | 3884.9 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 71.8 | 71.8 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.5. | Проведена учеба ответственных лиц за безопасность дорожного движения |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 12.5 | 37.5 | 300 | всего: | 9.8 | 9.8 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 9.8 | 9.8 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.6. | Установка системы контроля управления доступом ( СКУД) в поселковые школы и МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 89.8 | 90 | 100.2 | всего: | 751.58 | 751.58 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 714 | 714 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 37.58 | 37.58 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.7. | Аттестация рабочих мест МБДОУ «Детский сад Звёздочка» ОП "Детский сад "Красная Шапочка", МБОУ "Дракинская СОШ"- | [5 empty] | всего: | 56.5 | 56.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 56.5 | 56.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся из малоимущих семей | [5 empty] | всего: | 7504.7 | 7504.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 5781.4 | 5781.4 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 1723.3 | 1723.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | МБОУ "Торбеевская СОШ №1" ремонт санузлов, помещений здания, отмостки, ремонт фасада здания | [5 empty] | всего: | 3368.4 | 3368.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3200 | 3200 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 168.4 | 168.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | МБОУ «Торбеевская СОШ №3» ремонт фасада, лестничных маршей, ремонт помещений | [5 empty] | всего: | 2452.6 | 2452.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2330 | 2330 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 122.6 | 122.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | Реконструкция МБОУ "Торбеевская основная общеобразовательная школа" (ремонт фасада здания, ремонт помещений здания, отмостки) | [5 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | всего: | 3903.6 | 3903.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 3708.4 | 3708.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 195.2 | 195.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 86 | 5 | 5.814 | всего: | 240 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 240 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 42 | 46.8 | 111.4286 | всего: | 1120 | 60.4 | 5.3929
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1120 | 60.4 | 5.3929
местный бюджет
внебюджетные средства
|  |  | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 87.4 | 83.3 | 95.3089 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Реконструкция здания МБУК " Торбеевский РДК" | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных | 50 | 47 | 94 | всего: | 44541.9 | 44541.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 35000 | 35000 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 8750 | 8750 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 791.9 | 791.9 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | Модернизация производства влажных кормов для домашних животных (2 этап) ООО "МПК "Атяшевский" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 100 | 108.9 | 108.9 | всего: | 371998 | 371998 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 371998 | 371998 | 100
2.1.1.2. | Приобретение специализированного оборудования: установки для прессования творога (УПТ) ООО "Молоко" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 8094 | 11156 | 137.8305 | всего: | 68 | 68 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 68 | 68 | 100
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Увеличение объемов продукции растениеводства (в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тыс. руб. | 951912 | 786093 | 82.6 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.2. | Увеличение объемов производства зерна ( в первоначально оприходованном весе) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 64720 | 42110 | 65.1 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.3. | Увеличение объемов продукции животноводства ( в хозяйствах всех категорий) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тыс. руб. | 340355 | 349573 | 102.7 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.4. | Увеличение объемов производства скота и птицы | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 263 | 270 | 102.7 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.5. | Увеличение объемов производства молока | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | тонн | 7150 | 6926.6 | 96.9 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК
2.2.1.6. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | чел. | 10 | 1 | 10 | всего: | 170 | 7 | 4.1
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 170 | 7 | 4.1
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Реконструкция животноводческих помещений ООО "МАПО "Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 417394 | 801936 | 192.1293 | всего: | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 1000 | 0 | 0
3.3.1.2. | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования ООО "МАПО "Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 400998 | 785540 | 195.8962 | всего: | 7000 | 16556 | 236.5143
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 7000 | 16556 | 236.5143
3.3.1.3 | Ввод скота в основное стадо ООО "МАПО "Торбеево" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: | 19000 | 21602 | 113.6947
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 19000 | 21602 | 113.6947
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 2224800 | 1988489 | 89.3783 | всего: | 500 | 500 | 100
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 500 | 500 | 100
4.4.1.2. | устройство навесов над продуктовыми прилавками на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 122457 | 109450 | 89.3783 | всего: | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 250 | 0 | 0
|  |  | Объем оборота общественного питания | 28200 | 18313.7 | 64.9422 | всего: |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.4.1.4. | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.5 | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.6. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.7. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.8. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.9. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство газопроводов в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2.6 | 0 |  | всего: | 3000 | 3497 | 116.5667
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 3497 | 129.5185
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0 | #DIV/0!
5.5.1.3. | Строительство линии электропередач в массиве улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.9 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
5.5.1.4. | Строительство подъезной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая,Мокшанская, Производственная, Придорожная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 1000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Капитальный ремонт дорог на улицах Зеленая, Ушакова, Первомайская, Строительная и Полевая | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.5 | 3.5 | 100 | всего: | 30400 | 30400 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 30400 | 30400 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
6.6.1.2. | Капитальный ремонт дороги рп. Торбеево -с. Дракино(2 этап) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 0.6 | 0.6 | 100 | всего: | 7500 | 7500 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 7500 | 7500 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Произведен капитальный ремонт гидро-технического сооружения с. Жуково. | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед | 1 | 1 |  | всего: | 221.3 | 221.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 221.1 | 221.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0.25 | 0.25 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.2. | Ремонт многоквартирных домов по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | ед. | 7 | 7 | 100 | всего: | 8565.5 | 8565.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 8565.5 | 8565.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
7.7.1.3 | Замена водопроводных сетей по ул. Советская, Пушкина, Чайковского | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. |  |  |  | всего: | 9000 | 3000 | 33.3333
[7 empty] | федеральный бюджет | 6300 | 2100 | 33.3333
[7 empty] | республиканский бюджет | 1800 | 600 | 33.3333
[7 empty] | местный бюджет | 700 | 233 | 33.2857
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 67 | 33.5
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 1, 2, 3, 5 по ул. Спортивная в рп Торбеево Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, в рамках текущего ремонта. | Администрация Торбеевского городского поселения | ед | 2 | 2 | 100 | всего: | 1717.7 | 1717.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1717.7 | 1717.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
8.8.1.2. | ремонт теплотрасс и котельных по улицам Спортивная, Молодежная, Мичурина, Интернациональная, Ленина, Студенческая, Сельхозтехника, К. Маркса, Девятаева, Больничная, 2-ой и 3-й микрорайон рп Торбеево. | Администрация Торбеевского городского поселения | км. |  |  |  | всего: | 1200 | 1200 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 1200 | 1200 | 100
8.8.1.3 | Строительство водоочистной станции в рп. Торбеево (очистка от фтора) | Администрация Торбеевского городского поселения | ед | 1 |  | готовится проект, строительство на 2023 год | всего: | 30000 | 0 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 29400 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 600 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | 100
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 84 | 92.9 | 110.5952 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | 7 | 0 | 0 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 92.6 | 92.6 | 100 | всего: | 92.6 | 92.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 92.6 | 92.6 | 100
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Приобретение технических средств и програмного обеспечения в органах местного с амоуправления Торбеевского муниципального района для внедрения межведомственного электронного документооборота | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 100 | 160.2 | 160.2
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 160.2 | 160.2
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспеения и регулярное обновление | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 2 | 200 | всего: | 180 | 182.5 | 101.3889
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 180 | 182.5 | 101.3889
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
10.10.1.3 | Приобретение локальных вычислительных сетей(оснащение рабочими станциямию серверами и оргтехникой, системным и прикладным обеспечением, средствами автоматизации | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 1 | 1 | 100 | всего: | 300 | 91.4 | 30.4667
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 91.4 | 30.4667
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 45 показателей: 9- выполнены, 31- выполнены на 100 и больше %, 5- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 50.9 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 573403.67 | 540200.17 | 94.2094
[7 empty] | федеральный бюджет | 82005.73 | 48405.73 | 59.0273
[7 empty] | республиканский бюджет | 85432.66 | 76667.06 | 89.7398
[7 empty] | местный бюджет | 4749.33 | 3136.43 | 66.0394
[7 empty] | внебюджетные средства | 401216 | 411991 | 102.6856
Note on C183: Сергушкина:
Note on C188: Сергушкина:
Note on C193: Сергушкина:
Note on C200: Сергушкина:
Note on C205: Сергушкина:
Note on C210: Сергушкина:
Note on C215: Сергушкина:
Note on C220: Сергушкина:
Note on C225: Сергушкина:
Note on C230: Сергушкина:
Note on C235: Сергушкина:
Note on C240: Сергушкина: