## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Кажлодского сельского поселения за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2024 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2024 г. | Фактическое значение за 2024г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Кажлодском сельском поселении Торбеевского муниципального района на 2024-2027 годы" | 9 | 9 | 100 | всего: | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства 2.Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы 3.Обеспечение организации и проведения аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия занимаемой должности на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, совершенствование методики оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих 4.Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе 5.Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы 6.Составление плана повышения квалификации муниципальных служащих 7.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 8.Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров 9.Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Кажлодского сельского поселения |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения | 1 | 2 | 200
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления | 45 | 45 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4. доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг | 50 | 50 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
2 | Муниципальная программа "Противодействии коррупции в органах местного самоуправления Кажлодского сельского поселения на 2024 - 2027 годы" | 4 | 4 | 100 | всего: | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. доля органов местного самоуправления Кажлодского сельского поселения, принявших антикоррупционные программы | 1 | 1 | 100 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов. 2.Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации и обучающие семинары, в том числе по вопросам противодействия коррупции 3.Осуществление контроля исполнения лицами, замещающими должности муниципальный службы, обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы и проведение в порядке, установленном действующим законодательством, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 4.Обеспечение размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о проводимой антикоррупционной политике, ведение специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. доля проектов нормативных правовых актов Кажлодского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу в % от общего числа | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. число муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обучение | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 4. количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в информационном бюллетени и на сайте. | 10 | 5 | 50
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6
7
8
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
3 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кажлодского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2027 годы» | 7 | 6 | 85.7143 | всего: | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.Количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 4 | 1 | 25 | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1.Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Кажлодского сельского поселения 2.Распространение информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания среди молодежи 3.Организация работы по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе, формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма 4.Информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях 5.Повышение общественной значимости населения пенсионного возраста, социализация детей-инвалидов. Проведение Дня пожилого человека. 6.Выявление экстремистских надписей на зданиях и элементах инфраструктуры 7. Проведение обследования и категорирование мест массового пребывания людей, расположенных на территории поселения |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Количество проведенных круглых столов по профилактике терроризма и экстремизма | 1 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобий, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4. Отсутствие вступивших в законную силу приговоров и постановлений о совершении правонарушений террористической и экстремисткой направленности | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 25

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона