## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Кажлодского сельского поселения за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2024 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2024 г. | Фактическое значение за 2024 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа Кажлодского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.» | 0 | 0 |  | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | неэффективная
|  | 1) благоустройство сельских территорий; 2) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях; 3) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 4) современный облик сельских территорий. |  |  | федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет | [7 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | [7 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | [7 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 0
2 | Антинаркотическая программа Кажлодского сельского поселения Торбеевского муниципального района на 2021-2025гг | 4 | 3 | 75 | всего: | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1. Увеличение доли охваченных профилактическими мероприятиями детей и подростков | 45 | 45 | 100 | #DIV/0! | малоэффективная
|  | 1.Проведение рейдов по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведение бесед с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, посещение неблагополучных семей и семей социального риска. 2.Взаимодействие с представителями СМИ для освещения текущих вопросов противодействия наркомании, информации направленной на пропаганду здорового образа жизни. 3.Расширение и укрепление связи с правоохранительными органами по вопросам организации противодействия незаконному обороту наркотиков. 4. Контроль за неиспользуемыми земельными участками, в целях недопущения произрастания или незаконного культивирования наркосодержащих растений |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2. Повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психотропных веществ | 40 | 40 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3. Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ | 4 | 1 | 25
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4. |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона