Форма

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Информация о выполнении (причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Наименование раздела Плана мероприятий («Дорожной карты») по улучшению демографической ситуации в Торбеевском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, укрепление института семьи, снижение разводов, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений |  |  |  |
|  | Число родившихся | 184 | 189 | исполнено |
| - 1 | Актуализация мероприятий муниципальных программ комплексного социально- экономического развития муниципального образования, направленных на: - повышение занятости населения; - снижение уровня безработицы; - рост заработной платы; - достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики, реализации эффективных инвестиционных проектов; - развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | В 2015 году трудоустроено на предприятия и в организации района 395 незанятых граждан в 2,2 раза больше от запланированного количества на 2015 год (181 чел.) По состоянию на 1.01.2016 года в районе числятся безработными - 55 чел. (0,5%). Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2015 года составила 24 459 руб., на 10,4 % больше соответствующего периода 2014 года Реализация ООО «МПК Атяшевский» инвестиционного проекта: - «Увеличение производства колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год, а также увеличение убоя и разделки мяса до 3000 гол/сутки» позволила в 2015 году увеличить объем промышленного производства до 3 млрд. 721 млн. рублей, в постоянных ценах рост составил 180%, на предприятии создано 182 новых рабочих места. За 2015 год число субъектов малого и среднего предпринимательства составило -166 ед. на 10 тыс. населения (рост- 103,4%). Создано 16 новых рабочих мест. ООО ТПО «Союз» в 2015 году благоустроена территория под размещение пилорамы (установлен забор и сделано щебеночное покрытие территории). |
| - 2 | Улучшение жилищных условий населения республики (в рамках федеральных, республиканских, муниципальных целевых программ «Жилище» на 2011-2015 гг. и др.) |  |  | По подпрограмме «обеспечение жильем молодых семей Торбеевского муниципального района» федеральной программы «Жилище»на 2011-2015 годы свои жилищные условия улучшил.2 семьи (в том числе 1 многодетная семья); По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») в 2015 году на территории муниципального образования улучшили жилищные условия три семьи, в том числе одна многодетная семья. |
| - 3 | Предоставление в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |  | В 2015 году предоставлено 6 земельных участков нуждающимся гражданам из числа многодетных семей. |
| - 4 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей |  |  | В 2015 году проводились работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей. Водопроводные сети по улицам: Полевая, Ушакова, Строительная, Первомайская, Луговая, протяженностью 2,5 км. |
| - 5 | Оказание содействия в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | В 2015 году обеспечено жилыми помещениями 7 человек из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - 6 | Проведение мероприятий направленных на: 1.создание рабочих мест, в том числе с применением гибких форм занятости, включая надомный труд; 2.трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и женщин, занимающихся воспитанием детей; 3.организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; |  |  | В 2015 году на созданные рабочие места для женщин, имеющих малолетних детей, трудоустроена 1 человек. Из числа многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и женщин, занимающихся воспитанием детей в 2015 году трудоустроен 1 человек. Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 2015 году для 9 человек |
| - 7 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми за счет средств муниципальных бюджетов |  |  | Была оказана материальная помощь многодетным малообеспеченным семьям - в связи с трудным финансовым положением в размере 7,0 тыс. руб; - к пасхе в размере-46,5 тыс. руб; - на 1 сентября в размере-35,0 тыс. руб; -к новому году в размере 37,5 тыс. руб |
| - 8 | Организация работы по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: - борьба с курением; - профилактика бытового пьянства и алкоголизма |  |  | Врачами специалистами опубликовано 4 статьи в газету, проведены «круглые столы» в трудовых коллективах, закрепленных предприятий. Произведена раздача 3000 буклетов по профилактике ССЗ. |
| - 9 | Организация занятий для молодых семей по вопросу укрепления репродуктивного здоровья родителей, повышение их ответственности за рождение и воспитание детей |  |  | 1 раз в неделю в течение года на базе женской консультации проводились занятия в школе материнства, где специалисты проводили консультирование родителей по возникающим вопросам. |
| - 10 | Размещение информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни |  |  | Беседы и статьи в СМИ против прерывания беременности. Всем обратившимся женщинам на прерывание беременности представлялась неделя «тишины». Около 20%женщин передумали осуществлять прерывание. |
| - 11 | Активизация деятельности по выявлению семей, не имеющих детей, проведение консультаций и их обследованию в условиях ГБУЗ РМ «МРКПЦ». Осуществление патронажа семей до законченного случая. |  |  | Из 25 пар, состоящих по бесплодию на учете в женской консультации, консультированы 100% в ГБУЗ РМ «МРКПЦ». К получению КВОТы готовятся 4 пары. |
| - 12 | Продолжение деятельности кабинета «кризисной беременности» на базе женской консультации. |  |  | 1 раз в неделю проводились заседания в кабинете кризисной беременности, в результате количество прерываний беременности у женщин района снизилось до 23%. |
| - 13 | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи |  |  | Участие в проведении массовых мероприятий для детей, оставшихся без попечения родителей: праздник «День защиты детей», Новогодний праздник, Всероссийский правовой день и др. - Размещение информации в СМИ, направленной на пропаганду семейных ценностей, информирование населения о возможности создания приемной семьи, усыновление, о льготах и гарантиях при всех формах устройства детей в семьи. Публикация статей о положительном опыте воспитание детей в замещающих семьях |
| - 14 | Чествование новорожденных, юбиляров семейной жизни, молодоженов |  |  | Провели регистрацию брака с элементом национального обряда |
| - 15 | Организация и проведение социально значимых праздничных мероприятий для семей и детей |  |  | В течение 2015 года ГКУ «СЗН по Торбеевскому району РМ» проведены мероприятия: -15 мая мероприятие, посвященное Дню семьи. Почетным Дипломом Главы РМ «За заслуги в воспитании детей» награждена многодетная семья Васьковых; -1 июня организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Приняли участие более 100 детей. На площади был проведен конкурс рисунков, посвященных Великой Победе. Все участники получили сладкие призы; - 8 июля, в День семьи, любви и верности, чествовали семьи Никишовых(с.Салазгорь) и Потаповых (п.Торбеево). Им были вручены медали «За любовь и верность»; - 26 ноября проведено праздничное мероприятие ко Дню матери. На праздник были приглашены 40 многодетных матерей района. Для них был организован концерт и праздничный обед. Главой Республики Мордовия была награждена Почетным Дипломом многодетной матери 3 степени Сорвачева Е.В.(д.Жукулуг), Почетным Дипломом 2 степени – Федосейкина О.А.(с.Варжеляй) |
| - 16 | Организация семейных клубов |  |  | Проведена работа по расширению клубов по интересам при учреждениях культуры района. На базе: МБУК «Торбеевский РДК» и «Районная библиотека» работают клубы -«Талисман», «Гармония», «Очаг», «Для тех, кому за 30…»; Созданы семейные клубы, при КДЦ Жуковского с\поселения-«Мамино дыхание»; КДЦ Дракинского с\поселения- «Теремок»; КДЦ Салазгорьского с\поселения- «Наше гнёздышко». |
| - 17 | Организация и проведение выставок семейного творчества |  |  | Проведены выставки семейного творчества «Наш семейный урожай» и «Делали всем семейством», в рамках фестивалей народного творчества: «Шумбрат, Мордовия», «Пасхальный Благовест», «Рождественская звезда» и посв. Празднику поля. |
| - 18 | Развитие сети учреждений дополнительного образования и различных форм внеурочной деятельности |  |  | В 2015 году организовано проведение занятий на базе МБОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа» |
| - 19 | Реализация модели развития сети организаций, реализующих программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования |  |  | детей в возрасте от 1 года до 7 лет- 1406чел. Охват дошкольным образованием- 659 чел. (47 %) в том числе: ДОУ- 491 чел. ГКП- 87 чел. 63 чел (шестилетки) – в 1 кл 18 чел- по проекту «выездной воспитатель» |
| - 20 | Организация и проведение мониторинга потребности в местах в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в разрезе сельских поселений |  |  | проведен мониторинг на конец 2015 года в разрезе сельских поселений |
| - 21 | Создание и открытие ясельных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  | будет исполнено с вводом нового ДОУ в первой половине 2016 года |
| - 22 | Обеспечение реализации мероприятий по устранению очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения за счет: - строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих зданий; развития вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы, группы «выездного воспитателя» и др.) |  |  | с января 2016 года организована работа выездного воспитателя в с. Кажлодка (10 чел.), с. Носакино (8 чел.). Открыты ГКП в Варжеляйский СОШ (5 чел.), Торбеевской СОШ №3 (10 чел.) |
| - 23 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и во время каникул на предприятиях и организациях Торбеевского муниципального района в 2015 году для 303 человек |
| - 24 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения |  |  | В 2015 году проведены мероприятия: 1.Республиканские соревнования по бегу и с/ходьбе посвященные памяти М.М. Мишариной. 2.Республиканские соревнования по бегу и с/ходьбе посвященные памяти Героя соц.труда А.А. Пахомовой 3.Республиканские соревнования по бегу и с/ходьбе, посвященные памяти Героя Советского Союза М.П.Девятаева 4.Открытый Республиканский турнир по дзюдо 5.Районные соревнования «Веселые старты» 6. Районные соревнования по лыжным гонкам 7.Районные соревнования по мини-футболу 8. Открытый Республиканский турнир по тайскому боксу 9.Кубок района по футболу 10.Районные соревнования по настольному теннису 11. Районные соревнования по волейболу 12.Районные соревнования по баскетболу 13.Районные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья» 14.Открытый Республиканский турнир по волейболу 15. Чемпионат РМ по футболу (дети, юноши, взрослые) 16.Чемпионат РМ по мини-футболу (дети, юноши, взрослые) |
| - 25 | Организация и проведение информационных мероприятий, направленных на повышение мотивации детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культуры и спортом, ведению здорового образа жизни, повышению культуры здорового питания |  |  | Еженедельно в районной газете «Торбеевские новости» опубликовываются статьи о проведении спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также на повышение мотивации детей, подростков и молодежи к систематическим занятием физической культурой и спортом |
| - 26 | Направление на обучение в учебные заведения республики выпускников района на контрактной (целевой) основе с целью трудоустройства в районе |  |  | В 2015 году на обучение в учебные заведения республики направлено 2 выпускника района на контрактной (целевой) основе по специальностям «Агрономия» и «Технология и переработка с/х продукции» с целью трудоустройства в районе. |
|  | Мероприятия по снижению уровня смертности от основных классов заболеваний, укреплению репродуктивного здоровья населения, формированию здорового образа жизни |  |  |  |
|  | Число умерших | 277 | 284 | Не исполнено |
| - 27 | Активное привлечение населения к прохождению диспансеризации, информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива |  |  | Беседы врачей общей практики на предприятиях района, вывешивание наглядной информации в виде объявлений в подъездах многоквартирных домов. 5 статей в районную газету по актуальным темам |
| - 28 | Информирование населения района в средствах массовой информации об опасности заболевания туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики инфекции; о профилактике онкологических заболеваний, паразитарных заболеваний |  |  | Раздача буклетов в количестве 1500 штук, 3 статьи в газету на актуальные темы. |
| - 29 | Активизация работы амбулаторно-ликлинического звена по профилактике заболеваний, коррекции факторов риска среди групп риска, своевременному направлению пациентов на ВМП. |  |  | От 5-8 выездов бригад врачей специалистов, выезжают в сельские населенные пункты с целью осмотра населения и профилактики социально-значимых заболеваний. На % возрасло количество ВМП жителям района. |
| - 30 | Проведение мероприятий, направленных на мотивацию самосохранительного поведения, снижения рисков для здоровья, в том числе профилактика злоупотребления алкоголем, табаком, психоактивными и наркотическими средствами, формирование здорового образа жизни молодых граждан |  |  | Выступления врачей специалистов в СМИ, встречи-дискуссии с подрастающим поколением в образовательных учреждениях, на предприятиях района. |
| - 31 | Совершенствование работы с родителями по предупреждению случаев суицидального поведения среди обучающихся в образовательных организациях района |  |  | случаи суицидального поведения среди учащихся образовательных учреждений о т с у т с в у ю т |
| - 32 | Совершенствование организации качественного горячего питания обучающихся образовательных организаций |  |  | охват горячим питанием: - 99,9% |
| - 33 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период |  |  | количества детей, охваченных организованными формами отдыха: 2015 г – 21.6% |
| - 34 | Развитие семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | За 2015 год выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, из них – 5 чел., переданы под опеку (попечительство), 1- предварительная опека, 4 - помещены под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок - в медицинскую организацию. На 01.01.2016 г. на учете состоят 35 детей под опекой (попечительством), 9 приемных семей, в них детей -11, 37 детей под добровольной опекой, 1 ребенок усыновлен. Опекунам (приемным родителям) при передаче ребенка в семью выплачивается единовременное пособие в размере 13087 рублей, а при усыновлении – 50000 рублей. Также на содержание каждого ребенка ежемесячное денежное пособие в размере 6700 рублей. Приемные родители получают вознаграждение в размере 4500 рублей. 40 семей опекунов (приемных родителей) освобождены от оплаты жилья и коммунальных услуг на 50 %. 38 детей имеют право на получение алиментов, в отношении 28 детей производится оплата алиментных обязательств в добровольном порядке. Выдано 11 заключений о возможности быть усыновителем, опекуном (приемным родителем). Прошли курсы подготовки кандидатов в опекуны (попечители) на базе МРИО г.Саранска 2 супружеские пары. Идёт сокращение численности социальных сирот в связи с уменьшением количества родителей, лишенных родительских прав. |
| - 35 | Проведение мероприятий, направленных на мотивацию самосохранительного поведения, снижения рисков для здоровья, в том числе профилактика злоупотребления алкоголем, табаком, психоактивными и наркотическими средствами, формирование здорового образа жизни молодых граждан |  |  | В течение 2015 года в районе были проведены следующие мероприятия: - «Урок мужества», акция «Свеча», посвященные «Дню неизвестного солдата». - Благотворительная акция «Дари добро!» (интернат для умственно-отсталых детей п. Потьма). - Организация и проведение Республиканской школы социальной практики «Я доброволец». - Викторина среди старшеклассников на тему: «Беда, которую несут наркотики». - Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». - Лекция, показ фильма «О вреде употребления спайсов и других психотропных веществ (среди студентов колледжа). - Участие молодежи района в Республиканской Спартакиаде допризывной молодежи «Защитник Отечества». |
|  | Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности муниципального района |  |  |  |
|  | Миграционная убыль | -98 | -227 (11 месяцев) |  |
| - 36 | Оказание содействия безработным гражданам и членам их семей в переезде и переселении для трудоустройства в Республику Мордовия |  |  | В 2015году трудоустроено 4 безработных граждан по программе переселение безработных граждан |
| - 37 | Проведение мини-ярмарок вакансий для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций всех уровней, в том числе иногородних: зональных мини ярмарок вакансий; выездных мини-ярмарок вакансий на площадках образовательных учреждений и организаций республики |  |  | В 2015 году зарегистрирован 1 человек категории выпускников профессиональных образовательных учреждений |
| - 38 | Формирование и ведение реестра граждан, зарегистрированных в Республике Мордовия и работающих в других регионах России |  |  | Ежеквартально обновляется реестр граждан, зарегистрированных в Торбеевском районе и работающих в других регионах России |
| - 39 | Проведение индивидуальной работы с гражданами, зарегистрированными в Республике Мордовия и работающими в других регионах России, по их трудоустройству, в том числе в рамках специализированных ярмарок вакансий |  |  | В июне 2015 годы было проведено 17 специализированных выездных ярмарок вакансий для граждан, зарегистрированными в Республике Мордовия и работающими в других регионах России, по их трудоустройству в Торбеевском районе и Республике Мордовия. Приняло участие 54 человек. |
| - 40 | Проведение работы с гражданами, имеющими родственников за пределами Республики Мордовия и за рубежом, по информированию о возможности переезда, обустройства и трудоустройства в республике, в том числе об условиях участия в целевой программе Республики Мордовия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» |  |  | Регулярно проводятся работы с гражданами, имеющими родственников за пределами Республики Мордовия и за рубежом, по информированию о возможности переезда, обустройства и трудоустройства в республике, в том числе об условиях участия в целевой программе Республики Мордовия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» и «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». В 2015 году миграционный прирост составляет -227 человек. По сравнению с 2014 годом наблюдается рост миграционной убыли. Он составляет 18 человек. |
| - 41 | Организация публикаций в средствах массовой информации, направленных на обеспечение миграционной привлекательности района |  |  | Выступление директора Центра занятости населения в Торбеевском районе о проводимых мероприятиях по трудоустройству переселенцев на совещании в администрации Торбеевского муниципального района. |
| - 42 | Проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности |  |  | 3.09.2015 г на базе МБОУ «Торбеевская СОШ№1» провели день солидарности св борьбе с терроризмом с приглашением представителей разных религиозных конфессий. По плану образовательных учреждений проводятся классные часы и собрания с тематикой: «Терпение и уважение», «Проявление толерантности в семье», «Цена жизни», «Человек и общество» и т.д. |
| - 43 | Организация и проведение для подростков, конкурсов детского творчества в рамках Дней национальной культуры, мероприятий по развитию традиционного народного искусства и ремесел разных национальностей, мероприятий, посвященных Международному дню толерантности |  |  | Проведены культурно-массовые мероприятий: -Цикла Новогодних и Рождественских мероприятий для всех возрастных категорий населения; ГКУ «СЗН по Торбеевскому району РМ» совместно с Домом культуры проведена благотворительная елка для детей – инвалидов и детей – сирот. Было приглашено 30 детей. Также для детей из многодетных семей была организована благотворительная елка Главы района. 125 детей приняли участие в мероприятии и получили сладкие подарки -Цикл мероприятий по подготовке и проведению 70-летнего юбилея Победы; -Празднование широкой масленицы; -Праздник посёлка и сёл района; Проведение фестивалей: -Фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия !», -Фестиваль детского народного творчества «Пасхальный благовест» и «Рождественская звезда»; -участие в Республиканских и Межрегиональных фестивалях: «Наследники Победы», «Крылья», участие в мероприятиях мордовской культуры в г. Санкт-Петербург и др. -«День защиты детей», мероприятия, посв. «Дню родного языка», чествование многодетных матерей, людей труда, пенсионеров, сельхозработников; молодёжные мероприятия, посв. Дню молодёжи и «Прощание с летом». |
| - 44 | Создание условий для развития сферы туристских услуг в целях возрождения, сохранения и рационального использования историко-культурного и природного наследия района |  |  | Совместно с министерством культуры и туризма разработан план мероприятий по событийному туризму, (календарь событий района. |
| - 45 | Организация экскурсий и досуговых программ на базе спортивных сооружений, учреждений образования и культуры муниципального района для жителей и гостей региона |  |  | Проведены плановые экскурсии по музеям района; -Дом – музей им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева; -Дом –музей татарского поэта Х. Такташа в с.Сургодь. |