Годовой отчет

по реализации Муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013–2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов Торбеевского муниципального района                                           
от 14 февраля 2013 года № 57 (с изменениями: решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района Республики Мордовия                                 от 14 октября 2015 г. №151)
В 2015 году в агропромышленном комплексе района проведена определенная работа по реализации муниципальной программы Торбеевского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013–2020 годы. 
Анализ отклонений значений целевых показателей – фактических от плановых - позволяет определить причину невыполнения или перевыполнения индикаторов программы. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил  97,5 % к предыдущему году из-за снижения производства рапса и зеленого горошка на семена в ООО «МАПО «Торбеево» и уменьшения производства мяса в хозяйствах населения. Как следствие этого, также не выполнены индекс производства продукции растениеводства    (в сопоставимых ценах) и индекс производства продукции животноводства    (в сопоставимых ценах). 
На 78,5 % к предыдущему году перевыполнен индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) в связи с ростом производства на предприятиях переработки. Выполнен и индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 
Финансовое состояние хозяйств остается затруднительным. Три хозяйства из семи закончили отчетный год с убытками. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила -19,4 %. 
По сравнению с 2014 годом, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) выросла на 20 % и составила 14803 руб. Однако, целевой показатель не выполнен из-за недостатка финансовых средств ООО «МАПО «Торбеево» для более значительного увеличения заработной платы. 
В хозяйствах района произошел рост производства продукции на среднегодового работника (при снижении общей численности работников), индекс производительности труда  к предыдущему году составил 105 %. 

 В  2015 году, в рамках программы,  во всех категориях хозяйств  было  произведено  33152 тонны зерна в весе после доработки (101,9 % к уровню 2014 года), что составляет 48 % от планового показателя. Целевой индикатор не выполнен в связи с тем, что хозяйства не достигли плановых посевных  площадей и  запланированной урожайности. Это связано с изношенностью техники, недостатком минеральных удобрений, недостатком оборотных средств в хозяйствах.

 Не выполнен и целевой индикатор по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – в 2015 году произведено 1283 тонны мяса (87,9 % к уровню 2014 года), так как не достигли запланированного количества поголовья КРС и среднесуточных привесов в хозяйствах всех категорий.

 Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 11696 тонн, что составляет 100,1 % к уровню 2014 года и 65 % к плану. Целевой показатель не выполнен из-за того, что не удалось достичь запланированного поголовья коров и продуктивности. 
Увеличилось производство масло сливочного -  в 2015 г. оно составило 347,3 т. Целевой индикатор перевыполнен на 121,9 %. 
Целевой показатель по поголовью крупного рогатого скота специализированных  мясных пород и помесного скота  полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей не выполнен в связи с тем, что в ООО «МАПО «Торбеево» больше внимания уделяется росту производства молока, соответственно, наращивается поголовье КРС молочных пород.
 Начиная с 2012 года, 10 начинающих фермеров нашего района  осуществили проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки. В 2015 году также 1 фермер принял  участие в программе по поддержке начинающих фермеров. 
В отчетном году наш район принял участие в республиканской программе по поддержке и развитию кадрового потенциала в АПК. 
В 2015 г. в муниципальную программу вносились изменения. Добавлены новые подпрограммы:  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; «Развитие молочного скотоводства»; «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»; «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК». Внесены изменения в объемы финансирования муниципальной программы.

Общая степень достижения целей программы в 2015 году составила 104,9%.
Из 24 целевых индикаторов на 100 % и более выполнено 9. Степень реализации основных мероприятий программы – 37,5 %. 
Объем финансовых средств, запланированный по программе на                                                                                                                                                                                          2015 г., составлял 214,2 тыс. руб. Фактически освоенный объем финансирования программы - 163 тыс. руб. Источник финансирования – республиканский бюджет.  Средства были направлены на реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК». Степень соответствия запланированному уровню затрат - 76,1 %. Средства не были использованы в полном объеме из-за того, что количество договоров, заключенных со студентами, поступившими на сельскохозяйственные специальности, оказалось меньше запланированного. Оценка эффективности использования средств – 49,3%.
Уровень эффективности реализации программы – 51,7 %. Муниципальная программа в 2015 году реализована  с удовлетворительным уровнем эффективности. 
Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо улучшить производственно-экономические показатели хозяйств района. Нужно использовать интенсивные факторы развития – улучшать качество семенного материала, его посевных кондиций и репродуктивности. Также необходимо вносить достаточный объем минеральных удобрений.  Необходимо повышать процент обновления дойного стада, уделять больше внимания производству качественных объемистых кормов, прежде всего, за счёт кукурузы и многолетних трав, при строгом соблюдении технологии и оптимальных сроков их заготовки. Нужно продолжать активно поддерживать развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Первый заместитель Главы администрации

Торбеевского муниципального района – 

начальник управления по работе

с отраслями АПК и ЛПХ                                                                М.Я. Солдаткин

